ОДОБРЕН

Президиумом Совета

при Главе Республики Тыва

по стратегическому развитию и

приоритетным проектам

«13» ноября 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Финансовая поддержка МСП» | Срок начала и окончания проекта | 15 ноября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | А.В. Брокерт, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Е.В. Каратаева, министр экономики Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Р.Ч. Ооржак, заместитель министра экономики Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель проекта: до 2024 года предоставить 223 единиц микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Постоянное сопровождение в получении гарантийной, кредитной и лизинговой поддержки в АО «МСП банк» и банках-партнерах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выдаваемых микрозаймов*, ед. с нарастающим итогом | основной | 74 | 01.04.2018 | 132 | 137 | 147 | 188 | 218 | 223 |

Рассчитано нарастающим итогом, в соответствие со средним размером микрозайма в субъекте РФ. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 1.1 | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» | Заявки субъектов МСП направленные в АО «МСП Банк». |
| 1.2 | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность | Заявки субъектов МСП направленные на получение государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность |
| 1.3 | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк» | Заявки субъектов МСП направленные на получение льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк» |
| 1.4 | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение льготного кредитования в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет) | Заявки субъектов МСП направленные на получение льготного кредитования в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет) |
| 1.5 | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | Заявки субъектов МСП направленные на получение кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» |
| 1.6 | МКК Фонд поддержки предпринимательства оказывает содействие в разработке и в реализации специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | Заявки субъектов МСП (резидентов промпарков) направленные получение специального кредитного продукта (промышленная ипотека) в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений |
| 2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) |  |  |
| 2.1. | Принято участие в конкурсе по получению федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (ежегодно) | МКК Фонд поддержки предпринимательства организован сбор подача портефеля необходимых документов для участия в в конкурсе по предоставлению субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП |
| 2.2. | МКК ФПП РТ обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов | Увеличение объема выдаваемых микрозаймов |
| 2.3. | Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов МКК ФПП РТ | МКК Фонд поддержки предпринимательства обеспечено выдача не менее 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидия из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (докапитализация МФО) | 26,930 | 1,786 | 3,933 | 16,847 | 11,668 | 1,844 | 63,008 |
| 1.2 | Бюджет Республики Тыва на создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (докапитализация МФО) | 0,272 | 0,018 | 0,040 | 0,170 | 0,118 | 0,019 | 0,636 |
|  | Всего | 27,202 | 1,804 | 3,972 | 17,017 | 11,786 | 1,862 | 63,644 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Каратаева Е.В. | министр экономики Республики Тыва | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 10% |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50% |
| 2 | Участник регионального проекта | Серен-Доржу А.В. | Начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 30% |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50% |
| 1.2. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50% |
| 1.3. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50% |
| 1.4. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение льготного кредитования в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50% |
| 1.5. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 60% |
| 1.6. МКК Фонд поддержки предпринимательства оказывает содействие в разработке и в реализации специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 60% |
| 2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) |  |  |  |  |  |
| 2.1. Принято участие в конкурсе по получению федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (ежегодно) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 60% |
| 2.2. МКК ФПП РТ обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 60% |
| 2.3. МКК Фонд поддержки предпринимательства обеспечено выдача не менее 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20% |
| 2 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 60% |

6. Дополнительная информация

Региональная составляющая федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает соспровождение заявок субъектов МСП в получении поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, а также предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем: - финансовой поддержки; - денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке"; - иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Каратаева Е.В. | Информирование и сопровождение субъектов МСП в получении кредитно-гарантийных продуктов | СГ |
| 1.1.1. | Информирование субъектов МСП о гарантийной поддержке АО «МСП Банк» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Данзурун Б.В. | Новости, статьи, видео-ролики, плакаты | РРП |
| 1.1.2. | Прием и информационное сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Данзурун Б.В. | Заявки субъектов МСП | РРП |
| 1.1. | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение: - гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» - кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Ооржак Р.Ч. | Заявки субъектов | ПК |
| 2. | Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (мфо) и краудфандинга | 01.10.2019 | 20.12.2024 | Каратаева Е.В. | Выдача микрозаймов субъектам предпринимательства | СГ |
| 2.1 | Деятельность МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва приведена в соответствие с концепцией развития государственных микрофинансовых организаций | 01.12.2019 | 20.12.2020 | Данзурун Б.В. |  | РРП |
| 2.2.1. | Направлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО в 2019 году | 20.01.2019 | 01.02.2019 | Данзурун Б.В. | Заявка на участие в конкурсе | ПК |
| 2.2.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва с Минэкономразвития РФ в 2019 году | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Ооржак Р.Ч. | Соглашение с Минэкономразвития РФ | РРП |
| 2.2.3. | Предоставлен отчет об исполнении показателей результативности и о расходовании средств субсидии по Соглашению в 2019 году | 01.04.2019 | 10.01.2020 | Данзурун Б.В. | Отчет | РРП |
| 2.2.4 | Направлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО в 2020 году | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Данзурун Б.В. | Заявка на участие в конкурсе | РРП |
| 2.2.5 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва с Минэкономразвития РФ в 2020 году | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Ооржак Р.Ч. | Соглашение с Минэкономразвития РФ | РРП |
| 2.2.6 | Предоставлен отчет об исполнении показателей результативности и о расходовании средств субсидии по Соглашению в 2020 году | 01.04.2020 | 10.01.2021 | Данзурун Б.В. | Отчет | РРП |
| 2.2.7 | Направлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО в 2021 году | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Данзурун Б.В. | Заявка на участие в конкурсе | РРП |
| 2.2.8 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва с Минэкономразвития РФ в 2021 году | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Ооржак Р.Ч. | Соглашение с Минэкономразвития РФ | РРП |
| 2.2.9 | Предоставлен отчет об исполнении показателей результативности и о расходовании средств субсидии по Соглашению в 2021 году | 01.04.2021 | 10.01.2022 | Данзурун Б.В. | Отчет | РРП |
| 2.2.10 | Направлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО в 2022 году | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Данзурун Б.В. | Заявка на участие в конкурсе | РРП |
| 2.2.11 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва с Минэкономразвития РФ в 2022 году | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Ооржак Р.Ч. | Соглашение с Минэкономразвития РФ | РРП |
| 2.2.12 | Предоставлен отчет об исполнении показателей результативности и о расходовании средств субсидии по Соглашению в 2022 году | 01.04.2022 | 10.01.2023 | Данзурун Б.В. | Отчет | РРП |
| 2.2.13 | Направлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО в 2023 году | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Данзурун Б.В. | Заявка на участие в конкурсе | РРП |
| 2.2.14 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва с Минэкономразвития РФ в 2023 году | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Ооржак Р.Ч. | Соглашение с Минэкономразвития РФ | РРП |
| 2.2.15 | Предоставлен отчет об исполнении показателей результативности и о расходовании средств субсидии по Соглашению в 2023 году | 01.04.2023 | 10.01.2024 | Данзурун Б.В. | Отчет | РРП |
| 2.2.16 | Направлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО в 2024 году | 20.01.2024 | 01.02.2024 | Данзурун Б.В. | Заявка на участие в конкурсе | РРП |
| 2.2.17 | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва с Минэкономразвития РФ в 2024 году | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ооржак Р.Ч. | Соглашение с Минэкономразвития РФ | РРП |
| 2.2.18 | Предоставлен отчет об исполнении показателей результативности и о расходовании средств субсидии по Соглашению в 2024 году | 01.04.2024 | 10.01.2025 | Данзурун Б.В. | Отчет | РРП |
| 2.2 | Принято участие в конкурсе по получению федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (ежегодно) | 20.01.2019 | 01.02.2024 | Ооржак Р.Ч. |  | ПК |
| 2.3.1. | Проведен мониторинг итогов работы МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва за 2019 год | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Серен-Доржу А.В. | Отчет о проведении мониторинга | РРП |
| 2.3..2. | Проведен мониторинг итогов работы МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва за 2020 год | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Серен-Доржу А.В. | Отчет о проведении мониторинга | РРП |
| 2.3.3. | Проведен мониторинг итогов работы МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва за 2021 год | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Серен-Доржу А.В. | Отчет о проведении мониторинга | РРП |
| 2.3.4. | Проведен мониторинг итогов работы МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва за 2022 год | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Серен-Доржу А.В. | Отчет о проведении мониторинга | РРП |
| 2.3 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Данзурун Б.В. |  | ПК |
| 2.4.1. | Информирование субъектов МСП о приеме заявок на участие в конкурсе по получению займов, не обеспеченных залогом | 01.11.2019 | 20.12.2024 | Данзурун Б.В. | Новости, статьи, видео-ролики, плакаты | РРП |
| 2.4.2. | Прием заявок на предоставление займов, не обеспеченных залогом | 01.11.2019 | 20.12.2024 | Данзурун Б.В. | Выдача займов | РРП |
| 2.4 | МКК Фонд поддержки предпринимательства обеспечено выдача не менее 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов | 01.11.2019 | 20.12.2024 | Данзурун Б.В. |  | ПК |