Приложение № 2б

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

План

реализации государственной программы

«Основные направления развития органов записи гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы [<\*>,](file:///Z:\ХСС\письма%20НА%20СОГЛАСОВАНИЕ\Дембирел%20АК\Отчет%20ГП\приложение%202%20б.doc#bookmark22) контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель  [< \* \* >](file:///Z:\ХСС\письма%20НА%20СОГЛАСОВАНИЕ\Дембирел%20АК\Отчет%20ГП\приложение%202%20б.doc#bookmark23) | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2022 год | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| I. | Мероприятия государственной программы «Основные направления развития органов записи гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» | Министерство юстиции Республики Тыва |  |  |  |  | Совершенствование организации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва по государственной регистрации актов гражданского состояния |
| 1.1. | Контрольное событие  1) обеспечение на территории республики государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Не менее 25 % от ожидаемого результата реализации мероприятия | Не менее 50 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | Не менее 75 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | 31 декабря  100 % | Исполнено.  На начало года было запланировано 16475 государственной регистрации актов гражданского состояния, на 31 декабря 2022 года достигнуты целевые показатели по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния 17211 или 104,5 %; |
| 1.2. | Контрольное событие  2) обеспечения на территории республики совершения юридических значимых действий |  | Не менее 25 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | Не менее 50 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | Не менее 75 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | 31 декабря  100 % | Исполнено.  На начало года было запланировано 25410 юридических значимых действий, на 31 декабря 2022 года достигнуты целевые показатели по количеству юридически значимых действий 43810 или 172,4 % |
| 1.3. | Контрольное событие  3) обеспечение финансирования деятельности по реализации полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Не менее 25 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | Не менее 50 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | Не менее 75 % от  ожидаемого результата реализации мероприятия | 31 декабря  100 % | Исполнено.  На 31 декабря 2022 года достигнуты целевые показатели на 100% от ожидаемого результата реализации мероприятия |