Приложение № 2б

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

План

реализации государственной программы

 «Основные направления развития органов записи гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы [<\*>,](file:///Z%3A%5C%D0%A5%D0%A1%D0%A1%5C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%5C%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%9A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%9F%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%B1.doc#bookmark22) контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель[< \* \* >](file:///Z%3A%5C%D0%A5%D0%A1%D0%A1%5C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%5C%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%20%D0%90%D0%9A%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%93%D0%9F%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%B1.doc#bookmark23) | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2022 год | Фактический результатвыполнения мероприятия |
| I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв. |
| I. |  Мероприятия государственной программы «Основные направления развития органов записи гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы»  | Министерство юстиции Республики Тыва  |  |  |  |  | Совершенствование организации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва по государственной регистрации актов гражданского состояния |
| 1.1. | Контрольное событие1) обеспечение на территории республики государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Не менее 25 % от ожидаемого результата реализации мероприятия | Не менее 50 % отожидаемого результата реализации мероприятия  | Не менее 75 % отожидаемого результата реализации мероприятия | 31 декабря100 %   | Исполнено.На начало года было запланировано 16475 государственной регистрации актов гражданского состояния, на 31 декабря 2022 года достигнуты целевые показатели по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния 17211 или 104,5 %; |
| 1.2. | Контрольное событие2) обеспечения на территории республики совершения юридических значимых действий |  | Не менее 25 % отожидаемого результата реализации мероприятия  | Не менее 50 % отожидаемого результата реализации мероприятия  | Не менее 75 % отожидаемого результата реализации мероприятия | 31 декабря100 % | Исполнено. На начало года было запланировано 25410 юридических значимых действий, на 31 декабря 2022 года достигнуты целевые показатели по количеству юридически значимых действий 43810 или 172,4 % |
| 1.3. | Контрольное событие3) обеспечение финансирования деятельности по реализации полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния  |  | Не менее 25 % отожидаемого результата реализации мероприятия  | Не менее 50 % отожидаемого результата реализации мероприятия  | Не менее 75 % отожидаемого результата реализации мероприятия | 31 декабря100 % | Исполнено.На 31 декабря 2022 года достигнуты целевые показатели на 100% от ожидаемого результата реализации мероприятия  |