Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении доклада о реализации государственной программы**

 **Республики Тыва «Основные направления развития органов**

 **записи актов гражданского состояния Республики Тыва**

 **на 2018-2023 годы» за 2018 – 2023 годы»**

В соответствии постановления Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы».

2. Министерству экономики Республики Тыва и Министерству финансов Республики Тыва при формировании проекта республиканского бюджета Республики Тыва на соответствующий год, начиная с 2023 года исключить государственную программу из перечня государственных программ Республики Тыва, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва.

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах «Тувинская правда» и «Шын».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бартына-Сады В.М.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. №\_\_\_\_\_

Доклад о реализации государственной программы

 Республики Тыва «Основные направления развития органов

 записи актов гражданского состояния Республики Тыва

 на 2018-2023 годы» за 2018 – 2023 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | - | государственная программа Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018 - 2023 годы» (далее - Программа) |
| Государственный заказчик - (координатор) Программы | - | Министерство юстиции Республики Тыва |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство юстиции Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство юстиции Республики Тыва |
| Цель Программы | - | совершенствование организации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва по государственной регистрации актов гражданского состояния |
| Задачи Программы | - | повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами ЗАГС Республики Тыва, к 2020 году посредством создания единой региональной электронной базы данных, содержащей записи актов гражданского состояния |
| Целевые показатели и (или) индикаторы Программы | - | количество зарегистрированных актов гражданского состояния; количество совершенных юридически значимых действий;количество актовых записей, переведенных полностью в электронную форму, информация которых ранее была введена частично;количество актовых записей, переведенных полностью в электронную форму, информация которых ранее не переводилась в электронную форму;уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; доля налоговых доходов |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2018 - 2023 годы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы составляет 214792,7 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 38211,7 тыс. рублей;2019 год – 43090,1 тыс. рублей;2020 год – 38012,7 тыс. рублей;2021 год – 33069,2 тыс. рублей;2022 год – 32153,7 тыс. рублей;2023 год – 30255,3 тыс. рублей, из них:из республиканского бюджета Республики Тыва – 20,0 тыс. рублей в 2020 г. из федерального бюджета (единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации) - 214772,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 38211,7 тыс. рублей;2019 год – 43090,1 тыс. рублей;2020 год – 37992,7 тыс. рублей;2021 год – 33069,2 тыс. рублей;2022 год – 32153,7 тыс. рублей;2023 год – 30255,3 тыс. рублей.Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва». |

Министерством юстиции Республики Тыва реализуется государственная программа Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018–2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 31.10.2017 № 486.

Значения целевых показателей эффективности по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, утверждаемые Минюстом России взяты за основу части индикаторов (показателей) эффективности реализации государственной программы Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018 -2023 годы».

Результаты реализации государственной программы

По результатам реализации государственной программы Республики Тыва в феврале 2023 года обеспечено достижение следующих целевых показателей и (или) индикаторов:

- «Количество зарегистрированных актов гражданского состояния» -16475единиц, достижение значения целевого показателя по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния 2431 или 14,7 %;

- «Количество совершенных юридически значимых действий» - 32025 единиц, достижение значения целевого показателя по количеству юридически значимых действий 6442 или 20,1 %;

- «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» план 99%. Фактический показатель представляется Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (исследования уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в субъектах Российской Федерации проводятся территориальными органами Минюста России при проведении плановых выездных проверок органов ЗАГС путем опроса граждан, обращающихся за получением государственных услуг в органы ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва.

- «Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок» – план не более 40 %, факт – 0 %;

- «Доля налоговых доходов» – план: 2700тыс. рублей, факт 445,5 тыс. рублей или 17 %;

- «Доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС республики от общей суммы направленных субвенций из федерального бюджета» - план 100 %, факт –12,8 %.

Таким образом, поставленные цели и задачи в Государственной программе Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» в разрезе ожидаемых результатов реализации в целом достигнуты.

Финансирование государственной программы в отчетном периоде

В соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности органов ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва, осуществляется из республиканского бюджета за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на исполнение расходных обязательств по государственной регистрации актов гражданского состояния и определяются в соответствии с методикой распределения субвенций из федерального бюджета.

Общий объем субвенций на 2023 год составил 30255,3 тыс. рублей.

На выплату заработной платы и начисления предусмотрено сметой 27890,0 тыс. рублей или 92 процента от общей суммы финансирования.

По состоянию на 28февраля2023 года задолженность перед работниками по выплате заработной платы и по уплате отчислений в фонды отсутствует.

По состоянию на 28февраля 2023 года предельные объемы финансирования и общие кассовые выплаты составили 3886,4 тыс. руб. из них:

- на выплату заработной платы и отчисления в фонды –3866,4тыс. руб.;

- на коммунальные расходы – 0 тыс.руб.;

- на услуги связи, интернет – 0 тыс.руб.;

- на аренду помещений за пользование имуществом – 0 тыс.руб.;

- услуги по содержанию имущества – 20,0 тыс.руб.;

- прочие расходы, услуги – 0 руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов – 0 тыс. руб.;

Оценка эффективности реализации государственной программы

 В отчетном периоде из 8 показателей 4 показателя достигнуты на 12% и более. Результаты отдельных показателей государственной программы будут достигнуты в дальнейшем.

Организация деятельности органов ЗАГС республики осуществляется из федерального бюджета в виде субвенций, имеющих целевое назначение. Направленные объемы субвенций осваиваются в полном объеме согласно целевым назначениям.

Фактически достигнутые показатели говорят о надлежащей реализации полномочий по государственной регистрации актов, что позволяют органам власти на основе зарегистрированных актов получать своевременную достоверную информацию, необходимую для расчета показателей социально-экономического развития, обеспечения расчетов на социальное обеспечение, производить прогнозы необходимого количества школ, детских дошкольных учреждений.

Так, данные о первом, втором, третьем ребенке органами ЗАГС предоставляются ПФР и Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, которые на основе данных рассчитывают объемы средств, направляемых на социальное обеспечение населения.

Выводы и предложения.

Поставленные цели и задачи в Государственной программе Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» в разрезе ожидаемых результатов реализации за период 2018 -2023 годы в целом достигнуты.

В этой связи предлагается досрочно прекратить реализацию государственной программы.

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Тыва

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. №\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ЗАПИСИ АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

НА 2018 - 2023 ГОДЫ"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017 г. (базовый) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния | единица | 16000 | 17000 | 15300 | 15500 | 14750 | 16475 | 16500 (111525) |
| 2. Количество совершенных юридически значимых действий | единица | 28000 | 30000 | 27000 | 24200 | 24870 | 25410 | 25500 (184980) |
| 3. Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму | единица | 193817 | 149035 (342852) | 193750 (536602) | 44647 (581249) | - | - | - |
| 4. Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в форму электронных документов, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму | единица | 156822 | 120630 (277452) | 156822 (434274) | 32185 (466459) | - | - | - |
| 5. Доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС республики от общей суммы направленных субвенций из федерального бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | процентов опрошенных | 90 | 90 | 90 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| 7. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок | процентов | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 8. Доля налоговых и неналоговых доходов | тыс. руб. | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2800 | 2900 | 3000 (18236) |

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Республики Тыва

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. №\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

Республики Тыва «Основные направления развития органов

записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | в том числе по годам: | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результат реализации мероприятия (достижение плановых показателей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Обеспечение организации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва | итого | 214597,1 | 38211,7 | 43090,1 | 38012,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 | 2018-2023 гг. | Министерство юстиции Республики Тыва | обеспечение организации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва; повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния к 2023г  |
| федеральный бюджет | 214577,1 | 38211,7 | 43090,1 | 37992,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |
| республиканский бюджет | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание учреждений. Организация деятельности органов ЗАГС Республики Тыва и полномочий по организации деятельности органов ЗАГС  | итого | 214597,1 | 38211,7 | 43090,1 | 38012,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |  |  | организация деятельности органов ЗАГС Республики Тыва и полномочий по организации деятельности органов ЗАГС |
| федеральный бюджет | 214577,1 | 38211,7 | 43090,1 | 37992,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |
| республиканский бюджет | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | итого | 214597,1 | 38211,7 | 43090,1 | 38012,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 214577,1 | 38211,7 | 43090,1 | 37992,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |
| республиканский бюджет | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Республики Тыва

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. №\_\_\_\_\_

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов

на реализацию целей государственной программы

Республики Тыва «Основные направления развития органов

записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, всего | в том числе по годам: | Результаты (достижение плановых показателей) | Ответственные за исполнение |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение организации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва | 2018 - 2023 гг. | итого | 214597,1 | 38211,7 | 43090,1 | 38012,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 | обеспечение организации деятельности органов ЗАГС Республики Тыва на 100 процентов | Министерство юстиции Республики Тыва |
| федеральный бюджет (Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации) | 214577,1 | 38211,7 | 43090,1 | 37992,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |
| республиканский бюджет | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | итого | 214597,1 | 38211,7 | 43090,1 | 38012,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |  |  |
| федеральный бюджет (Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации) | 214577,1 | 38211,7 | 43090,1 | 37992,7 | 33069,2 | 32153,7 | 30255,3 |
| республиканский бюджет | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |