ОДОБРЕН

Президиумом Совета

при Главе Республики Тыва

по стратегическому развитию и

приоритетным проектам

«13» ноября 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального составляющего регионального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 15.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.В. Брокерт, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Е.В.Каратаева, министр экономики Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Р.Ч.Ооржак, заместитель министра экономики Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 22 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 4702 единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 20 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц нарастающим итогом | Основной | 1487 | 01.04.2018 | - 1 154 | - 1 636 | - 2 167 | - 3 118 | - 4 119 | - 4 702 |
| 2. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом | Основной | 2 | 20.11.2018 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3. | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, тыс. единиц, нарастающим итогом | Дополнительный | - | 01.01.2018 | 600 | 1309 | 1734 | 2494 | 3295 | 3762 |
| 4. | Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленного парка, млн. рублей | Дополнительный | - | 01.01.2018 | 57,4 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 197,75 | 197,75 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |
| 1.1. | Оказано содействие в осуществлении интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции | Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала расчета для ряда рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг |
| 1.2. | Оказано содействие в обеспечении возможности участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры республики посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП | Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ республики в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству |
| 1.3. | Оказано содействие в обеспечении развития электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга | Оказано содействие в внедрении электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; – электронной платформы для развития факторинга |
| 2 | Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг |  |
| 2.1 | Оказано содействие в оцифровании и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки. Обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций |
| 2.2 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА |
| 2.3 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде |
| 2.4 | Оказано содействие в обеспечении посредством АИС управлять заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП |
| 2.5 | Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации | Изучен федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки |
| 2.6 | Организовано формирование единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации |
| 2.7 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 4 702 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) | Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 4 702 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) |
| 3 | Повышение качества закупочной деятельности |  |
| 3.1 | Проведен работа по повышению качества закупочной деятельности поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – методические рекомендации) | Обеспечение внедрения методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – методические рекомендации) |
| 4 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |  |
| 4.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания промышленного парка | Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их наполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса республики принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка). Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 1,639 млн. рублей к 2024 году |
| 4.2 | Создан центр «Мой бизнес». Деятельность центра «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП, приведены в соответствие с нормативно-правовыми актами, закрепляющими технические и организационные требования к деятельности центров | Изучены и приняты к работе при создании центра «Мой бизнес» документы, устанавливающие единые требования для организации деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
| 4.3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 20%, в том числе по годам: 2019 г. – 5%; 2020 г. – 8%; 2021 г. – 10%; 2022 г. – 14%; 2023 г. – 18%; 2024 г. – 20% | Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 2000 участников. |
| 4.4 | К 2024 году по образовательным программам обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд | Обучены команды по программам обучения, повышения квалификации в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. |
| 4.5 | Ежегодно сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям» | Организациями инфраструктуры поддержки МСП с участием АО «Корпорация «МСП», а также других федеральных институтов развития в сфере инноваций оказана поддержка субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: – финансовую поддержку; – проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; – информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; – имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». |
| 4.6 | Изучена и принята в работу программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 1 единицы франшизы ежегодно. | Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. К 2024 году создано не менее 6 региональных франшиз. |
| 4.7 | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на участие в конкурсе, проводимым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по предоставлению грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства. | Направлены заявки субъектов МСП в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» для участия в конкурсе по предоставлению грантов малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией. |
| 5 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 5.1 | Изучен и принят в работу порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП | Изучен и принят в работу нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП |
| 5.2 | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний, которая включена в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитных и гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», которые включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. |
| 5.3 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, с участием Центра (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). | Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. Изучен принят в работу регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации. |
| 5.4 | Изучены и приняты в работу требования по оценке соответствия ЦПЭ Республики Тыва, установленные Минэкономразвития России и анализируемое Российским экспортным центром | Проведена совместная работа с АО «Российский экспортный центр» по соответствию ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, и предоставлены все необходимые данные для анализа результатов деятельности центра |
| 5.4.1 | Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Республики Тыва и административно-территориальных образований республики. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 40 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | Обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта |
| 5.4.2 | Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт») | Изучены и приняты в работу акселерационные программы |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы, в том числе: | 286,865 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 197,75 | 197,75 | 1868,9 |
| 1.1 | федеральный бюджет | 227,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,17 |
| 1.2 | республиканский бюджет | 2,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,295 |
| 1.3 | внебюджетные источники | 57,4 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 197,75 | 197,75 | 1639,4 |
| 2 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» В том числе: | 34,772 | 8,626 | 13,010 | 12,099 | 28,236 | 14,340 | 111,083 |
| 2.1 | федеральный бюджет | 34,425 | 8,539 | 12,880 | 11,978 | 27,954 | 14,197 | 109,972 |
| 2.2 | республиканский бюджет | 0,348 | 0,086 | 0,130 | 0,121 | 0,282 | 0,143 | 1,111 |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | 14,458 | 6,085 | 6,085 | 7,302 | 8,113 | 8,113 | 50,156 |
| 3.1 | федеральный бюджет | 14,313 | 6,024 | 6,024 | 7,229 | 8,032 | 8,032 | 49,655 |
| 3.2 | республиканский бюджет | 0,145 | 0,061 | 0,061 | 0,073 | 0,081 | 0,081 | 0,502 |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе: |  | 336,099 | 411,854 | 414,595 | 414,901 | 234,099 | 220,203 | 2031,751 |
| федеральный бюджет |  | 275,912 | 16,19 | 18,904 | 19,207 | 35,986 | 22,229 | 388,427 |
| бюджет Республики Тыва |  | 2,787 | 0,164 | 0,191 | 0,194 | 0,363 | 0,225 | 3,924 |
| внебюджетные источники |  | 57,4 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 197,75 | 197,75 | 1639,4 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Каратаева Е.В. | министр экономики Республики Тыва | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Участник регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 50 |
| 2 | Участник регионального проекта | Иргит Д-Ц.А. | директор Агентства по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 50 |
| 3 | Участник регионального проекта | Серен-Доржу А.В. | начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50 |
| 4 | Участник регионального проекта | Иргит А.В. | начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50 |
| 5 | Участник регионального проекта | Астафьева Е.В. | начальник отдела развития промышленности и инвестиционной политики Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 20 |
| 6 | Участник регионального проекта | Саккак Ш.А. | главный специалист отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | Серен-Доржу А.В., начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 7 | Участник регионального проекта | Оюн Ч.Т. | главный специалист отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности Министерства экономики Республики Тыва | Иргит А.В., начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности Министерства экономики Республики Тыва | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Оюн О.К. | секретарь проектного офиса, главный специалист отдела развития промышленности и инвестиционной политики Министерства экономики Республики Тыва | Иргит А.В., начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности Министерства экономики Республики Тыва | 10 |
| - Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник регионального проекта | Серен-Доржу А.В. | Начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50 |
| - Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник регионального проекта | Овсянников Е.О. | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 3 | Участник регионального проекта | Сагаан-оол К.Б. | мэр г.Кызыла | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| - Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках,– электронную платформу для развития факторинга |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник регионального проекта | Смоленцева У.О. | заместитель министра Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| - Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грицюк Р.В. | министр информатизации и связи Республики Тыва | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| - Повышение качества закупочной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник регионального проекта | Смоленцева У.О. | заместитель министра Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| - Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит Д-Ц.А. | Директор ПАО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 50 |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Данзурун Б.В. | директор МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 50 |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Иргит А.В. | начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 50 |
| 5 | Участник регионального проекта | Грицюк Р.В. | министр информатизации и связи Республики Тыва | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Текеев А.А. | министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Брокерт А.В., зам.председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| - Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Данзурун Б.В. | Директор МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 50 |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Астафьева Е.В. | начальник отдела развития промышленности и инвестиционной политики Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 20 |
| 4 | Участник регионального проекта | Журавлев В.В. | генеральный директор «Союз Торгово-промышленная палата Республики Тыва» | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 5 |

6. Дополнительная информация

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной цифровой эко-системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах; - совершенствованию системы закупок; - развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено создание и развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием регионального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных субъектов МСП путем создания такого значимого элемента инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленный парк, что позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые производства; - содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы и развитие программ поддержки для субъектов МСП Центра поддержки экспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Акселерация

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | 15.01.2019 | 30.09.2020 | Каратаева | Информированность субъектов малого и среднего предпринимательства | СГ |
| 1.1.1 | Сформирована рабочая группа «По вопросам интеграции ГИСП и сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП» из представителей Министерства экономики РТ, Министерства информатизации Республики Тыва, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва, мэрии г.Кызыла и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства | 15.01.2019 | 30.04.2019 | Ооржак Р.Ч. | Приказ о формировании рабочей группы (далее – РГ) | РРП |
| 1.1.2 | Подготовлен план мероприятий по реализации основных направлений интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП | 15.01.2019 | 30.06.2019 | Ооржак Р.Ч. | Утвержденный РГ план мероприятий по реализации основных направлений интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП | РРП |
| 1.1. | Определены основные направления и мероприятия по интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП, учитывая приоритеты на федеральном уровне | 15.01.2019 | 30.06.2019 | Ооржак Р.Ч. | Утвержденный РГ план мероприятий по интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.2.1 | Сформирована рабочая группа «По вопросам интеграции ГИС ЖКХ и Бизнес-навигатора МСП» из представителей Минстроительства РТ и Мининформсвязи РТ | 15.01.2019 | 29.04.2019 | Ооржак Р.Ч. | Приказ о формировании рабочей группы (далее – РГ) | РРП |
| 1.2.2 | Проведены работы по интеграции «Бизнес-навигатора МСП» и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств | 01.04.2019 | 28.12.2019 | Сагаан-оол К.Б., Овсянников Е.Ю | - Передача информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в АО «Корпорация «МСП» | РРП |
| 1.2. | Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП | 01.04.2019 | 28.12.2019 | Сагаан-оол К.Б., Овсянников Е.Ю | Проведена работа по интеграции «Бизнес-навигатора МСП» и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 1.3.1 | Внесение предложений в проект федерального закона, предусматривающего наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по: – утверждению типовой формы заявки на участие в закупках в электронной форме (по отдельной номенклатуре); – определению порядка информационного взаимодействия АИС Закупки с ЕИС, ОЭП и иными государственными информационными системами; – утверждению условий и порядка применения антидемпинговых мер (далее – проект федерального закона о наделении Правительства полномочиями) | 21.01.2019 | 04.03.2019 | Ооржак Р.Ч, Смоленцева У.О. | Письмо в Минэкономразвития РФ | РРП |
| 1.3.2 | Внесение предложений в проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках | 19.08.2019 | 03.06.2020 | Смоленцева У.О. | Письмо в Минэкономразвития РФ | РРП |
| 1.3. | Внесение предложений по развитию электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга | 21.02.2019 | 30.09.2020 | Смоленцева У.О | Письмо в Минэкономразвития РФ | ПК |
| 2 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРОЩЕННОГО ДОСТУПА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП К МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ, УСЛУГАМ И СЕРВИСАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ МСП И СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Грицюк Р.В. | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта4 и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 3762 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом), в том числе5: - в 2019 году – 600 ед.; - в 2020 году – 1309 ед.; - в 2021 году – 1734 ед.; - в 2022 году – 2494 ед.; - в 2023 году – 3295 ед.; - в 2024 году – 3762 ед. | СГ |
| 2.1. | Оказано содействие в оцифровании и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | 01.01.2019 | 01.08.2020 | Грицюк Р.В. |  | ПК |
| 2.2 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | 01.01.2019 | 20.12.2020 | Ооржак Р.Ч., Грицюк Р.В. |  | ПК |
| 2.3 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 10.01.2019 | 20.12.2020 | Ооржак Р.Ч., Грицюк Р.В. |  | ПК |
| 2.4 | Оказано содействие в обеспечении посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | 10.01.2019 | 20.12.2020 | Ооржак Р.Ч., Грицюк Р.В. |  | ПК |
| 2.5 | Изучен федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Ооржак Р.Ч., Грицюк Р.В. |  | ПК |
| 2.6 | Организовано формирование единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки | 20.12.2019 | 20.12.2020 | Ооржак Р.Ч. |  | ПК |
| 2.7.1. | Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Грицюк Р.В. | Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РРП |
| 2.7.2 | Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Грицюк Р.В. | Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РРП |
| 2.7.3 | Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Грицюк Р.В. | Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РРП |
| 2.7.4 | Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Грицюк Р.В. | Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РРП |
| 2.7.5 | Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Грицюк Р.В. | Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РРП |
| 2.7.6 | Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2024 году | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Грицюк Р.В. | Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РРП |
| 2.7 | Организовано предоставление услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ | - | 20.12.2024 | Грицюк Р.В. | Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | ПК |
| 3 | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 31.01.2019 | 10.12.2019 | Смоленцева У.О. | Повышение качества закупочной деятельности субъектов МСП | СГ |
| 3.1. | Обеспечение внедрения методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – методические рекомендации) | 31.01.2019 | 10.12.2019 | Смоленцева У.О. | Отчетность в АО «Корпорация «МСП», включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация «МСП» | РПП |
| 4 | СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АКСЕЛЕРАЦИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕРВИСОВ ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ ИХ УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ТАКИХ ОБЛАСТЯХ, КАК БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И ЭКОЛОГИЯ | 07.12.2018 | 31.12.2024 | Каратаева Е.В. | Создание и развитие промышленного парка, центра «Мой бизнес», Центра поддержки экспорта с целью ускоренного развития субъектов предпринимательства | СГ |
| 4.1.1 | Изучено постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (после принятия) | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Ооржак Р.Ч., Иргит Д-Ц.А. |  | РПП |
| 4.1.2 | Направление заявки и принятие участия в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 | 16.01.2019 | Иргит Д-Ц.А. | Принятие участия на комиссии по распределению субсидий | РПП |
| 4.1.3 | Заключение соглашений с Минэкономразвития РФ | 16.01.2019 | 15.02.2019 | Ооржак Р.Ч., Иргит Д-Ц.А. | Соглашение с Минэкономразвития РФ | РПП |
| 4.1.4 | Строительство парков и технопарков (объектов капитального строительства) | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Иргит Д-Ц.А. | Отчеты по соглашениям представляются в Минэкономразвития РФ ежеквартально | РПП |
| 4.1.5 | Заключение с резидентами промышленного парка договоров об аренде земельных участков, застройка площадки/аренда офиса, приобретение ими оборудования и открытие производства | 15.02.2019 | 20.12.2020 | Иргит Д-Ц.А. | Отчёты в Минэкономразвития РФ | РПП |
| 4.1.6 | Ввод объектов капитального строительства |  | 01.06.2020 | Иргит Д-Ц.А. | Акт ввода в эксплуатацию | РПП |
| 4.1.7 | Промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – резидентам промышленных парков и технопарков, а также получателям услуг центров «Мой бизнес» | 15.12.2019 | 01.06.2020 | Иргит Д-Ц.А., Грицюк Р.В. | Реестры ГИСИП и ЕСИА | РПП |
| 4.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания промышленного парка | 01.07.2018 | 01.06.2020 | Иргит Д-Ц.А. |  | ПК |
| 4.2 | Изучение приказа Минэкономразвития России, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП (после утверждения) | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Ооржак Р.Ч., Данзурун Б.В. | Приведение в соответствие деятельности центра «Мой бизнес» с нормативно-правовыми актами, закрепляющими технические и организационные требования к деятельности центров | ПК |
| 4.3.1 | Центры «Мой бизнес» внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП –получателям услуг центров «Мой бизнес | 15.12.2020 | 15.12.2023 | Ооржак Р.Ч., Данзурун Б.В. | Реестры ГИСИП и ЕСИА | РПП |
| 4.3.2 | Сдача мониторинга достижения стандартов деятельности центров «Мой бизнес» | 01.04.2019 | 01.04.2022 | Ооржак Р.Ч., Данзурун Б.В. | Отчёты в Минэкономразвития РФ | РПП |
| 4.3.3. | Внесено предложение в перечень инвестиционных предложений для МСП в спортивной отрасли |  | 01.06.2020 | Текеев А.А. | Перечень мероприятий. Организация взаимодействия с Минспорт России | РПП |
| 4.3.4 | Внесено предложение в программу развития МСП, направленная на создание, использование и управление объектами спортивной инфраструктуры на основе имущественного комплекса, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности |  | 01.05.2019 | Текеев А.А. | Перечень мероприятий. Организация взаимодействия с Минспорт России | РПП |
| 4.3.5 | Проведена работа по заполнению федеральной интерактивной карты (сайта) инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли в разрезе субъектов РФ |  | 01.06.2020 | Текеев А.А. | Организация взаимодействия с Минспорт России | РПП |
| 4.3. | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». | 01.11.2018 | 20.12.2021 | Ооржак Р.Ч., Данзурун Б.В. | Отчёты в Минэкономразвития РФ | ПК |
| 4.4. | Принятие участие в обучении региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 16.02.2019 | 20.12.2021 | Ооржак Р.Ч., Данзурун Б.В. | Обучены региональные (муниципальные) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП | ПК |
| 4.5.1.1 | Сопровождены субъекты МСП для участия в отборе инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги | 20.11.2018 | 20.11.2019 | Иргит А.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в отборе | РПП |
| 4.5.1.2 | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 году | 18.02.2019 | 20.12.2019 | Данзурун Б.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РПП |
| 4.5.1. | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию консолидированной поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2019 году |  | 20.12.2019 | Ооржак Р.Ч., Иргит А.В., Данузурун Б.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РПП |
| 4.5.2.1 | Сопровождены субъекты МСП для участия в отборе инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги | 20.11.2019 | 20.11.2020 | Иргит А.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в отборе | РПП |
| 4.5.2.2 | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2020 году | 18.02.2020 | 20.12.2020 | Данзурун Б.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РПП |
| 4.5.2 | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию консолидированной поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2020 году |  | 20.12.2020 | Ооржак Р.Ч., Иргит А.В., Данузурун Б.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РПП |
| 4.5.3.1 | Сопровождены субъекты МСП для участия в отборе инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги | 20.11.2020 | 20.11.2021 | Иргит А.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в отборе | РПП |
| 4.5.3.2 | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2021 году | 18.02.2021 | 20.12.2021 | Данзурун Б.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РПП |
| 4.5.3 | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию консолидированной поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2021 году |  | 20.12.2021 | Ооржак Р.Ч., Иргит А.В., Данузурун Б.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РПП |
| 4.5 | Ежегодно сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям» |  | 20.12.2024 | Иргит А.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | ПК |
| 4.6 | Изучена и принята в работу программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 1 единицы франшизы ежегодно. |  | 01.12.2019 | Иргит А.В. |  | ПК |
| 4.7.1 | Изучены и приняты в работу положения о конкурсных отборах с целью предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства | 01.03.2019 | 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 | Иргит А.В. |  | РПП |
| 4.7 | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на участие в конкурсе, проводимым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по предоставлению грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства. |  | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 | Иргит А.В. | Заявки субъектов МСП в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» | ПК |
| 5. | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Каратаева Е.В. | Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 40 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | СГ |
| 5.1 | Изучен и принят в работу порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП |  | 01.12.2019 | Ооржак Р.Ч. |  | РПП |
| 5.2 | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний, которая включена в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 10.01.2019 | 01.09.2019 | Данзурун Б.В. | Заявки субъектов МСП из республики | ПК |
| 5.3.1 | Изучены методические рекомендации по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Астафьева Е.В. |  | РПП |
| 5.3.2. | Утвержден Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» | 10.01.2019 | 01.12.2019 | Астафьева Е.В., Данзурун Б.В. | Регламент взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» | РПП |
| 5.3 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, с участием Центра (агентства) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков) |  | 20.12.2019 | Астафьева Е.В., Данзурун Б.В. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | ПК |