ОДОБРЕН

президиумом Совета при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам

(протокол от 13 ноября 2018 г. № _________)

П А С П О Р Т

Регионального проекта "Спорт-норма жизни"

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт-норма жизни | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Натсак О.Д. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Монгуш С.Р., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Монгуш С.Р., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва; |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | "Развитие физической культуры и спорта до 2020 года", постановление Правительства Республики Тыва № 638 от 1 ноября 2013 года |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Доведение к 2024 году до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | основной | 88,8 | 31.12. 2017 | 88,83 | 88,84 | 88,86 | 88,86 | 88,82 | 88,86 | 88,85 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (30-54 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | 12,00 | 31.12. 2017 | 12,52 | 12,76 | 12,74 | 12,86 | 13,08 | 13,41 | 13,92 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (55 и старше лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | 2,40 | 31.12. 2017 | 7,27 | 7,39 | 8,35 | 8,94 | 9,51 | 10,32 | 10,56 |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | 75 | 31.12. 2017 | 77 | 79 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | дополнительный | 34 | 31.12. 2017 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 60 | 65 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" |  |
|  | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148200 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов |
|  | Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | Концепция разработана с учетом результатов научного исследования, включающего социологический опрос всех категорий и групп населения, и определяет основные целевые аудитории, комплекс конкретных коммуникационных действий и способов донесения информации. План реализации концепции содержит конкретные мероприятия с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий |
|  | В 1 муниципальном районе, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построено футбольное поле, а также малая спортивная площадка в 7-ми муниципальных районах | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды |
|  | В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Спортивным школам Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки | Создан отдел оценки квалификаций в сфере физической культуры и спорта при РГБУ Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, которая реализует новые федеральные государственные образовательные стандарты и типовые образовательные программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту. |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние республиканские спартакиады. |
|  | Не менее 80% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148350 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) | В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов |
|  | В 2 муниципальных районах (г. ШагонарУлуг-Хемский, Пии-Хемский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием) | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды |
|  | В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки | В Республике Тыва организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние республиканские спартакиады. |
|  | Не менее 85% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148850 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) | В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реорганизованы спортивные общества и создана система комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Оказана грантовая и иная финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов |
|  | Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта |
|  | В 2 муниципальных районах (Эрзинский, Барун-Хемчикский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием) | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды |
|  | В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки | В Республике Тыва организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние республиканские спартакиады. |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 149500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) | В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Обеспечено развитие системы комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Принят пакет законодательных решений, направленных на стимулирование работодателей к поощрению физической активности персонала. Увеличен объем грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах. |
|  | Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта |
|  | В 2 муниципальных районах (Монгун-Тайгинский, Кызылский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием) | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды |
|  | В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 150 800 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) | В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах. |
|  | Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме |
|  | В 2 муниципальных районах (Чеди-Хольский, г. Кызыл), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием) | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды |
|  | В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 152200 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) | В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах. |
|  | Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме |
|  | В 1 муниципальных районах (Чаа-Хольский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием) | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды |
|  | В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 9 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
|  | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 39,6 |
|  | республиканский бюджет | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 39,6 |
| 1.2. | В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием | 22,0 | 147,0 |  | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 757,0 |
|  | республиканский бюджет | 12,5 | 11,75 |  | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 71,25 |
|  | федеральный бюджет | 9,5 | 135,25 |  | 135,25 | 135,25 | 135,25 | 135,25 | 685,75 |
| 1.2.1. | - закупка футбольных полей с искусственным покрытием | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 132,00 |
|  | республиканский бюджет | 12,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 65,0 |
|  | федеральный бюджет | 9,5 | 11,5 |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 67,0 |
| 1.2.2. | - строительство физкультурно-спортивных комплексов закрытого типа | 0,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 99,0 |  | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 495,0 |
| 1.2.3. | - строительство физкультурно-спортивных комплексов открытого типа | 0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 24,75 |  | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 123,75 |
| 1.3. | Создание малых спортивных площадок на территории республики (ежегодно) | 21,6 | 11,4 |  | 7,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,4 |
|  | республиканский бюджет | 0,2 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
|  | федеральный бюджет | 21,4 | 11,3 |  | 7,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 69,7 |
| 1.4. | Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной подготовки для приведения в нормативное состояние (ежегодно) | 0,0 | 34,4 |  | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 124,4 |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,3 |  | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 34,1 |  | 0,0 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 123,2 |
| 1.5. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно) | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|  | республиканский бюджет | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 1.6. | Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
|  | республиканский бюджет | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,7 |
|  | республиканский бюджет | 0,3 | 0,4 |  | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,7 |
| 1.8. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки | 0,5 | 0,5 |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
|  | республиканский бюджет | 0,5 | 0,5 |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: | 53,1 | 202,4 |  | 164,1 | 196,9 | 197,1 | 197,3 | 1 010,9 |
|  | республиканский бюджет | 22,2 | 21,75 |  | 21,55 | 22,05 | 22,25 | 22,45 | 132,25 |
|  | федеральный бюджет | 30,9 | 180,65 |  | 142,55 | 174,85 | 174,85 | 174,85 | 878,65 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального Проекта | Текеев А.А. | министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 10% |
|  | Администратор регионального проекта | Биче-оол Б.В. | первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
| - В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |
|  | Участник | Санчат О.К. | Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 80% |
|  | Участник | Чамбал С.Т. | Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 10% |
|  | Участник | Томбулак А.В. | Директор Регионального государственного бюджетного учреждения Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 100% |
| - В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |
|  | Участник | Санчат О.К. | Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 80% |
| - В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |
| - В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |
| 5. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |
|  | Участник | Томбулак А. В. | Директор РГБУ ЦСП СК РТ | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 100% |
|  | Участник | Санчат О.К. | Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 90% |
| 6. Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |
| 7. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |
| 8. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Биче-оол Б.В. | Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва | 20% |
|  | Участник | Монгуш Ч.К. | Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва | 30% |

6. Дополнительная информация

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
"Спорт-норма жизни"

План мероприятий по реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни"

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148200 человек (2018г.) – 153050 человек (2024 год) | 01.01. 2019-2024 | 15.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. | Приказ Минмолодежи РТ, отчет Минмолодежи РТ | СГ |
|  | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов), включая новые фестивали дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также студенческого спорта "Наш выбор – спорт!" по наиболее массовым игровым видам спорта | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. | Отчет организатора мероприятий | РРП |
| 1.2. | Контрольная точка: Проведено не менее 120 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
|  | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. | Отчет организатора мероприятий | РРП |
| 1.3. | Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
|  | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. | Отчет организатора мероприятий | РРП |
| 1.4. | Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 30.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. | Отчет о реализации ЕКП | ПК |
|  | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01. 2019-2024 | 30.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. Чамбал С.Т. | Отчет федерального и региональных операторов комплекса ГТО | РРП |
| 1.5. | Контрольная точка: Подготовлен и направлен Главе Республики Тыва доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных районах Республики Тыва, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. Чамбал С.Т. | Доклад Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.6. | Контрольная точка: Не менее 50% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы |  | 15.12. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. |  | ПК |
| 1.7. | Контрольная точка: Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 01.07. 2019-2024 |  | Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Приказ Минмолодежи РТ | ПК |
| 3. | Результат: В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. |  | СГ |
| 3.1. | Контрольная точка: Заключено соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры |  | 01.03. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Тыва | ПК |
| 3.2. | Контрольная карточка: Закуплено футбольное поле с искусственным покрытием в с. Хандагайты Овуркого кожууна | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | ПК |
| 3.3. | Контрольная карточка: Создание малых спортивных площадок на территории республики | 01.01. 2019 | 25.12. 2019 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | ПК |
| 3.4 | Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Шагонаре | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.5 | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Туране Пии-Хемского кожууна | 01.01.2020 | 25.12.2020 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.6. | Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Эрзин Эрзинского кожууна | 01.01.2021 | 25.12.2021 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.7. | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна | 01.01.2021 | 25.12.2021 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.8. | Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.9. | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Сукпак Кызылского кожууна | 01.01.2022 | 25.12.2022 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.10. | Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | 01.01.2023 | 25.12.2023 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.11. | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Кызыле | 01.01.2023 | 25.12.2023 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.12. | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна | 01.01.2023 | 25.12.2023 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 4. | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | 01.01.2024 | 25.12.2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 4.1. | Результат: В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно) | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. |  | СГ |
| 5 | Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 01.03. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации | ПК |
| 5.1. | В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно) | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. |  | СГ |
| 6. | Контрольная точка: Заключено соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 01.03. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Тыва | ПК |
| 6.1.1. | Результат: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно) | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Отчет о реализации ЕКП | СГ |
| 6.1.2. | Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Отчет организатора спортивного соревнования | РРП |
| 6.1. | Мероприятие: Внесение изменений в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 01.01. 2019-2024 | 01.08. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Проект приказа Минспорта России | РРП |
| 7. | Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 35% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания |  | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Приказ Минспорта России | ПК |
| 7.1.1. | Результат: Не менее 80% (к 2024 г. -100%) организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01. 2019-2024 | 15.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Приказ Минспорта России | СГ |
|  | Мероприятие: Актуализация федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 01.04. 2019-2024 | 01.10. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России | РРП |
| 8. | Контрольная точка: Реализованы утвержденные федеральные стандарты спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, паралимпийским видам спорта, распространены их требования на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки |  | 01.12 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Приказ Минспорта России | ПК |
| 8.1.1. | Результат: Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% (к 2024 -70%) населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 10.01. 2019-2024 | 01.02. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Приказ Минспорта России | СГ |
| 8.1. | Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 10.01. 2019-2024 | 30.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Отчет Организатора мероприятий | РРП |
|  | Контрольная точка: Мероприятия информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории Республики Тыва |  | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Аналитический отчет | ПК |
| 8.2.1. | Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом | 01.04. 2019-2024 | 01.08. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Проект приказа Минспорта России | РРП |
| 8.2. | Контрольная точка: Утверждены методические рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом |  | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Приказ Минспорта России | ПК |
| 9. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки | 01.01. 2019-2024 | 25.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Приказ Минспорта России | СГ |
| 9.1.1. | Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 01.02. 2019-2024 | 01.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Отчет субъекта Российской Федерации | РРП |
| 9.1. | Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.02. 2019-2024 | 01.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. | Отчет субъекта Российской Федерации | РРП |
| 9.2.1. | Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов |  | 15.12. 2019-2024 |  | Монгуш С.Р. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. |  | ПК |