|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Советом при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018 |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Республики Тыва**

**«Экспорт медицинских услуг»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Приоритетный проект в сфере здравоохранения |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Натсак Органа Доржуевна – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Донгак Орлан Эрес-оолович - Министр здравоохранения Республики Тыва |
| Руководитель регионального проекта | Кажин-оол Аэлита Седиповна – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Тыва |
| Администратор регионального проекта | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Тыва на 2018-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| *Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом*  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Значение | Дата |
| 1. | Объем экспорта медицинских услуг в млн. долл. Курс доллара на декабрь 2017 г. 58,57 руб.  | *основной* | 0,0105 | 31.12.2017 | 0,0128 | 0,0154 | 0,0185 | 0,0222 | 0,0266 | 0,0319 | 0,1274 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | **Задача:** «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» |
| 1.1. | **Результат:** Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении | В 2017 году в 21 медицинских организаций Республики Тыва всего 116 иностранных граждан получили медицинскую помощь. Наибольшее число 37 (31,8%) иностранным гражданам была оказана медицинская помощь в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница №1», «Городская поликлиника» - 17 (14,6%), в «Республиканском центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф» - 14 (12,0%), «Стоматологическая поликлиника» - 6 (5,1%) человек. Иностранные граждане, получившие медицинскую помощь в медицинских организациях Республики Тыва были представителями Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Монголии. |
| 1.2. | **Результат:** Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва на период 2019-2024 гг. | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Республики Тыва и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | По годам |
| 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | Всего (млн. долл.) |
| 1. |
| 1.1. | Объем экспорта медицинских услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | *(руководитель регионального проекта)* | Донгак О.Э. | Министр здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва |  |
| 2. | *(администратор регионального проекта)* | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. |  |  |  |  |  |
| *(указывается результат регионального проекта)* |
| 4. | *(ответственный, за достижение результата регионального проекта)* | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва |  |
| 5. | *(участник регионального проекта)* |  | Главные врачи Государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Тыва, руководители подведомственных медицинских организаций. | Государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Тыва, руководители подведомственных медицинских организаций. |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Кажин-оол А.С., Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | РНП |
| 2. | Проведение рекламных кампаний за рубежом, в том числе на конференциях, выставках, в СМИ, электронных изданиях | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Кажин-оол А.С., Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Разработаны и внедрены программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г. | РНП |
| 3. | Создание единой информационной базы медицинских услуг оказываемых на территории Республики Тыва | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Кажин-оол А.С., Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Создана единая информационная база медицинских услуг по экспорту медицинских услуг на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Медицинский информационно-аналитический центр». | РНП |
| 4. | Развитие гостиничных, туристических, транспортных и других услуг, предоставляемых иностранным гражданам, прибывшим в республику по медицинскому туризму | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Кажин-оол А.С., Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее 2 раз, в сравнении 2017 годом. | РНП |

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| 1. Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва;
2. Активное информирование иностранных граждан потенциальных к получению медицинских услуг на территории Республики Тыва;
3. Получение медицинской помощи иностранным гражданам в ведущих медицинских организациях Республики Тыва;
4. Создание единой информационной базы медицинских услуг, оказываемых на территории Республики Тыва на базе ЕГИСЗ;
5. Организация туров по получению медицинских услуг в медицинских организациях республики туристическими фирмами.
 |

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн. рублей) |
| N | N+1 | N+2 |
| 1. | *(указывается результат регионального проекта)* |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *(указывается мероприятие регионального проекта)*, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |