# Приложение № 14

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных

программ Республики Тыва

Форма

Информация

о достижении значений показателей

государственной программы Республики Тыва

«Повышение правовой культуры в Республике Тыва»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | 2025, сентябрь |  |  |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество образовательных организаций, привлеченных к мероприятиям, проводимым в рамках программы | единиц | 120 | 125 | 29 | 62 | 29 | На исполнении. Приказом Министерства юстиции РТ от 28.02.2025 № 25 утвержден план-график посещения образовательных организаций с 4 по 7 марта текущего года. По результатам проведенного мероприятия посещены 14 образовательных организаций. В соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции РТ, в 2025 году, утвержденным и.о. заместителя Председателя Правительства РТ Сынаа А.В. проведены мероприятия для учащихся и студентов 4 образовательных учреждений. Минюст РТ приняло активное участие в проведении недели правовых знаний в соответствии с распоряжением МКДНиЗП при Правительстве РТ с 22 по 26 сентября.. |
| 2. | Количество человек, привлеченных к мероприятиям по правовому просвещению населения | человек | 1000 | 800 | 37 | 400 | 37 | На исполнении. «Правовой час» проведен 11.07.2025 среди населения с. Тоора-Хем на тему: «Последствия свободного выпаса скота». На правовом часе начальник отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Ооржак И.В. рассказала об ответственности граждан за свободный выпас скота в соответствии с Кодексом Республики Тыва об административных правонарушениях, а также о его последствиях. Также в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в алкогольном опьянении, проведена антиалкогольная пропаганда. 26.09.2025 "правовой час" проведен среди населения с.Хандагайты Овюрского кожууна на тему о аб административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство, за свободный выпас скота, а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Охват - 17 человек. |
| 3. | Информирование населения через средства массовой информации | единиц | 60 | 62 | 34 | 52 | 34 | На исполнении. На отчетный период на официальной странице Министерства юстиции Республики Тыва в социальной сети "Вконтакте" размещены 15 социальных роликов, 11 прямых эфиров, 8 буклетов на различные правовые и социальные темы. |
| 4. | Число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь | человек | 4600 | 5200 | 4846 | 3950 | 4846 | На исполнении. Специалистами ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Тыва» за отчетный период оказана бесплатная юридическая помощь 4076 гражданам, в том числе 2433 - в форме устной консультации, 964 - составление документов правового характера, 143 ходатайств, 36 жалоб, 500 возражений на отмену судебного приказа (по кредитам, займам). |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональных знаний юристов органов исполнительной власти Республики Тыва и их подведомственных учреждений, юристов органов местного самоуправления | единиц | 10 | 12 | 24 | 9 | 24 | На исполнении. По состоянию на отчетный период проведены 9 «правовых часов», 15 обучающих семинаров для служащих органов местного самоуправления образовательных организаций республики. |