|  | УТВЕРЖДЕН Советом при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018 |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Тыва

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

| Наименование приоритетного проекта | «Здравоохранение» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Первичная медико-санитарная помощь | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Натсак Органа Доржуевна - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Донгак Орлан Эрес-оолович - министр здравоохранения Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Кажин-оол Аэлита Седиповна – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц |  | 0 | 22.08.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического осмотра ежегодно, % | основной | 20,3 | 31.12.2017 | 45,3 | 49,6 | 67,6 | 77,6 | 91,9 | 97,0 |
| 3. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | дополнительный | 0,138 | 31.12.2017 | 0,144 | 0,147 | 0,153 | 0,174 | 0,194 | 0,227 |
| 4. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 |
| 5. | Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, % | - | 40,0 | 31.12.2017 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 6. | Доля обоснованных жалоб (от общей количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | дополнительный | 48,9 | 31.12.2017 | 51,9 | 55,9 | 60,4 | 64,4 | 68,4 | 72,4 |
| 7. | Доля медицинских организаций (стационар, поликлиника), участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховых медицинских организаций, % | дополнительный | 0,0 | 31.12.2017 | 6,4 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 8. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | дополнительный | 248 | 31.12.2017 | 344 | 357 | 378 | 418 | 458 | 498 |
| 9. | Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ) (ХНИЗ-БСК, СД 2 типа, ЗНО), выявленных при проведении диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, % | дополнительный | 31,7 | 31.12.2017 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |

*в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;

** показатель может быть скорректирован;

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения Республики Тыва с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек2; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  |
|  | Замена (строительство) 73 действующих фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, завершение сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения | В Республике Тыва функционируют 57 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий, 10 врачей общей практики, 1 участковой больницы, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В Республике Тыва завершено формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения: построены современное здание республиканской скорой медицинской помощи и медицины катастроф, построены пристройки к поликлиникам Эрзинской и Сут-Хольской центральных кожуунных больниц, построены пристройка к консультативно-диагностической поликлинике Республиканской больницы №1, типовое здание для филиала консультативно-диагностической поликлиники в левобережных дачах пригорода города Кызыла, стоматологическая поликлиника в г.Кызыле, поликлиника республиканского кожно-венерологического диспансера, построены районные поликлиники в 14 центральных кожуунных больницах. |
|  | В схему территориального планирования Республики Тыва и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Схема территориального планирования Республики Тыва включает сведения о 30 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Геоинформационная система населенных пунктов Республики Тыва функционирует с 2016 года с занесением данных 140 населенных пунктов (120 сел, 5 городов, 1 поселка городского типа, 12 арбанов, 2 местечек). В схему территориального планирования Республики Тыва и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о 9 домохозяйствах и 30 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Из них первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается в 92 фельдшерско-акушерских пунктах. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в 23 медицинских учреждениях: в 3 участковых больницах, в 17 врачебных амбулаториях, в 3 офисах врача общей практики. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в 38 медицинских организациях, из них: 18 центральных кожуунных больницах, в 1 городской поликлинике, в 1 республиканской больнице №1, в республиканской больнице №2, в 1 стоматологической поликлинике г. Кызыла, в 1 перинатальном центре, в 1 республиканской детской больнице, в 1 инфекционной больнице, в республиканском онкологическом диспансере, республиканском кожно-венерологическом диспансере, в 1 противотуберкулезной больнице, в 2-хсанаториях, скорой помощи г. Кызыла, в 2-х межмуниципальных медицинских центрах, в 2-х центрах (по борьбе с инфекционными заболеваниями и со СПИД, республиканском центре профилактической медицины), в 1 лечебно-реабилитационном центре (республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей), в 1 Доме ребенка. |
|  | Приобретено более 24 мобильных комплексов | В Республике Тыва функционирует 24 мобильных комплексов здоровья, из них приобретены 10 мобильных комплексов в 2019 году, в том числе 1 кардиологический, 1 стоматологический, 1 комплекс «Детское здоровье», приобретены 7 мобильных комплексов в 2020 году, приобретены 7 мобильных комплексов здоровья в 2021 году. |
|  | Кадровое обеспечение медицинских организаций Республики Тыва, оказывающих первичную медико-санитарную помощь2 | Медицинские организации Республики Тыва, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечены квалифицированными кадрами, в них внедрена система непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В Республике Тыва создана и функционирует авиамедицинская бригада согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». |
|  | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |  |
|  | Совершенствование нормативной правовой базы | В Республике Тыва издан приказ Минздрава РТ «О порядке проведения профилактического, предварительного и периодического медицинских осмотров», издан приказ об открытии 2-х отделений профилактики в Барун-Хемчикском и Улуг-Хемском межмуниципальных медицинских центрах, приведены в соответствие оснащение существующих кабинетов медицинской профилактики 20 медицинских организациях республики, издан приказ Минздрава РТ об использовании мобильных комплексов здоровья в диспансеризации населения, проживающих в труднодоступных территориях республики с 2019 года, охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год к 2024году составляет 90%, число граждан, прошедших профилактические осмотры к 2024 году составляет 3,1 млн человек |
|  | Развитие инфраструктуры медицинской профилактики | В Республике Тыва создана современная инфраструктура медицинской профилактики. Диспансеризация населения в труднодоступных местностях постоянно проводится мобильными комплексами здоровья. В ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» работают на принципах бережливого производства, диспансеризация и профилактические осмотры осуществляются с непрерывным потоком пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрен мониторинг соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию с установленным сроком ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В 2-х межмуниципальных центрах: «Барун-Хемчикский ММЦ» и «Улуг-Хемский ММЦ» открыты 2 отделения медицинской профилактики. В 20 медицинских организациях в отделениях профилактики открыты и оснащены кабинеты по отказу от курения. |
|  | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу3. |  |
|  | Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | В Республике Тыва создан региональный проектный офис Минздрава РТ по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В региональном проектном офисе осуществляются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориального фонда ОМС по Республике Тыва, территориального органа Росздравнадзора по Республике Тыва по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Проектным офисом минздрава РТ проводится анализ организации первичной медико-санитарной помощи в Республике Тыва. Проектный офис также участвует в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществляет сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование лучших практик в Республике Тыва. |
|  | Во внедрении и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в Республике Тыва участвуют не менее 90% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | Обеспечено участие 20 медицинских организаций (в 100%), оказывающих первичную медико-санитарную помощь во внедрении и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» внедрен региональный проектный офис для организации оказания первичной медико-санитарной помощи на базе консультативно-диагностической поликлиники. В проектном офисе будут работать 5 сотрудников: 3 врача и 2 фельдшера. Выделен отдельный кабинет для проектного офиса, сотрудники обеспечены автоматизированными рабочими местами. Средняя зарплата одного врача проектного офиса-58000 рублей, одного среднего медицинского персонала-29000 рублей. |
|  | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации |  |
|  | Разработана и принята стратегия развития санитарной авиации Республики Тыва | В Республике Тыва готовится, разрабатывается и утверждена стратегия развития санитарной авиации на период 2019-2024 годов. Стратегия развития санитарной авиации разрабатывается Минздравом Республики Тыва с привлечением заинтересованных ведомств и организаций. Стратегия содержит маршрутизацию при оказании скорой специализированной помощи с применением воздушных судов, планирование развития необходимой авиационной инфраструктуры при медицинских организациях, а также вопросы кадрового, финансового и инфраструктурного обеспечения санитарной авиации на уровне Республики Тыва, также учитывает иные факторы развития системы здравоохранения Республики Тыва. |
|  | Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи4. | В Республике Тыва создана единая система диспетчеризации скорой медицинской помощи в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с подключением 16 отделений скорой медицинской помощи центральных кожуунных больниц и межмуниципальных медицинских центров к единому диспетчерскому центру (ЕДЦ) ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Проведена интеграция автоматизированного рабочего места отделений скорой медицинской помощи центральных кожуунных больниц и ЕДЦ СМП. Все автомашины СМП оснащены аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС. Разработаны и утверждены алгоритмы взаимодействия ЕДЦ СМП оперативных отделов СМП республики, распределены зоны ответственности. Утверждена маршрутизация пациентов, нуждающихся в медицинской эвакуации по экстренным показаниям в специализированные ЛПУ республики. Старшим врачом ЕДЦ СМП в режиме он-лайн ведется автоматизированный мониторинг и контроль за оперативной обстановкой на территории республики, направлением бригад СМП. Заведующей ЕДЦ СМП ежемесячно предоставляется аналитическая справка о функционировании ЕДЦ СМП главному врачу, затем главным врачом в министерство здравоохранения Республики Тыва. |
|  | Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки в Республике Тыва | В Республике Тыва построена вертолетная посадочная площадка для использования санитарной авиации в Дзун-Хемчикском кожууне. |
|  | Увеличено количество вылетов санитарной авиации в Республике Тыва | В Республике Тыва количество вылетов санитарной авиации были увеличены и составили в 2019г-225; 2020г-235; 2021г-245; 2022г-255; 2023г-265; 2024г-275. |
|  | Формирование системы защиты прав пациентов |  |
|  | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | В Республике Тыва страховой медицинской организацией ОО «Капитал» был открыт 1 офис по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программе ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации(внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. Разработан нормативный акт Минздрава Республики Тыва о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем. В Республике Тыва обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 54,3% в 2019 году,61,8% в 2020 году, 72,1% в 2021 году, 83,3% в 2022 году, 96,2% в 2023 году, 100% в 2024 году. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек | 0,0 | 190,4 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |  | 156,8 | 817,6 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 180,9 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |  | 149,0 | 776,7 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,0 | 9,5 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  | 7,8 | 40,9 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 197,0 | 100,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 399,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 187,2 | 95,0 | 96,9 |  |  |  |  | 379,1 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 9,9 | 5,0 | 5,1 |  |  |  |  | 20,0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу | 65,1 | 1 399,8 | 1 402,2 | 1 362,5 | 1 222,5 |  | 1 181,3 | 6 633,4 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 43,8 | 1 328,6 | 1 331,0 | 1 293,3 | 1 160,3 |  | 1 122,3 | 6 279,2 |
| 2.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 19,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 0,0 | 23,8 |
| 2.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 2,3 | 69,9 | 70,1 | 68,1 | 61,1 |  | 59,1 | 330,5 |
| 2.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 204,8 | 214,2 | 225,1 | 235,2 | 246,1 |  | 256,3 | 1 381,7 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 193,1 | 203,5 | 213,8 | 223,4 | 233,8 |  | 243,5 | 1 311,2 |
| 3.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 11,7 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,3 |  | 12,8 | 70,5 |
| 3.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 466,9 | 1 904,4 | 1 886,1 | 1 754,5 | 1 625,4 |  | 1 594,4 | 9 231,7 |
| федеральный бюджет |  | 424,1 | 1 808,0 | 1 790,7 | 1 665,7 | 1 543,0 |  | 1 514,7 | 8 746,2 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 19,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 0,0 | 23,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва |  | 23,8 | 95,2 | 94,2 | 87,7 | 81,2 |  | 79,7 | 461,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (руководитель регионального проекта) | Донгак О.Э. | Министр здравоохранения Республики Тыва | Натсак О.Д., первый зам. Председателя Правительства РТ | 10% |
| 2. | (администратор регионального проекта) | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., министр здравоохранения Республики Тыва | 10% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., министр здравоохранения Республики Тыва | 10% |
| 4. | (участник регионального проекта) | Ондар Э.А. | Руководитель проектного офиса минздрава РТ | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | 90% |
| 5. | (участник регионального проекта) | Ховалыг В.Т. | Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | 90% |
| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |
| 6. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., министр здравоохранения Республики Тыва | 10% |
| 8. | (участник регионального проекта) | Бадарчы М.С. Сарыглар Ш.А. Куулар Ч.К. Торуш Б.К. | Главные врачи: ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Республиканский центр СМП и медицины катастроф», ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника» | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | 90% |
| 9. | (участник регионального проекта) | Идам-Сюрюн М.И. | Директор ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения РТ» | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | 90% |
| Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу |  |  |  |  |  |
| 11. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва | 10% |
| 12. | (участник регионального проекта) | Калбак Д.Д. Монгуш А.А. Куулар Л.Ы. Бадарчы М.С. Куулар Ч.К. | Главные врачи: ГБУЗ РТ «Городская поликлиника», ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», «Улуг-Хемский ММЦ», «Кызылская ЦКБ», «Дзун-Хемчикская ЦКБ» | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | 90% |
| 13. | (участник регионального проекта) | Ховалыг В.Т. | Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | 10% |
| Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации |  |  |  |  |  |
| 14. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Кажин-оол А.С. | Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., министр здравоохранения Республики Тыва | 10% |
|  |  | Сарыглар Ш.А. | Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | 90% |
| . |  | Ондар Э.А. | Руководитель проектного офиса минздрава РТ | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | 10% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Первичная медико-санитарная помощь»

План мероприятий по реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создано врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, завершение формирование сети медицинских организаций первичного звена со строительством поликлиник | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Отчет о создании фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник центральных районных больниц, отвечающих современным требованиям | (ПС4) |
| 1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирована потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | (ПС5) |
| 1.2. | Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 01.08.2019г | 31.12.2021г | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет об оказании медицинской помощи на мобильных комплексах жителям населенных пунктов с численностью населения до 100чел | (ПС) |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение записи на прием к врачу | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Отчет о создании условий в Республике Тыва для внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | (ПС) |
| 2.1. | Строительство учреждений здравоохранения первичного звена здравоохранения: строительство пристройки консультативно-диагностической поликлиники г.Кызыла, здания скорой медицинской помощи, филиала консультативно-диагностической поликлиники в г.Кызыле, стоматологической поликлиники, пристройки к поликлинике Сут-Хольской и Эрзинской центральных кожуунных больниц, строительство поликлиник в ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тере-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Овюрская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ», ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер». | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Отчет о строительстве учреждений первичного звена здравоохранения | (ПС) |
| 3. | Развитие инфраструктуры медицинской профилактики Оснащение кабинетов, отделений медицинской профилактики в 20 медицинских организациях республики в соответствие с приказом МЗ РФ от 30.09.2015г №638н» Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях». В 20 медицинских организациях проведены оснащения кабинетов отказа от курения | 08.01.2019 | 31.12.2021 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Отчет о развитии инфраструктуры медицинской профилактики | (ПС) |
| 4. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации Строительство вертолетной (посадочной) площадки в Дзун-Хемчикском кожууне. Создана единая региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи в Республике Тыва Увеличение вылетов санитарной авиации | 08.01.2019 | 31.12.2019 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Приказом Минздрава Республики Тыва «О стратегии развития санитарной авиации в Республике Тыва на 2019-2024 годы» утверждена стратегия развития санитарной авиации в Республике Тыва | (ПС) |
| 5. | Формирование системы защиты прав пациента в Республике Тыва | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | Открыт 1 офис по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программе ОМС, разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями республики | (ПС) |
| 6. | Обеспечение условий для создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь Выполнение консультативно-диагностической поликлиникой, имеющей более 20 тысяч человек прикрепленного населения, основных направлений, реализуемых в проекте «Новая модель медицинской организации»: перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых, переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации, организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, открытая и вежливая регистратура и другие | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на базе консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» | (ПС) |
| 7. | Создан проектный офис первичной медико-санитарной помощи ( ПО ПМСП) на базе консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» | 08.01.2019 | 30.05.2019 | Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет | (ПС4) |
| 7.1.1. | Отчет о создании проектного офиса ПМСП в Республике Тыва представлен в Минздрав России | 08.01.2019 | 01.05.2019 | Кажин-оол А.С. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Отчет | (ПС5) |
| 1. | Созданы53 новых фельдшерско-акушерских пунктов | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Акт-приемки о вводе в эксплуатацию, функционирует 53 фельдшерско-акушерских пункта | ПС |
| 1.1. | Созданы 6 врачебных амбулаторий, 1 участковой больницы Контрольная точка: завершение сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Акт-приемки о вводе в экспуатацию, функционирует 6 врачебных амбулаторий, 1 участковая больница | ПС |
| 1.2. | Приобретены 24 мобильных комплексов Контрольная точка: обеспечение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи | 08.01.2019 | 31.12.2021 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Госконтракт о поставке 24 мобильных комплексов здоровья, функционирует 10 передвижных маммографов, 6 передвижных флюорографических установок на базе ЗИЛ,8 мобильных комплексов здоровья | ПС |
| 2. | Строительство учреждений первичного звена здравоохранения | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Акт-приемки о вводе в эксплуатацию пристройки консультативно-диагностической поликлиники г.Кызыла, филиала консультативно-диагностической поликлиники г.Кызыла, пристройки поликлиники Сут-Хольской и Эрзинской ЦКБ, здания скорой медицинской помощи, стоматологической поликлиники г.Кызыле, здания поликлиник в Кызылской ЦКБ, Монгун-Тайгинской ЦКБ, Тоджинской ЦКБ, Каа-Хемской ЦКБ, Тере-Хольской ЦКБ, Овюрской ЦКБ, Пий-Хемской ЦКБ, Тес-Хемской ЦКБ, Бай-Тайгинской ЦКБ, Чаа-Хольской ЦКБ, Чеди-Хольской ЦКБ, Барун-Хемчикский ММЦ, Кожно-венерологического диспансера | ПС |
| 3. | Создана новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на базе консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» Контрольная точка: создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | В 20 медицинских организациях республики тиражирована новая модель медицинской организации | ПС |
| 4. | Создана инфраструктура медицинской профилактики | 08.01.2019 | 31.12.2021 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | В 20 медицинских организациях республики кабинеты медицинской профилактики оснащены по Порядку, в 20 медицинских организациях оснащены кабинеты отказа от курения, в 2-х межмуниципальных центрах открыты отделения медицинской профилактики | ПС |
| 5. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Приказом минздрава Республики Тыва утверждена стратегия развития санитарной авиации в Республике Тыва на 2019-2024 годы. Создана единая система диспетчеризации скорой медицинской помощи, построена 1 вертолетная (посадочная) площадка , увеличены вылеты санитарной авиации | ПС |
| 6. | Формирование системы защиты прав пациента | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Донгак О.Э., министр здравоохранения РТ | Открыты офисы защиты прав застрахованных пациентов, разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями, обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | ПС |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных |  | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год Целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность населения на начало отчетного года)*100 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации; Численность населения на начало отчетного года | форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | Росстат, ежегодно | В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации |  | показатель за период | форма показателя - относительный |
| Цель: Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |