Отчет

об итогах реализации государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы»

**1. Общая часть:** Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы» (далее – государственная программа) является Министерство юстиции Республики Тыва. Сроки реализации государственной программы – 2022-2024 годы. Этапы не устанавливались.

 Целью государственной программы является развитие в Республике Тыва системы правового просвещения и юридической грамотности граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой культуры населения, путем обеспечения доступа к официальной правовой информации и выработки у населения установки на правомерное поведение.

 Задачами государственной программы являются:

 повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в Республике Тыва в сфере правового просвещения граждан;

обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации;

улучшение условий для получения гражданами правовых знаний;

повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муниципальных образованиях в Республике Тыва;

организация просветительской деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, позитивного отношения к законодательству путем проведения на базе образовательных организаций в Республике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспруденции;

совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.

**2. Результаты реализации государственной программы в отчетном году.**

*Количественные и качественные результаты, полнота выполнения мероприятий государственной программы.*

Всего в государственной программе 21 мероприятие, по состоянию на декабрь 2022 года исполнение по всем мероприятиям завершено.

Качественные и количественные результаты отражены в приложениях.

**3. Финансирование государственной программы в отчетном году.**

Законом Республики Тыва от 13.12.2021 № 787-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию государственной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **876,1 тыс. руб.**

Постановлением Правительства Республики Тыва от 01.06.2022 № 334 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2022-2024 годы» объемы бюджетных ассигнований государственной программы приведены в соответствие с законом о республиканском бюджете.

По состоянию на декабрь освоено **609,4 тыс. руб.**

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы.**

*а) сравнение фактических показателей эффективности государственной программы по целевым индикаторам, утвержденным государственной программой, плановых и фактически достигнутых результатов государственной программы и результатов отдельных мероприятий*

Сравнение фактических показателей эффективности государственной программы по целевым индикаторам представлен в приложении (информация по исполнению показателей государственной программы).

 *б) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию государственной программы*

Результаты соответствуют фактическим затратам государственной программы.

 *в) оценка влияния фактических результатов реализации государственной программы на различные виды деятельности экономики и социальной сферы (мультипликативный эффект от реализации государственной программы). Оценка степени влияния достигнутых результатов на достижение индикаторов Программы социально-экономического развития Республики Тыва.*

Можно отметить эффективное решение следующих задач:

1. *обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации,*

*улучшению условий для получения гражданами правовых знаний, повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муниципальных образованиях Республики Тыва* поскольку отмечается увеличение количества просмотров проводимых прямых эфиров в социальных сетях, количества обращений граждан в интернет-приемную Министерства;

1. *организация просветительской деятельности по формированию*

*высокого гражданского и правового сознания молодежи, воспитанию толерантности, позитивного отношения к законодательству, воспитание правосознания обучающихся в образовательных организациях в Республике Тыва путем проведения на базе образовательных организаций в Республике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспруденции.* С января 2022 охвачено 111 школ Республики Тыва, в которых проводились мероприятия по повышению правовой культуры и профилактике правонарушений посредством рассылки информационных буклетов на тему личной безопасности детей и о соблюдении комендантского часа во время весенних, летних каникул, проведения встреч с несовершеннолетними в формате бесед с участием сотрудников ПДН МВД РТ, сотрудников Прокуратуры РТ и СУ СК РФ по РТ, помощников судей Кызылского городского суда РТ. Отмечается высокий интерес детей к встречам подобного формата, знание несовершеннолетними своих основных прав и обязанностей знание последствий привлечения несовершеннолетнего к административной м уголовной ответственности.

1. *обеспечение оказания качественной квалифицированной бесплатной*

*юридической помощи населению республики*, поскольку в рамках исполнения мероприятия *4.4. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов, адвокатов и специалистов в соответствующей сфере* по итогам 2022 года в центрах бесплатной юридической помощи «Сумелекчи-1» и «Сумелекчи-2» бесплатную квалифицированную юридическую помощь получили 5285 граждан.

**5. Выводы и предложения.**

Цели и задачи государственной программы в 2022 году достигнуты.