УТВЕРЖДЕН

Советом при Главе Республики Тыва

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)

(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)

**ПАСПОРТ**

региональной составляющей федерального проекта

**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**

**«Цифровая культура»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Культура |
| Краткое наименование регионального проекта | «Цифровая культура» |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын |
| Руководитель регионального проекта | Министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын |
| Администратор регионального проекта | Первый заместитель министра культуры Республики Тыва В. С. Чигжит  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва  | Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», Государственная программа Республики Тыва «Доступная среда» на 2016-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы. |

1. **Цель и показатели регионального проекта**

|  |
| --- |
| Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 2 виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом, ед.) | основной | 0 | 01.02.2019 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 01.02.2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Количество онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) | дополнительный | 0 | 01.02.2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**3. Задачи и результаты регионального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1 | **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации *(пп "е" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
| 1.1 | Составлен мониторинг учреждений культуры, в которых имеется возможность создания виртуальных концертных залов | В августе 2018 года подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в общей сумме 5 млн. рублей. |
| 1.2 | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в общей сумме 5 млн. рублей. |
| 2. | **Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере *(пп "ж" пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** |
|  | *Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"* |
| 2.1. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 5 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ"  | С 2019 по 2024 годы организовано 35 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»:в 2019 году – 5;в 2020 году – 15;в 2021 году – 20;в 2022 году – 25;в 2023 году – 30;в 2024 году – 35**.** |
| 2.2. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 15 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) |
| 2.3. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 20 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) |
| 2.4. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 25 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) |
| 2.5. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 30 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) |
| 2.6. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 35 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) |
|  | *Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам* |
| 2.7. | Создан 1 мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, при посещении которого возможно получение информации об экспозициях музея с использованием технологии дополненной реальности  | В 2019 году создан мультимедиа-гид по Национальному музею Республики Тыва в электронном приложении «Артефакт».  |
|  | *Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки* |
| 2.13. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 20 книжных памятников (нарастающим итогом) | С 2019 по 2024 годы будет оцифрованы 120 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку: в 2019 году - 20; в 2020 году - 20; в 2021 году - 20; в 2022 году - 20; в 2023 году - 20; в 2024 году - 120.В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. |
| 2.14. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 40 книжных памятников (нарастающим итогом) |
| 2.15. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом) |
| 2.16. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 80 книжных памятников (нарастающим итогом) |
| 2.17. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 100 книжных памятников (нарастающим итогом) |
| 2.18 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников (нарастающим итогом) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ 3 "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование результата и источники финансирования | **Объем финансового обеспечения по годам реализации****(млн. рублей)** | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.1.** | **Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **2,4** |
|  | федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Создание виртуальных концертных залов** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **1,8** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **4,2** |
|  | **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **4,2** |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | А.К. Тамдын | министр культуры и туризма Республики Тыва  | Глава Республики ТываШ.В. Кара-оол  | 10% |
|  | Администратор регионального проекта | В.С. Чигжит | первый заместитель Министра культуры и туризма Республики Тыва  | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 30% |
|  | **Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры**  |
|  | Ответственный за достижением результата регионального проекта | А.Н.Куулар  | Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 30% |
|  | Участник регионального проекта  | А.Ш.Каюмова  | Пресс-секретарь Министерства культуры и туризма Республики Тыва | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 70% |
|  | **Создание виртуальных выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности** |
|  | Создан 1 мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, при посещении которого возможно получение информации об экспозициях музея с использованием технологии дополненной реальности | Бичелдей К.А. | Директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр РТ» | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 70% |
|  | **Создание виртуальных концертных залов** |
|  | Ответственный за достижением результата регионального проекта | С.С. Хертек  | Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры и туризма Республики Тыва | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 30% |
|  | Участник регионального проекта  | И.Д. Дулуш  | Директор ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова» | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 70% |
|  | **Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)** |
|  | Ответственный за достижением результата регионального проекта | А.Н. Куулар  | Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 30% |
|  | Участник регионального проекта | И.А. Эртине  | Директор ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина» | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 70% |
|  | Участник регионального проекта | С.Б. Лопсан  | Директор ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского» | министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын | 70% |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

**«Цифровая культура»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | окончание |
| 1. | **Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры**  | **01.01.2019** | **31.12.2024** | **В.С.Чигжит**  | **Он-лайн трансляция** | **Совет при Главе Республики Тыва** |
| 1.1. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 5 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ"  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.Ш Каюмова. | Он-лайн трансляция | А.К.Тамдын  |
| 1.2. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 15 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.Ш. Каюмова | Он-лайн трансляция | А.К.Тамдын  |
| 1.3. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 20 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.Ш.Каюмова  | Он-лайн трансляция | А.К.Тамдын  |
| 1.4. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 25 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.Ш.Каюмова  | Он-лайн трансляция | А.К.Тамдын  |
| 1.5. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 30 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.Ш.Каюмова  | Он-лайн трансляция | А.К.Тамдын  |
| 1.6. | Подана заявка на онлайн-трансляцию 35 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.Ш.Каюмова  | Он-лайн трансляция | А.К.Тамдын  |
| 2 | **Создание виртуальных выставочных проектов,** **снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности** | **10.01.2019** | **01.11.2019** | **В.С.Чигжит**  | **Мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва** | **Совет при Главе Республики Тыва** |
| 2.1. | Создан 1 мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, при посещении которого возможно получение информации об экспозициях музея с использованием технологии дополненной реальности | 10.01.2019 | 01.11.2019 | К.А.Бичелдей  | Мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва | А.К Тамдын. |
| 3 | **Создание виртуальных концертных залов** | **10.01.2019** | **10.11.2019** | **В.С.Чигжит**  | **Заявка на участие в конкурсном отборе** | **Совет при Главе Республики Тыва** |
| 3.1. | Составлен мониторинг учреждений культуры, в которых имеется возможность создания виртуальных концертных залов | 10.01.2019 | 30.01.2019 | С.С.Хертек  | Заявка на участие в конкурсном отборе | А.К Тамдын. |
| 3.2. | Направлена заявка на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в общей сумме 5 млн. рублей. | 01.03.2019 | 10.11.2019 | С.С.Хертек  | Заявка на участие в конкурсном отборе | А.К Тамдын. |
| 4. | **Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)** | **10.01.2019** | **30.12.2024** | **В.С.Чигжит**  | **Оцифрованные книжные памятники** | **А.К.Тамдын**  |
| 4.1. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 20 книжных памятников (нарастающим итогом) | 10.01.2019 | 30.12.2019 | А.Н.Куулар  | Оцифрованные книжные памятники | А.К.Тамдын  |
| 4.2. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 40 книжных памятников (нарастающим итогом) | 10.01.2020 | 30.12.2020 | А.Н.Куулар  | Оцифрованные книжные памятники | А.К.Тамдын  |
| 4.3. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом) | 10.01.2021 | 30.12.2021 | А.Н.Куулар  | Оцифрованные книжные памятники | А.К.Тамдын  |
| 4.4. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 80 книжных памятников (нарастающим итогом) | 10.01.2022 | 30.12.2022 | А.Н.Куулар  | Оцифрованные книжные памятники | А.К.Тамдын  |
| 4.5. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 100 книжных памятников (нарастающим итогом) | 10.01.2023 | 30.12.2023 | А.Н.Куулар  | Оцифрованные книжные памятники | А.К.Тамдын  |
| 4.6. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников (нарастающим итогом) | 10.01.2024 | 30.12.2024 | А.Н.Куулар  | Оцифрованные книжные памятники | А.К.Тамдын  |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта «Цифровая культура»**

2. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методикарасчета | Базовые показатели | Источникданных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной показатель: «Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)» |
| 1. | ВКЗтек | ВКЗ2017 – количество виртуальных концертных залов в 2017 году | Годовой отчет | Министерство культуры и туризма Республики Тыва | по Республике Тыва | Годовая | Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны |
| Основной показатель: «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)» |
| 2. | ВПтек | ВП2017 -количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 2017 году | Годовой отчет | Министерство культуры и туризма Республики Тыва | по Республике Тыва | Годовая | Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополненной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru) |
| Дополнительный показатель: «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)» |
| 3. | ОТМтек | ОТМ2017 -количество онлайн-трансляций мероприятий в 2017 году | Годовой отчет | Министерство культуры и туризма Республики Тыва | по Республике Тыва | Годовая | Единый портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru) |

Приложение № 3

к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

|  |
| --- |
| Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры |
| Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры\* |
| Показатель | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |
| Значение | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество посещений театров, тыс. чел. | 40451,00 | 01.01.2018 | 40855,51 | 41664,53 | 42473,55 | 43282,57 | 44496,10 | 46518,65 |
| Прирост посещений театров, % |  | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество посещений музеев, тыс. чел. | 54600,00 | 01.01.2018 | 55146,00 | 56238,00 | 57330,00 | 58422,00 | 60060,00 | 62790,00 |
| Прирост посещений музеев, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 1200955,00 | 01.01.2018 | 1212964,55 | 1236983,65 | 1261002,75 | 1285021,85 | 1321050,5 | 1381098,25 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 713236,00 | 01.01.2018 | 720368,36 | 734633,08 | 748897,80 | 763162,52 | 784559,60 | 820221,40 |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 1897,00 | 01.01.2018 | 1915,97 | 1953,91 | 1991,85 | 2029,79 | 2086,70 | 2181,55 |
| Прирост участников клубных формирований, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество посещений концертных организаций, тыс. чел. | 71,00 | 01.01.2018 | 71,71 | 73,13 | 74,55 | 75,97 | 78,10 | 81,65 |
| Прирост посещений концертных организаций, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество посещений зоопарков, тыс. чел. | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений зоопарков, % | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Количество посещений цирков, тыс. чел. | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений цирков, % | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел. | 2797,00 | 01.01.2018 | 2824,97 | 2880,91 | 2936,85 | 2992,79 | 3076,70 | 3216,55 |
| Прирост посещений парков культуры и отдыха, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел. | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, % | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел. | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост охвата населения услугами автоклубов, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Количество учащихся ДШИ, чел. | 5610,00 | 01.01.2018 | 5666,10 | 5778,30 | 5890,50 | 6002,70 | 6171,00 | 6451,50 |
| Прирост учащихся ДШИ, % |  | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Численность учащихся ССУЗов, чел. | 303,00 | 01.01.2018 | 306,03 | 312,09 | 318,15 | 324,21 | 333,30 | 348,45 |
| Прирост учащихся ССУЗов, % |  | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 105,00% | 107,00% | 110,00% | 115,00% |
| Всего | 2019920 | 01.01.2018 | 2040119,2 | 2080517,6 | 2120916 | 2161314,4 | 2221912 | 2322908 |