|  | Утвержден Советом при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018). |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Жилье»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Жилье |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Жилье | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Натсак Органа Доржуевна – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Овсянников Евгений Юрьевич – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Зайцев Виктор Сергеевич – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва № 219 от 26 мая 2014 г. |  |  |

- Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта

| Цель проекта |  | Цель: увеличение объема жилищного строительства к 2024 году не менее чем 153,0 тыс. квадратных метров в год, в том числе за счет: - получения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Республике Тыва; - вовлечения в оборот федеральных земель в целях жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ввод жилья, тыс. кв. метров | основной | 100,8 | 2017 | 106,2 |  | 112,0 | 125,0 | 120,0 | 133,0 | 143,0 | 153,0 |
| 2. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв. метров | дополнительный | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |
| 3. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, тыс. кв. метров | дополнительный | 23,439 | 2017 | 80,008 |  | * | * | * | * | * | * |
| 4. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО «ДОМ.РФ», га | основной | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 169 | 0 | 0 | 0 |

* Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии 
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных

субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |  |  |
| 1.1. | Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 31.10.2019, далее-ежегодно | Выделены средства федерального бюджета на финансирование соответствующих мероприятий |
| 1.2. | Утвержден перечень муниципальных образований Республики Тыва для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 31.12.2019, далее-ежегодно | Утверждено республиканским законом о республиканском бюджете Республики Тыва на очередной год и на плановый период распределения средств между муниципальными образованиями Республики Тыва |
| 1.3. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 31.12.2022, далее -ежегодно | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории |
| 1.4. | Приняты Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на развитие жилищного строительства в части уточнения условий финансирования мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 01.03.2020 | Внесены изменения в постановление Правительства Республики Тыва от 26 мая 2014 года №219 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 годы» |
| 1.5. | Обеспечена поддержка производителей строительных материалов | 31.12.2020, далее -ежегодно | Обеспечено стимулирование использования современных энергоэффективных строительных материалов и технологий в жилищном строительстве |
| 2. | Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства |  |  |
| 2.1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 31.12.2022 | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней |
| 2.2. | Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства | 01.07.2023 | Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик |
| 3. | Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти Республики Тыва, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей |  |  |
| 3.1. | Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти Республики Тыва, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей | 01.04.2020 далее -ежегодно | Предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 3988 семей граждан** |

** Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) 2019-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Результат федерального проекта: увеличение объема жилищного строительства к 2024 году не менее чем 153,0 тыс. квадратных метров в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Жилье» | 333,8 | 526,77 | 586,9 | 562,37 | 542,88 | 551,86 | 560,84 | 3331,6 |
| 1.1. | Федеральный бюджет, в том числе | 244,24 | 429,22 | 485,39 | 457,81 | 436,05 | 441,59 | 447,14 | 2697,18 |
| 1.1.1. | на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | на реализацию мероприятий по разработке и актуализации технических нормативов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | на реализацию мероприятий по управлению и содержанию регионального проекта «Жилье» | 244,24 | 429,22 | 485,39 | 457,81 | 436,05 | 441,59 | 447,14 | 2697,18 |
| 1.1.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | из них субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по разработке и актуализации технических нормативов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3 | из них субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий по управлению и содержанию Регионального проекта «Жилье» | 244,24 | 429,22 | 485,39 | 457,81 | 436,05 | 441,59 | 447,14 | 2697,18 |
| 1.2. | консолидированные бюджеты Республики Тыва | 89,56 | 97,55 | 101,51 | 104,56 | 106,83 | 110,27 | 113,70 | 634.42 |
| 1.2.1. | на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | на реализацию мероприятий по управлению и содержанию регионального проекта «Жилье» | 89,56 | 97,55 | 101,51 | 104,56 | 106,83 | 110,27 | 113,70 | 634.42 |
| 1.2.2.1 | из них из республиканского бюджета | 63,06 | 69,55 | 73,21 | 75,26 | 76,43 | 78,77 | 81,10 | 454.32 |
| 1.2.2.2 | из них из местного бюджета | 26,5 | 28,0 | 28,3 | 29,3 | 30,4 | 31,5 | 32,6 | 180.1 |
| 1.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по федеральному проекту, в том числе: | 333,8 | 526,77 | 586,9 | 562,37 | 542,88 | 551,86 | 560,84 | 3331,6 |
|  | федеральный бюджет | 244,24 | 429,22 | 485,39 | 457,81 | 436,05 | 441,59 | 447,14 | 2697,18 |
|  | консолидированные бюджеты Республики Тыва | 89,56 | 97,55 | 101,51 | 104,56 | 106,83 | 110,27 | 113,70 | 634.42 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

П

Справочно. Финансирование показателя «Ввод жилья» предусмотрено в рамках государственных программ на 2019-2024 гг. из федерального и регионального бюджетов на общую сумму 3 331,6млн. рублей (ФБ- 2697,18 млн.руб., РБ - 634,42 млн. руб.):

1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 годы» (федеральный бюджет – 997590,9 тыс. руб., республиканский бюджет – 336885,2 тыс. руб., местный бюджет – 180118 тыс. руб.);

2. "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Тыва на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Республики Тыва "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы" (федеральный бюджет – 579117,6 тыс. руб., республиканский бюджет – 60000 тыс. руб.);

3. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений», государственной программы Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей» за 2017-2020 гг.» (федеральный бюджет – 1120469,1 тыс. руб., республиканский бюджет – 57424,61 тыс. руб.).

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |  | Занятость в проекте (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Е.Ю. Овсянников | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Натсак Органа Доржуевна – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  | 10 % |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | В.С. Зайцев | Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 20 % |  |
| Приняты Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на развитие жилищного строительства в части уточнения условий финансирования мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.С.Зайцев | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 20 % |  |
| 4. | Участник регионального проекта | Т.Д. Авыда | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 10 % |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участник регионального проекта | В.С.Зайцев | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 10 % |  |
| Утвержден перечень муниципальных образований Республики Тыва для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.С.Зайцев | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 20 % |
| 7. | Участник регионального проекта | Т.Д. Авыда | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 10 % |
| Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.С.Зайцев | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 20 % |
| 9. | Участник регионального проекта | Т.Д. Авыда | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 10 % |
| Обеспечена поддержка производителей строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.С.Зайцев | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 10 % |
| 11. | Участник регионального проекта | С.В.Седип | Заместитель Министра топлива и энергетики Республики Тыва |  | Кажин-оол Р.В., Министр топлива и энергетики Республики Тыва |  | 20 % |
| 12. | Участник регионального проекта | Т.Д. Авыда | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 10 % |
| Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.Д. Авыда | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 10 % |
| 14. | Участник регионального проекта | А.А. Сат | Первый заместитель Министра экономики Республики Тыва |  | Е.В.Каратаева, Министр экономики Республики Тыва |  | 10 % |
| Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.Д. Авыда | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Е.Ю. Овсянников, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | 20 % |
| 16. | Участник регионального проекта | А.А. Плутник | Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» |  | А.П.Дамба-Хуурак, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва- руководитель Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |  | 10 % |
| 17. | Участник регионального проекта | А.А. Сат | Первый заместитель Министра экономики Республики Тыва |  | Е.В.Каратаева, Министр экономики Республики Тыва |  | 10 % |
| 18. | Участник регионального проекта | С.В.Седип | Заместитель Министра топлива и энергетики Республики Тыва |  | Кажин-оол Р.В., Министр топлива и энергетики Республики Тыва |  | 10 % |
| 19. | Участник регионального проекта | У.В. Насюрюн | Заместитель Министра информатизации и связи Республики Тыва |  | Р.В. Грицюк, Министр информатизации и связи Республики Тыва |  | 10 % |
|  | Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.С.Зайцев | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Е.Ю. Овсянников |  | 20 % |
| 21. | Участник регионального проекта | Т.Д. Авыда | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Е.Ю. Овсянников |  | 10% |

П

6. Дополнительная информация

Показатели по региональному проекту на 2019-2024 годы планируется выполнить за счет строительства жилья:

1) в рамках реализации подпрограмм:

1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 годы».

С 2019 года по 2024 год жилыми помещения будут обеспечены 2475 молодых семей.

2."Устойчивое развитие сельских территорий Республики Тыва на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Республики Тыва "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы".

Улучшат жилищные условия 790 семей, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

3. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений», государственной программы Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей» за 2017-2020 гг.». В рамках данной программы жилыми помещениями будет обеспечено -929 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2012-2018 годы.

2) индивидуального жилищного строительства – в среднем до 89,18 тыс. кв. м. в год, а с 2019 по 2024 годы планируется ввести в эксплуатацию 535,08 тыс. кв. м. жилья.

6.1. Расчет увеличения объема жилищного строительства.

(тыс.кв.м.)

| Год | Пересе- ление | Сейс мика | ОЖМС | УРСТ | ОЖДС | Всего по прог- рам мам | ИЖС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 27,8 | - | 6,6 | 3,977 | 7,82 | 46,20 | 60,01 | 106,21 |
| 2019 | 38,8 | 20,288 | 11,22 | 7,95 | 4,95 | 83,20 | 28,80 | 112,0 |
| 2020 | 1,03 | - | 15,0 | 12,00 | 4,92 | 31,92 | 93,08 | 125,0 |
| 2021 |  | - | 13,0 | 10,00 | 4,95 | 27,95 | 92,05 | 120,0 |
| 2022 |  | - | 17,0 | 10,00 | 5,12 | 32,12 | 100,88 | 133,0 |
| 2023 |  | - | 20,0 | 10,00 | 5,28 | 35,28 | 107,72 | 143,0 |
| 2024 |  | - | 25,0 | 10,00 | 5,45 | 40,45 | 112,55 | 153,0 |
| Итого: | 67,63 | 20,288 | 107,82 | 63,93 | 38,49 | 297,12 | 595,09 | 892,21 |

6.1.1.Обеспечение жильем молодых семей

| Год | Количество молодых семей | Площадь жилья, (тыс.кв.м.) | Объем финансового обеспечения (в тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Республики Тыва | Бюджет муниципального образования |
| 2018 | 244 | 6,6 | 65261,7 | 50000 | 26512,9 |
| 2019 | 415 | 11,22 | 167076,2 | 50000 | 28000 |
| 2020 | 415 | 15 | 167076,2 | 53278,7 | 28250,5 |
| 2021 | 400 | 13 | 162209,9 | 55327,9 | 29337 |
| 2022 | 415 | 17 | 167076,2 | 57377 | 30423,6 |
| 2023 | 415 | 20 | 167076,2 | 59426,2 | 31510,2 |
| 2024 | 415 | 25 | 167076,2 | 61475,4 | 32596,7 |
| Итого: | 2719 | 107,82 | 1062852,6 | 386885,2 | 206630,9 |

6.1.2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей

| Год | Количество детей-сирот | Площадь жилья, тыс. кв. м. | Объем финансового обеспечения (в тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Республики Тыва |
| 2018 | 138 | 7,82 | 153075 | 8056,6 |
| 2019 | 150 | 4,95 | 190920 | 9546,01 |
| 2020 | 149 | 4,92 | 198557 | 9927,85 |
| 2021 | 150 | 4,95 | 198557 | 9927,85 |
| 2022 | 155 | 5,12 | 171932 | 9049,1 |
| 2023 | 160 | 5,28 | 177478 | 9340,9 |
| 2024 | 165 | 5,45 | 183025 | 9632,9 |
| Итого: | 1067 | 38,49 | 1273544 | 65481,21 |

6.1.3. Устойчивое развитие сельских территорий

| Год | Количество молодых семей и молодых специалистов | Площадь жилья, тыс. кв. м. | Объем финансового обеспечения (в тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Республики Тыва |
| 2018 | 55 | 3,977 | 25 903,0 | 5000 |
| 2019 | 110 | 7,95 | 71 219,80 | 10000 |
| 2020 | 160 | 12 | 119725,4 | 10000 |
| 2021 | 130 | 10 | 97043,1 | 10000 |
| 2022 | 130 | 10 | 97043,1 | 10000 |
| 2023 | 130 | 10 | 97043,1 | 10000 |
| 2024 | 130 | 10 | 97043,1 | 10000 |
| Итого: | 845 | 63,927 | 579117,6 | 65000 |

6.1.4. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

| - Год | - Количество семей | - Объем жилищного строительства (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- |
| - 2018 | - 757 | - 27,8 |
| - 2019 | - 1017 | - 38,8 |
| - 2020 | - 27 | - 1,03 |

6.1.5. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах.

| Год | Количество домов | Количество квартир | - Объем жилищного строительства (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2 | 240 | 20,288 |

Земельные участки

Расчет потребностей в земельных участках производится на основе прогноза по вводу жилья с учетом временного лага, требуемого для строительства домов (2 года для МКД, 1 год для ИЖС).

|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в земельных участков (всего), га | 0 | 49 | 169 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Жилье»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обобщена информация о площади неэффективно используемых земельных участков или земельных, подлежащих жилой застройке в рамках проектов развития застроенной территории, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 17.08.2019 | 01.10.2019 | В.С.Зайцев., А.А. Плутник, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |  | СГ |
| 1.2. | Подготовлено обоснование объемов финансовой поддержки реализации проектов жилой застройки на указанных земельных участках за счет средств федерального бюджета (по годам), включая создание механизма софинансирования строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 02.10.2019 | 10.10.2019 | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Предложения одобрены Проектным комитетом | РРП |
| 1.3. | Контрольная точка Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  | 01.03.2019, далее ежегодно | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | ПК |
| 2. | Приняты Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на развитие жилищного строительства в части уточнения условий финансирования мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовлены предложения по внесению изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на развитие жилищного строительства в части уточнения условий финансирования мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 01.10.2019 | 20.10.2019 | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Разработан проект постановления Правительства Республики Тыва | СГ |
| 2.2. | Предложения по внесению изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на развитие жилищного строительства в части уточнения условий финансирования мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти и внесены в Правительство Республики Тыва | 21.10.2019 | 20.11.2019 | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Проект постановления Правительства Республики Тыва внесен в Правительство Республики Тыва | РРП |
| 2.3. | Контрольная точка Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на развитие жилищного строительства в части уточнения условий финансирования мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  | 01.02.2020 | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Приняты нормативные правовые акты | ПК |
| 3. | Утвержден перечень муниципальных образований Республики Тыва для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведен отбор заявок на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 18.06.2019, далее ежегодно | 10.07.2019, далее ежегодно | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Приказ Минстроя Республики Тыва | СГ |
| 3.2. | Сформированы предложения по распределению средств из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 11.08.2019, далее ежегодно | 01.11.2019, далее ежегодно | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Принято решение комиссией по отбору заявок Республики Тыва | СГ |
| 3.3. | Контрольная точка Утвержден перечень муниципальных образований Республики Тыва для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  | 31.12.2019, далее ежегодно | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Распределение средств по Республики Тыва утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период | ПК |
| 4. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заключены соглашения на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва | 15.01.2020, далее ежегодно | 28.02.2020, далее ежегодно | В.С.Зайцев | - Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Республики Тыва | СГ |
| 4.2. | Контрольная точка Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Республики Тыва |  | 01.02.2021, далее ежегодно | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Отчет представлен в Правительство Республики Тыва | ПК |
| 5. | Обеспечена поддержка производителей строительных материалов |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечена поддержка производителей строительных материалов |  | 31.12.2020, далее ежегодно | Представитель министерства экономики Республики Тыва, В.С.Зайцев. | Отчет одобрен Проектным комитетом | ПК |
| 6. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |  | 31.12.2022 | В.С.Зайцев, Т.Д. Авыда | Отчет одобрен Проектным комитетом | ПК |
| 7. | Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовлен проект «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства | 01.11.2023 | 15.11.2023 | В.С.Зайцев., А.А. Плутник, представитель министерства экономики Республики Тыва, представитель министерства топлива и энергетики Республики Тыва, представитель министерства информатизации и связи Республики Тыва. | Подготовлен проект распоряжения Правительства Республики Тыва | СГ |
| 7.2. | Проект «дорожной карты» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства согласован с заинтересованными органами исполнительной власти и внесен в Правительство Республики Тыва | 16.11.2023 | 30.11.2023 | В.С.Зайцев., А.А. Плутник, представитель министерства экономики Республики Тыва, представитель министерства топлива и энергетики Республики Тыва, представитель министерства информатизации и связи Республики Тыва. | Проект распоряжения Правительства Республики Тыва внесен в Правительство Республики Тыва | РРП |
| 7.3. | Контрольная точка Утверждена Правительством Республики Тыва «дорожная карта» перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства | 01.12.2023 | 30.12.2023 | В.С.Зайцев., А.А. Плутник | Принято распоряжение Правительства Республики Тыва | ПК |
| 8. | Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контрольная точка Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей |  | 01.04.2021 далее - ежегодно | В.С.Зайцев., Т.Д. Авыда | Отчет представлен в Правительство Республики Тыва | ПК |

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта «Жилье» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели регионального проекта "Жилье" по Республике Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тыва | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего с 2019 по 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Показатель "Ввод жилья" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бай-Тайгинский район | 2433 | 2017 | 1800 | 2250 | 2300 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 14650 |
| 2 | Барун-Хемчикский район | 1472 | 2017 | 1800 | 1800 | 1820 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 11720 |
| 3 | Дзун-Хемчикский район | 2861 | 2017 | 2400 | 2800 | 2850 | 2800 | 3000 | 3100 | 3000 | 17550 |
| 4 | Каа-Хемский район | 3203 | 2017 | 2000 | 2450 | 2500 | 2400 | 2600 | 2700 | 2600 | 15250 |
| 5 | Кызылский район | 12838 | 2017 | 9000 | 7266 | 8000 | 7500 | 9500 | 11000 | 6000 | 49266 |
| 6 | Монгун-Тайгинский район | 1753 | 2017 | 1000 | 1050 | 1100 | 1000 | 1200 | 1400 | 1100 | 6850 |
| 7 | Овюрский район | 1535 | 2017 | 1500 | 1605 | 1650 | 1600 | 1800 | 2000 | 1700 | 10355 |
| 8 | Пий-Хемский район | 2030 | 2017 | 1676 | 1050 | 1100 | 1050 | 1200 | 1400 | 1300 | 7100 |
| 9 | Сут-Хольский район | 1604 | 2017 | 1176 | 1293 | 1320 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 8713 |
| 10 | Тандинский район | 1634 | 2017 | 1550 | 1700 | 1750 | 1740 | 1850 | 2000 | 2100 | 11140 |
| 11 | Тере-Хольский район | 341 | 2017 | 500 | 550 | 600 | 590 | 700 | 800 | 900 | 4140 |
| 12 | Тес-Хемский район | 1692 | 2017 | 2000 | 2200 | 2300 | 2290 | 2300 | 2400 | 2500 | 13990 |
| 13 | Тоджинский район | 1685 | 2017 | 1000 | 1100 | 1150 | 1130 | 1200 | 1300 | 1400 | 7280 |
| 14 | Улуг-Хемский район | 4603 | 2017 | 4000 | 4578 | 4800 | 4750 | 5500 | 5000 | 6000 | 30628 |
| 15 | Чаа-Хольский район | 1039 | 2017 | 1000 | 1000 | 1200 | 1190 | 1200 | 1300 | 1400 | 7290 |
| 16 | Чеди-Хольский район | 1378 | 2017 | 1500 | 1500 | 1200 | 1190 | 1200 | 1300 | 1400 | 7790 |
| 17 | Эрзинский район | 945 | 2017 | 1428 | 858 | 1000 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 6438 |
| 18 | г Кызыл | 55334 | 2017 | 69000 | 75000 | 86360 | 82410 | 90450 | 97400 | 111100 | 542720 |
| 19 | г Ак-Довурак | 2660 | 2017 | 1870 | 1950 | 2000 | 1980 | 2200 | 2400 | 2600 | 13130 |
|  | Всего по Республике Тыва | 101040 |  | 106200 | 112000 | 125000 | 120000 | 133000 | 143000 | 153000 | 786000 |