Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

**Информация**

**о ходе реализации государственной программы Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» за 2022 год**

Министерством юстиции Республики Тыва реализуется государственная программа Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018–2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 31.10.2017 № 486 (далее – государственная программа).

Значения целевых показателей эффективности по осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, утверждаемые Минюстом России взяты за основу части индикаторов (показателей) эффективности реализации государственной программы Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018 -2023 годы».

Показатели *«количество совершенных юридически значимых действий» и «количество зарегистрированных актов гражданского состояния»* ежегодно органами ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва корректируются в целях приведения их в соответствие приказа Министерства юстиции Российской Федерации, который в рамках Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 275, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2016 № 1349 «О формировании и предоставлении из федерального бюджета единой субвенции бюджету г. Байконура» утверждает значения целевых показателей субъектам Российской Федерации.

**Результаты реализации государственной программы**

По результатам реализации государственной программы Республики Тыва в декабре 2022 года обеспечено достижение следующих целевых показателей и (или) индикаторов:

- «Количество зарегистрированных актов гражданского состояния» - **16475** единиц, достижение значения целевого показателя по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния **17211** или **104,5 %;**

- «Количество совершенных юридически значимых действий» - **25410** единиц, достижение значения целевого показателя по количеству юридически значимых действий **43810** или **172,4 %;**

- «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» план 99 % . Фактический показатель представляется Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (исследования уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в субъектах Российской Федерации проводятся территориальными органами Минюста России при проведении плановых выездных проверок органов ЗАГС путем опроса граждан, обращающихся за получением государственных услуг в органы ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва.

- «Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок» – **план 35 %**, **факт – 0 %;**

- «Доля налоговых доходов» – **план: 2900** тыс. рублей, **факт 2946,0** тыс. рублей или **102 %**;

- «Доля расходов на организацию деятельности органов ЗАГС республики от общей суммы направленных субвенций из федерального бюджета» - **план 100 %**, **факт - 100 %.**

Таким образом, поставленные цели и задачи в Государственной программе Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» в разрезе ожидаемых результатов реализации в целом достигнуты.

**Финансирование государственной программы в отчетном периоде**

В соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности органов ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва, осуществляется из республиканского бюджета за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на исполнение расходных обязательств по государственной регистрации актов гражданского состояния и определяются в соответствии с методикой распределения субвенций из федерального бюджета.

Общий объем субвенций на 2022 год составил **32153,7 тыс**. рублей.

В ноябре к общему объему субвенций предусмотренной на 2022 в сумме 31998,6 тыс. рублей, дополнительно поступили лимиты в сумме 155,1 тыс.руб.

На выплату заработной платы и начисления предусмотрено сметой 29335,5 тыс. рублей или 91 процент от общей суммы финансирования.

По состоянию на 31 декабря 2022 года задолженность перед работниками по выплате заработной платы и по уплате отчислений в фонды отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2022 года предельные объемы финансирования и общие кассовые выплаты составили **32153,7 тыс**. руб. из них:

- на выплату заработной платы и отчисления в фонды – 29335,5 тыс. руб.;

- на коммунальные расходы – 29,2 тыс. руб.;

- на услуги связи, интернет – 587,8 тыс. руб.;

- на аренду помещений за пользование имуществом – 228,4 тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества – 296,3 тыс. руб.;

- прочие расходы, услуги – 1146,4 руб.;

- на услуги по страхованию гражданской ответственности – 0 тыс. руб.;

- на оплату государственной пошлины – 2,0 руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов – 471,3 тыс. руб.;

- суточные расходы при служебных командировках – 4,0 тыс. руб.;

- компенсация найма жилых помещений при служебных командировках – 52,8 тыс. руб.

 **Оценка эффективности реализации государственной программы**

 В отчетном периоде плановые значения достигнуты, из 6 показателей 5 показателей достигнуты на 100 процентов и более, 1 показатель достигнут на 172,4 процента, что говорит об эффективности государственной программы по целевым индикаторам, утвержденным государственной программой, плановых и фактически достигнутых результатов государственной программы и результатов отдельных показателей.

Организация деятельности органов ЗАГС республики осуществляется из федерального бюджета в виде субвенций, имеющих целевое назначение. Направленные объемы субвенций, в том числе из резервного фонда, освоены в полном объеме согласно целевым назначениям.

Фактически достигнутые показатели говорят о надлежащей реализации полномочий по государственной регистрации актов, что позволяют органам власти на основе зарегистрированных актов получать своевременную достоверную информацию, необходимую для расчета показателей социально-экономического развития, обеспечения расчетов на социальное обеспечение, производить прогнозы необходимого количества школ, детских дошкольных учреждений.

Так, данные о первом, втором, третьем ребенке органами ЗАГС предоставляются СФР по Республике Тыва и Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, которые на основе данных рассчитывают объемы средств, направляемых на социальное обеспечение населения.

**Выводы и предложения.**

Поставленные цели и задачи в Государственной программе Республики Тыва «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния Республики Тыва на 2018-2023 годы» в разрезе ожидаемых результатов реализации за 2022 год в целом достигнуты.