Утвержден

Советом при Главе Республики Тыва по

стратегическому развитию и

приоритетным проектам (программам)

(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

| Наименование федеральное проекта | Формирование комфортной городской среды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 – 1 мая 2025 |
| Куратор регионального проекта | Натсак Органа Доржуевна, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Овсянников Евгений Юрьевич, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Авыда Тамара Доржуевна, Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднее значение индекса качества городской среды по Республики Тыва, % | основной | N1 | 01.01.2019 | N | N+2% | N+5% | N+10% | N+15% | N+20% | N+30% |
| 2. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | основной | - | 01.07.2018 | * | 25% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | основной | 5% | 01.01.2018 | 6% | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 4. | Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе | дополнительный | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | дополнительный | 20 | 2017 | 16 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | 101 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | дополнительный | 12 | 2018 | 12 | 48 | 74 | 100 | 197 | - | - |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |
| 1.1. | Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства | 30.01.2019 далее ежегодно | Постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| 1.2. | Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.04.2019 далее ежегодно | Заявки муниципальных-образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях |
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях | 01.01.2020 далее ежегодно | Количество реализованных в муниципальных образованиях проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях |
| 1.4. | В Республике Тыва определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 01.02.2019 далее ежегодно | Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
| 1.5. | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | 01.03.2019 далее ежегодно | Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| 1.6. | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | 01.04.2019 далее ежегодно | Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| 1.7. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. | 31.12.2019 далее ежегодно | Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора |
| 1.7.1 | Благоустроено более 431 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Республики Тыва не менее 100 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы) | 31.12.2019 далее ежегодно | территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях ля общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |
| 1.8. | Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 31.12.2018 | Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методическое основы для ее проведения. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| 1.9. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 31.12.2019 далее ежегодно | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего 2019-2024 гг. (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 65,88 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3,46 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 5,83 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 73,35 | 98,70 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 110,92 |
| федеральный бюджет |  | 65,88 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 3,46 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 5,83 |
| Местные бюджеты |  | 3,46 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 5,83 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Овсянников Е.Ю. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Натсак О.Д. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участник проекта | Зайцев В.С. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участник проекта | Зайцев В.С. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 3. Реализованы проекты победителей Конкурса МГ и ИП |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участники проекта | - | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва муниципальных образований Республики Тыва на территории которых будут реализованы проекты - победителей Конкурса МГ и ИП, главы муниципальных образований – победителей Конкурса МГ и ИП | - | 50 |
| 4. В Республике Тыва определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Овсянников Е.Ю.- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участники проекта | - | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва – участники регионального проекта | - | 50 |
| 5. Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю.- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участники проекта | - | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва – участники регионального проекта | - | 50 |
| 6. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участники проекта | - | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва – участники регионального проекта | - | 50 |
| 7. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участники проекта | - | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва – участники регионального проекта | - | 50 |
| 8. Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участник проекта | Насюрюн У.В. | Первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Тыва | Грицюк Р.В. - Министр информатизации и связи Республики Тыва | 20 |
| 9. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т.Д. | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2. | Участники проекта | - | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва – участники регионального проекта | - | 50 |

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» «кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в муниципальных образованиях на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза; «повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам; «сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой; «создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен Правительством Республики Тыва и муниципальными образованиями. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды; «увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, Министерством строительства и ЖКХ Республики Тыва, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ; «создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды; «неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов; «комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в муниципальных образованиях, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. *- показатели по количеству благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации Правительством и (или) органами местного самоуправления Республики Тыва государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства | 01.12.2018 | 30.01.2019 | Овсянников Е.Ю. | Постановление Республики Тыва Федерации о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | СГ |
| 1.1 | Разработка проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 01.12.2018 | 15.12.2018 | Авыда Т.Д. | проект постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | РРП |
| 1.2 | Получение позиций заинтересованных региональных органов исполнительной власти по проекту постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 16.12.2018 | 30.12.2018 | Авыда Т.Д. | Письма региональных органов исполнительной власти о результатах рассмотрения проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | РРП |
| 1.3 | Внесение в Правительство Республики Тыва проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 30.12.2018 | 10.01.2019 | Авыда Т.Д. | Письмо Минстроя Республики Тыва о внесении в Правительство Республики Тыва проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | РРП |
| 1.4 | Рассмотрение проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Правительстве Республики Тыва и подготовка к принятию | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Авыда Т.Д. | Принято постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | РРП |
| 2 | Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП) на 2019 год | 01.11.2018 | 01.04.2019 | Овсянников Е.Ю. | Решение межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | СГ |
| 2.1. | Начато формирование заявок от муниципальных образований Республики Тыва на Конкурс МГ и ИП | 01.11.2018 | 30.12.2018 | Авыда Т.Д. | Перечень заявок Конкурс МГ и ИП | РРП |
| 2.2. | Рассмотрено на заседании межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Авыда Т.Д. | Перечень заявок Конкурс МГ и ИП | РРП |
| 2.3. | Направлены заявки муниципальных образований Республики Тыва в Федеральную комиссию Конкурса МГ и ИП | 15.03.2019 | 31.03.2019 | Авыда Т.Д. | Решение межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | РРП |
| 3. | Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП) на 2020 год | 01.11.2018 | 01.04.2019 | Авыда Т.Д. | Решение межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | СГ |
| 3.1. | Начато формирование заявок от муниципальных образований Республики Тыва на Конкурс МГ и ИП | 01.11.2019 | 30.12.2019 | Авыда Т.Д. | Перечень заявок Конкурс МГ и ИП | РРП |
| 3.2. | Рассмотрено на заседании межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Авыда Т.Д. | Перечень заявок Конкурс МГ и ИП | РРП |
| 3.3. | Направлены заявки муниципальных образований Республики Тыва в Федеральную комиссию Конкурса МГ и ИП | 15.03.2020 | 31.03.2020 | Авыда Т.Д. | Решение межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | РРП |
| 4. | Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП) на 2021 год | 01.11.2020 | 01.04.2021 | Овсянников Е.Ю. | Решение межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | СГ |
| 4.1. | Начато формирование заявок от муниципальных образований Республики Тыва на Конкурс МГ и ИП | 01.11.2021 | 30.12.2021 | Авыда Т.Д. | Перечень заявок Конкурс МГ и ИП | РРП |
| 4.2. | Рассмотрено на заседании межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Авыда Т.Д. | Перечень заявок Конкурс МГ и ИП | РРП |
| 4.3. | Направлены заявки муниципальных образований Республики Тыва в Федеральную комиссию Конкурса МГ и ИП | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Авыда Т.Д. | Решение межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | РРП |
| 5. | Реализовано мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Овсянников Е.Ю. | Отчет о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ПК |
| 5.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 15.02.2019 | 15.03.2019 | Авыда Т.Д. | Соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | РРП |
| 5.2. | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет Минстроя РТ о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | РРП |
| 5.3. | Проведена оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет Минстроя РТ об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | РРП |
| 6. | Реализовано мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 20 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Овсянников Е.Ю. | Отчет о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ПК |
| 6.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 15.02.2020 | 15.03.2020 | Авыда Т.Д. | Соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | РРП |
| 6.2. | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет Минстроя РТ о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | РРП |
| 6.3. | Проведена оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет Минстроя РТ об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | РРП |
| 7. | Реализовано мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году | 011.01.2021 | 31.12.2021 | Овсянников Е.Ю. | Отчет о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды | ПК |
| 7.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 15.02.2021 | 15.03.2021 | Авыда Т.Д. | Соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | РРП |
| 7.2. | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет Минстроя РТ о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | РРП |
| 7.3. | Проведена оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет Минстроя РТ об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | РРП |
| 8. | Правительством Республики Тыва определен порядок проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее – рейтинговое голосование) | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Овсянников Е.Ю. | Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва, устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования | СГ |
| 8.1 | Правительством Республики Тыва подготовлен проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет о подготовке нормативного правового акта Правительства РТ по определению порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 8.2 | Правительством Республики Тыва принят акт по определению порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2019 | 01.02.2019 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет о принятии нормативного правового акта Правительства РТ по определению порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 9. | Правительством Республики Тыва при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования | 01.11.2019 | 01.02.2020 | Овсянников Е.Ю. | Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования | ПК |
| 9.1. | Правительством Республики Тыва подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости) | 01.12.2019 | 12.01.2020 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет о подготовке нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 9.2. | Правительством Республики Тыва приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2020 | 01.02.2020 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет о принятии нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 10. | Правительством Республики Тыва при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования | 01.11.2020 | 01.02.2021 | Овсянников Е.Ю. | Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования | ПК |
| 10.1. | Правительством Республики Тыва подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости) | 01.12.2021 | 12.01. 2021 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет о подготовке нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 10.2. | Правительством Республики Тыва приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 12.01. 2021 | 01.02. 2021 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет о принятии нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 11. | Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Овсянников Е.Ю. | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | ПК |
| 11.1 | Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 11.2 | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 12. | Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Овсянников Е.Ю. | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | ПК |
| 12.1. | Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 12.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 15.02.2020 | 01.03.2020 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 13. | Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Овсянников Е.Ю. | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | РРП |
| 13.1. | Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 13.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Авыда Т.Д. Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 14. | Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных, Республики Тыва. муниципальных образований) в решение вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Овсянников Е.Ю., проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (далее – вовлеченные граждане) | ПК |
| 14.1 | Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году (далее – перечень мероприятий по вовлечению) | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о формировании перечня мероприятий в муниципальных образованиях Республики Тыва по вовлечению на 2019 год, перечень таких мероприятий | РРП |
| 14.2 | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | РРП |
| 14.3 | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2019 году | РРП |
| 15. | Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории, которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных Республики Тыва, муниципальных образований) в решение вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Овсянников Е.Ю., Республика Тыва, муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя РТ об определении доли вовлеченных граждан в 2020 году | ПК |
| 15.1 | Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о формировании перечня мероприятий в субъектах Российской Федерации по вовлечению на 2020 год, перечень таких мероприятий | РРП |
| 15.2 | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | РРП |
| 15.3 | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2020 году | РРП |
| 16. | Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных Республики Тыва, муниципальных образований) в решение вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва об определении доли вовлеченных граждан в 2021 году | ПК |
| 16.1 | Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Авыда Т.Д., муниципальные образования Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о формировании перечня мероприятий в Республике Тыва по вовлечению на 2021 год, перечень таких мероприятий | РРП |
| 16.2 | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | РРП |
| 16.3 | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2021 году | РРП |
| 17. | По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующая государственная (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году | 02.03.2019 | 31.03.2019 | Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва и (или) органов местного самоуправления Республики Тыва, в соответствии с которыми актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году | ПК |
| 17.1 | Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году) | 02.03.2019 | 10.03.2019 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2019 году | РРП |
| 17.2 | Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году | 11.03.2019 | 31.03.2019 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году | РРП |
| 18. | По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – перечень городов (агломераций) | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Овсянников Е.Ю., муниципальные образования | Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва и (или) органов местного самоуправления Республики Тыва, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году, включая перечень городов (агломераций) | ПК |
| 18.1 | Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2020 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году) | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2020 году | РРП |
| 18.2 | Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2020 году | РРП |
| 19. | По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2021 году, в том числе перечни городов (агломераций) | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Овсянников Е.Ю., муниципальные образования | Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва и (или) органов местного самоуправления Республики Тыва, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году, включая перечень городов (агломераций) | ПК |
| 19.1 | Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2021 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году) | 02.03.2021 | 10.03.2021 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2021 году | РРП |
| 19.2 | Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году | 11.03.2021 | 31.03.2021 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва | Отчет Минстроя Республики Тыва о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2021 году | РРП |
| 20. | Проведено социологическое исследование о результатах реализации федерального проекта в 2019 году (далее – социологическое исследование) | 01.10.2019 | 15.12.2019 | Овсянников Е.Ю. | Информационно-аналитический материал, подготовленный по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований РТ | Куратор проекта |
| 20.1 | Сформировано техническое задание на проведение исследования в 2019 году с результатами в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Авыда Т.Д. | Техническое задание на проведение исследования в 2019 году | РРП |
| 20.2 | Проведение социологическое исследование | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Авыда Т.Д. | Отчет о запуске социологического исследования | РРП |
| 20.3 | Подготовлен и направлен в Минстрой России отчет о результатах социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | 02.12.2019 | 15.12.2019 | Авыда Т.Д. | Письмо в Минстрой России с информационно-аналитическим материалом, подготовленным по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 21. | Проведено социологическое исследование о результатах реализации федерального проекта в 2020 году (далее – социологическое исследование) | 01.10.2019 | 15.12.2019 | Овсянников Е.Ю. | Информационно-аналитический материал, подготовленный по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований РТ | ПК |
| 21.1 | Сформировано техническое задание на проведение исследования в 2020 году с результатами в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Авыда Т.Д. | Техническое задание на проведение исследования в 2020 году | РРП |
| 21.2 | Проведение социологическое исследование | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Авыда Т.Д. | Отчет о запуске социологического исследования | РРП |
| 21.3 | Подготовлен и направлен в Минстрой России отчет о результатах социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | 02.12.2019 | 15.12.2019 | Авыда Т.Д. | Письмо в Минстрой России с информационно-аналитическим материалом, подготовленным по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 22. | Проведено социологическое исследование о результатах реализации федерального проекта в 2021 году (далее – социологическое исследование) | 01.10.2019 | 15.12.2019 | Овсянников Е.Ю. | Информационно-аналитический материал, подготовленный по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований РТ | ПК |
| 22.1 | Сформировано техническое задание на проведение исследования в 2021 году с результатами в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | 01.10.2019 | 20.10.2019 | Авыда Т.Д. | Техническое задание на проведение исследования в 2021 году | РРП |
| 22.2 | Проведение социологическое исследование | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Авыда Т.Д. | Отчет о запуске социологического исследования | РРП |
| 22.3 | Подготовлен и направлен в Минстрой России отчет о результатах социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | 02.12.2019 | 15.12.2019 | Авыда Т.Д. | Письмо в Минстрой России с информационно-аналитическим материалом, подготовленным по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 23. | В Республике Тыва созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды | 01.10.2018 | 01.03.2022 | Овсянников Е.Ю., | Отчет о деятельности региональных центров компетенций по вопросам городской среды в Республике Тыва в 2019 – 2021 годах | ПК |
| 23.3 | В Республике Тыва организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году | 01.01.2019 | 01.03.2020 | Авыда Т.Д., проектный офис Минстроя РТ | Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году | РРП |
| 23.4 | В Республике Тыва организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2021 | Авыда Т.Д., проектный офис Минстроя РТ | Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году | РРП |
| 23.5 | В Республике Тыва организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2022 | Авыда Т.Д., проектный офис Минстроя РТ | Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году | РРП |
| 24. | Разработан и утвержден проект паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Овсянников Е.Ю., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» | Приказ Минстроя Республики Тыва об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» | ПК |
| 24.1. | Разработан проект паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее – проект паспорта) | 01.12.2018 | 10.12.2018 | Авыда Т.Д. | Проект паспорта | РРП |
| 24.2 | Обсужден и, при необходимости, доработан проекта паспорта с заинтересованными лицами | 11.12.2018 | 25.12.2018 | Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» | Согласованная редакция проекта паспорта | РРП |
| 24.3 | Организовано согласование и принятие приказа Минстроя Республики Тыва об утверждении проекта паспорта | 29.12.2018 | 31.12.2018 | Авыда Т.Д. | Приказ Минстроя Республики Тыва об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» | РРП |
| 25. | Реализованы мероприятия, предусмотренные ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее – ведомственный проект «Умный город») | 01.11.2018 | 01.03.2022 | Овсянников Е.Ю., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком», муниципальные образования Проектная дирекция Минстроя РТ | Достигнуты целевые показатели, предусмотренные ведомственным проектом «Умный город» | ПК |
| 25.1 | Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва | 01.11.2018 | 31.03.2019 | Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя РТ | Акт Республики Тыва об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Республики Тыва | РРП |
| 25.2 | Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Авыда Т.Д., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 25.3 | Проведена оценка реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2019 года | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Авыда Т.Д., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2019 года в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 25.4 | Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Авыда Т.Д., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 25.5 | Проведена оценка реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2020 года | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Авыда Т.Д., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2020 года в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 25.6 | Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Авыда Т.Д., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |
| 25.7 | Проведена оценка реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2021 года | 01.01.2021 | 01.03.2022 | Авыда Т.Д., Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ПАО «Ростелеком» Проектный офис Минстроя РТ | Отчет об оценке реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2021 года в разрезе муниципальных образований Республики Тыва | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к паспорту регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Тыва | Значение |  | Дата |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1.Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Тыва | N |  | 01 01 19 |  | N |  | N+2% |  | N+5% |  | N+10% |  | N+15% |  | N+20% |  | N+30% |  | N+30% |  |  |
| 1 | г. Кызыл | N |  | 01 01 19 |  | N |  | N+2% |  | N+5% |  | N+10% |  | N+15% |  | N+20% |  | N+30% |  | N+30% |  |  |
| 2 | г. Ак-Довурак | N |  | 01 01 19 |  | N |  | N+2% |  | N+5% |  | N+10% |  | N+15% |  | N+20% |  | N+30% |  | N+30% |  |  |
| 3 | г. Чадан Дзун-Хемчиского района | N |  | 01 01 19 |  | N |  | N+2% |  | N+5% |  | N+10% |  | N+15% |  | N+20% |  | N+30% |  | N+30% |  |  |
| 4 | г. Туран Пий-Хемского района | N |  | 01 01 19 |  | N |  | N+2% |  | N+5% |  | N+10% |  | N+15% |  | N+20% |  | N+30% |  | N+30% |  |  |
| 5 | г. Шагонар Улуг-Хемского района | N |  | 01 01 19 |  | N |  | N+2% |  | N+5% |  | N+10% |  | N+15% |  | N+20% |  | N+30% |  | N+30% |  |  |
| 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение (общее количество городов на территории Республики Тыва) |  | Дата |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Всего |  |  |
|  | Республика Тыва | 5 |  | 01 07 18 |  | ** |  | 25% |  | 30% |  | 40% |  | 45% |  | 50% |  | 60% |  | 60% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 1 | г. Кызыл | 5 |  | 01 07 18 |  | - |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 2 | г. Ак-Довурак | 5 |  | 01 07 18 |  | - |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 3 | г. Чадан Дзун-Хемчиского района | 5 |  | 01 07 18 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 4 | г. Туран Пий-Хемского района | 5 |  | 01 07 18 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 5 | г. Шагонар Улуг-Хемского района | 5 |  | 01 07 18 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение |  | Дата |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Всего |  |  |
|  | Республика Тыва | 5% |  | 01 01 18 |  | 6% |  | 9% |  | 12% |  | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 30% |  | 30% |  |  |
| 1 | Кызыл | 5% |  | 01 01 18 |  | 6% |  | 9% |  | 12% |  | 15% |  | 20% |  | 25% |  | 30% |  | 30% |  |  |
| 4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республика Тыва | Значение |  | Дата |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Всего |  |  |
|  | Республика Тыва | 12 |  | 2018 |  | 12 |  | 48 |  | 74 |  | 100 |  | 197 |  | - |  | - |  | 431 |  |  |
| 1 | г. Кызыл | 10 |  | 2018 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 8 |  | 23 |  | - |  | - |  | 45 |  |  |
| 2 | г. Ак-Довурак | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | - |  | - |  | 9 |  |  |
| 3 | Бай-Тайгинский район | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 19 |  | - |  | - |  | 34 |  |  |
| 4 | Барун-Хемчикский район | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 4 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | - |  | - |  | 35 |  |  |
| 5 | Дзун-Хемчиский район | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 23 |  | - |  | - |  | 44 |  |  |
| 6 | Каа-Хемский район | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | - |  | - |  | 33 |  |  |
| 7 | Кызылский район | 2 |  | 2018 |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 11 |  | - |  | - |  | 28 |  |  |
| 8 | Монгун-Тайгинский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | - |  | - |  | 23 |  |  |
| 9 | Овюрский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | 4 |  |  |
| 10 | Пий-Хемский район | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | 5 |  |  |
| 11 | Сут-Хольский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | 9 |  |  |
| 12 | Тандинский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | - |  | - |  | 12 |  |  |
| 13 | Тере-Хольский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | - |  | - |  | 6 |  |  |
| 14 | Тес-Хемский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | - |  | - |  | 9 |  |  |
| 15 | Тоджинский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 16 |  | - |  | - |  | 28 |  |  |
| 16 | Улуг-Хемский район | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 30 |  | - |  | - |  | 52 |  |  |
| 17 | Чаа-Хольский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | - |  | - |  | 13 |  |  |
| 18 | Чеди-Хольский район | 1 |  | 2018 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | - |  | - |  | 23 |  |  |
| 19 | Эрзинский район | 0 |  | 2018 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 7 |  | - |  | - |  | 19 |  |  |