**П А С П О Р Т**

**реализации регионального проекта**

**«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в Республике Тыва**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание «яслей» - содействие занятости женщин | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта (КРП) | Натсак О.Д., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | |
| Руководитель регионального проекта (РРП) | Л.Ш.Тас-оол, Министр труда и социальной политики Республики Тыва | | |
| Администратор регионального проекта (АП1) | А.К-Х.Увангур, Первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | | |
| Администратор регионального проекта (АП2) | С.М.Ощепкова, Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 17 ноября 2016 г. № 479  Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 59,5 | 2017 г. | - | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 | 62,4 |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | основной | 4082 | 2017г. | - | 4622 | 5567 | 6490 | 6550 | 6610 | 6670 |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | дополнительный | 0 | 2017г. | - | 30 | 45 | 60 | - | - | - |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | основной | 16 | 2017г. | - | 19 | 56 | 96 | 136 | 176 | 216 |
| 5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | дополнительный | 0 | 2017г. | - | 30 | 45 | 60 | - | - | - |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | |
| 1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы "Труд и занятость на 2020-2024 годы". | | |
|  | Переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет реализуются во всех субъектах Российской Федерации. | Реализация указанных программ предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | |
| 2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 0 до 3 лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу | | |
| 2.1. | Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | Актуализация механизмов поддержки позволит обеспечить эффективное функционирование негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | |
| 2.2. | В региональные программы в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Включение в региональные программы мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет позволит создать необходимые нормативно-правовые, организационные и финансово-экономические условия для их последующей реализации | |
| 2.3. | В приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.4. | Заключены соглашения с Минспросвещением РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативно-правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | |
| 2.5. | Внесены изменения в региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | Внесение изменений в нормативно правовые акты различного уровня позволит создать нормативно-правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства | |
| 2.6. | Разработана примерная программа повышения квалификации по вопросам организации и обеспечению реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | Разработка примерной программы повышения квалификации позволит обеспечить реализацию соответствующих мероприятий настоящего регионального проекта по повышению квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | |
| 2.7. | Создано не менее 600 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | Создание к концу 2019 года не менее 600 дополнительных мест для детей до 3 лет позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.8. | Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | Организация повышения квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал в негосударственном секторе дошкольного образования в количестве не менее 10 тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест и групп дошкольного образования | |
| 2.9. | Создано не менее 885 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | Создание к концу 2020 года не менее 885 дополнительных мест для детей до 3 лет позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.10. | Создано в 2020 году не менее 50 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | Создание в 2020 года не менее 50 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.11. | Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | Организация повышения квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал в негосударственном секторе дошкольного образования в количестве не менее 10 тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест и групп дошкольного образования | |
| 2.12. | Создано не менее 1060 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | Создание к концу 2021 года не менее 1060 дополнительных мест для детей до 3 лет позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.13. | Создано в 2021 году не менее 60 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | Создание к концу 2021 года не менее 60 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.14. | Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | Организация повышения квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал в негосударственном секторе дошкольного образования в количестве не менее 10 тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест и групп дошкольного образования | |
| 2.15. | Создано в 2022 году не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | Создание к концу 2022 года не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.16. | Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | Организация повышения квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал в негосударственном секторе дошкольного образования в количестве не менее 10 тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест и групп дошкольного образования | |
| 2.17. | Создано в 2023 году не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | Создание к концу 2023 года не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |
| 2.18. | Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | Организация повышения квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал в негосударственном секторе дошкольного образования в количестве не менее 10 тьютеров, для обеспечения вновь создаваемых дополнительных мест и групп дошкольного образования | |
| 2.19. | Создано в 2024 году не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | Создание к концу 2024 года не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышение материально-финансовой состоятельности семей | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

**«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в Республике Тыва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего, |
| (млн. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | рублей) |
| **1. Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет** | **0,00** | **0,00** | **3,97** | **3,97** | **5,16** | **5,16** | **5,16** | **23,42** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 22,24 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета субъектов Российский Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (не менее 5,5%) | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 22,24 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,18 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80,00 | 80,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 472,00 |
| **2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу** | **226,34** | **554,64** | **407,03** | **298,43** | **0** | **0** | **0** | **1486,44** |
| федеральный бюджет | 215,018 | 541,491 | 402,96 | 295,45 | 0 | 0 | 0 | 1454,919 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета субъектов Российский Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (не менее 5,5%) | 215,02 | 180,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,61 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва | 11,32 | 13,15 | 4,07 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 31,52 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.1. Создание дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет (достижение 100-процентной доступности для детей в возрасте до трех лет)*** | ***226,34*** | ***554,64*** | ***407,03*** | ***298,43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1486,44*** |
| федеральный бюджет | 215,018 | 541,491 | 402,96 | 295,45 | 0 | 0 | 0 | 1454,919 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета субъектов Российский Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (не менее 5,5%) | 215,02 | 180,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,61 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва | 11,32 | 13,15 | 4,07 | 2,98 | 0 | 0 | 0 | 31,52 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.2. Создание групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета субъектов Российский Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (не менее 5,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **226,34** | **554,64** | **410,8** | **302,2** | **4,9** | **4,9** | **4,9** | **1508,68** |
| **федеральный бюджет** | **215,02** | **541,491** | **406,73** | **299,22** | **4,9** | **4,9** | **4,9** | **1477,16** |
| **из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета субъектов Российский Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (не менее 5,5%)** | **215,02** | **180,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **395,61** |
| **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **консолидированный бюджет Республики Тыва** | **11,32** | **13,15** | **4,07** | **2,98** | **0** | **0** | **0** | **31,52** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Л.Ш.Тас-оол | Министр труда и социальной политики Республики Тыва | Ш.Х.Хопуя, Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | А.К-Х.Увангур | Первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | Л.Ш.Тас-оол  Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 20 |
| 3. | Администратор регионального проекта | С.М. Ощепкова | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Т.О. Санчаа  Министр образования и науки Республики Тыва | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ч.В.Артна | Начальник отдела содействия занятости Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | А.К-Х.Увангур  Первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | 30 |
| 5. | Участники регионального проекта |  | центры занятости населения,  образовательные организации | Ч.В.Артна  Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | *40* |
| Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.А. Монгуш | Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки  Республики Тыва | С.М. Ощепкова  Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 20 |
| 7. | Участники регионального проекта |  | Министерство строительства Республики Тыва,  Муниципальные образования,  управления образования | О.А. Монгуш  Начальник отдела Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.  Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.  Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями. С 2014 года в рамках государственной программы Республики Тыва «Труд и занятость» было организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых составила более 500 человек или их численность ежегодно составляет порядка 120 человек.  Таким образом, исходя из практики организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предполагается в 2020-2021 гг. ежегодно обучать 80 граждан, в 2022-2024 гг. ежегодно обучать 100 граждан данной в качестве работников, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.  Еще одним направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. Предоставление субъектам Российской Федерации финансовых средств из федерального бюджета позволит быстро построить новые детские сады. Создание 2545 тысяч новых мест для детей до трех лет, обеспечит достижение 100% доступности дошкольного образования и повысит качество жизни граждан России.  Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно также в негосударственных организациях. Этому будет способствовать создание дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования. Мероприятия проекта позволяют достичь этого результата в короткие сроки.  В республике по данным Росстат на 1 января 2018 года насчитывается **21519** детей в возрасте от 0 до 3 лет. В настоящее время дошкольным образованием в республике охвачено 24531 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 4314 детей или 18% от общего числа детей.  Количество детей от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в негосударственных дошкольных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, на 1 августа 2018 г. составляет 61 чел. (справочно: в Кызылском кожууне – 24 ребенка, Монгун-Тайгинском кожууне – 16 детей и в г. Кызыле – 17 детей).  В настоящее время доступность дошкольного образования для детей **от 0 до 3 лет** составляет **55,36%**. В очереди, по состоянию на 23 октября 2018 года состоят - **9337 ребенка от 0 до 3 лет,** из них желающих получить место в детских садах, исходя из желаемой даты на 1 сентября 2018 года, составляет- **3479 ребенка или 37,26% от общего числа состоящих в очереди (9337 чел.).** Таким образом, около 10 тысяч детей от 0 до 3 лет нуждаются в садиках.  Наибольшая потребность в местах для детей от 0 до 3 лет фиксируется в городе Кызыле – 4552 мест, в Кызылском кожууне (пгт. Каа-Хем) – 1141 мест, Дзун-Хемчикском кожууне – 547 мест и Улуг-Хемском – 560 мест.  Таким образом, необходима реализация комплекса мер для обеспечения детей, стоящих на очереди, дошкольным образованием.  По созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях на 2018-2019 гг. в объеме 395608,2 тыс. рублей, в том числе в 2018 г. – 215017,9 тыс. рублей, в 2019 г. – 180590,3 тыс. рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составляет 20821,5 тыс. рублей, в том числе в 2018 г. – 11316,7 тыс. рублей, в 2019 г. – 9504,8 тыс. рублей. Всего 416 429,7 тыс. Рублей.  Заключено Соглашение №  074-17-2018-039 от 29 мая 2018 г. между Минобрнауки России и Правительством Республики Тыва о предоставлении в 2018-2019 гг. иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджет Республики Тыва на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в объеме 395608,2 тыс. рублей в системе «Электронный бюджет».  Постановлением Правительства Республики Тыва от 17.05.2018 г. № 259 утверждены мероприятия, направленные на реализацию данной программы по 17-ти объектам дошкольного образования республики (строительство ясельного корпуса на 30 мест):  1. МДОУ Детский сад № 39 "Сказка" города Кызыла  2. МДОУ Детский сад № 7 города Кызыла;  3. МДОУ Детский сад № 30 города Кызыла;  4. МДОУ Детский сад" № 36 города Кызыла;  5. МДОУ Детский сад №11 г. Кызыла;  6. МДОУ Детский сад № 28 г. Кызыла;  7. МДОУ Детский сад №38 г. Кызыла;  8. МДОУ детский сад "Малышок" пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна;  9. МДОУ детский сад "Дамырак" с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна;  10. МДОУ детский сад "Дамырак" с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна;  11. МДОУ детский сад "Чечек" комбинированного вида с. Хандагайты Овюрского кожууна;  12. МДОУ детский сад "Диинчигеш" с. Суг-Аксы;  13.МДОУ детский сад № 3 "Ручеек" г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна;  14. МДОУ детский сад № 1 "Солнышко" г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна;  15. МБДОУ детский сад «Хензигбей» с. Эрзин Эрзинского кожууна;  16. МДОУ детский сад " Солнышко" с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна;  17. МДОУ детский сад "Челээш" комбинированного вида с. Самагалтай "Тес-Хемский кожууна.  ***В 2019 году для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет будут созданы 600 мест. (540 мест пристройки, 60 мест за счет ввода в эксплуатацию детского сада в г. Кызыле по ул. Дружба, д. 1/1).***  В Министерство просвещения Российской Федерации направлен перечень мероприятий, планируемых на 2019-2021 годы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, ***на*** ***1945 мест***:  ***В 2020 году для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет будут созданы 885 мест:***   1. Детский сад на 280 мест в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна; 2. Детский сад на 280 мест в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна; 3. Детский сад на 280 мест в г. Кызыле; 4. МБДОУ детский сад "Хунчугеш" села Хемчик муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва - 45 мест.   **В 2021 году** ***для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет будут созданы 1060 мест:***   1. Детский сад на 280 мест в пгт. Каа-Хем Кызылского; 2. Детский сад на 280 мест в г. Ак-Довураке; 3. Детский сад на 280 мест в г. Кызыле в районе правого берега 4. Детский сад на 160 мест в с. Балгазын Тандинского кожууна 5. МБДОУ Детский сад "Аяс" комбинированного вида с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района Республики Тыва - 30 мест; 6. МБДОУ детский сад "Хунчугеш" села Кунгуртуг Тере-Хольского района Республики Тыва - 30 мест.   Учитывая высокую рождаемость в республике, федеральных средств, направляемых на создание дополнительных мест в детских садах для детей от 2 до 3 лет, недостаточно.  *Таким образом, достижение целевых показателей планируется также за счет развития вариативных форм и поддержки и развития негосударственного сектора (государственно-частного партнерства).* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

План мероприятий по реализации регионального проекта

4.2. Региональный проект

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | | Вид документа и (или) результат | Ответственный  исполнитель | Уровень контроля | |
| начало | окончание |  |  |  | |
|  | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | |  | |
| 1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей | | | | |  | |
| 1.1. | Проведение социологических опросов и анализ статистической данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении | 01.05.2019 | 01.09.2019 | Отчет о результатах исследования представлен в Минтруд России | Минтруд РТ Артна Ч.В., начальник отдела,  Директора центров занятости населения | РРП | |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  | |
| 1.3. | Разработка нормативных правовых актов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.12.2019 | 25.12.2019 | проект постановления Правительства Республики Тыва | Минтруд РТ  Минфин РТ  Минэкономика РТ | РРП | |
| 1.4. | Проведение информационной работы среди населения по методологии проведения выборочного обследования рабочей силы в целях определения показателей «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возраста от 0 до 6 лет, %» и «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, %», а также расчет дополнительных затрат на проведение обследования | 01.07.2019 | 01.09.2019 | выступление на телевидении | Минтруд РТ | РРП | |
| 1.5. | Проведение социологического опроса среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста о целесообразности организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 01.08.2019 | 01.09.2019 | аналитическая записка с результатами исследования | Минтруд РТ | РРП | |
| 1.6. | Проведение обучающих семинаров по реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.11.2019 | 01.12.2019 | методические рекомендации | Минтруд РТ | РРП | |
| 1.7. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020-2024 годах мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023 | 25.12.2019  25.12.2020  25.12.2021  25.12.2022  25.12.2023 | нормативные правовые акты | Минтруд РТ | РРП | |
| 1.8. | Заключение соглашения между Главой Республики Тыва и Рострудом с о предоставлении субсидии на реализацию в 2020-2024 годах мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 25.12.2019  25.12.2020  25.12.2021  25.12.2022  25.12.2023 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 | соглашение | Роструд,  Минтруд РТ | РРП | |
| 1.9. | Предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию в 2020-2024 годах мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного федерального округа. | 31.01.2020  31.01.2021  31.01.2022  31.01.2023  31.01.2024 | 28.02.2020  28.02.2021  28.02.2022  28.02.2023  28.02.2024 | субсидия | Роструд,  Минфин РТ,  Минтруд РТ | РРП | |
| 1.10. | Организация в 2020-2024 годах переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2020  01.02.2021  01.02.2022  01.02.2023  01.02.2024 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 |  | Минтруд РТ | ПК | |
| 1.11. | Составление отчета об организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 -2024 года. |  | 01.02.2021  01.02.2022  01.02.2023  01.02.2024  01.02.2025 | доклад в Минтруд России | Минтруд РТ | РРП | |
| **2.** | **Создание дополнительных мест для детей до трёх лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу** | | | | | | |
| 2.1. | Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Информационное письмо | Минобрнауки РТ | | СГ |
| 2.1.1. | Обобщение практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Аналитическая справка | Минобрнауки РТ | | РРП |
| 2.1.2. | Подготовка предложений по усовершенствованию механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, а также по внесению изменений в региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе сбор и подготовка предложений по формированию работодателями модели оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста непосредственно в помещениях организаций | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Аналитическая справка | Минобрнауки РТ | | РРП |
| 2.1.3. | Информирование муниципалитетов об актуализации механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Информационные письма в муниципалитеты | Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.1.4. | Разработка методологии оценки удовлетворенности услугами дошкольных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Ведомственный нормативный акт | Росстат,  Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.1.5. | Проведение оценки удовлетворенности услугами дошкольных образовательных организаций | 01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | Информация в Минтруд РТ | Минобрнауки РТ | | РПН |
| 2.2. | Включение в приоритетном порядке мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в региональные программы | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Нормативные правовые акты | Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.2.1. | Обновлены региональные программы, в части включения в приоритетном порядке мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, с целью направления заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.10.2018 | 01.11.2018 | Нормативные правовые акты | Минобрнауки РТ | | РРП |
| 2.2.2. | Обновлены региональные программы, в части уточнения объёмов предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (при необходимости) | 01.12.2018 | 01.01.2019 | Нормативные правовые акты | Минобрнауки РТ | | РПН |
| 2.2.3. | Подготовлены и направлены в муниципалитеты рекомендации по актуализации региональных программ, в части мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Информационные письма в муниципалитеты | Минобрнауки РТ | | РПН |
| 2.2.4. | Региональные программы содержат мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Нормативные правовые акты | Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.3. | Муниципалитетами в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Отчеты муниципалитетов | Минобрнауки РТ, Муниципальные районы (городские округа) | | ПС |
| 2.3.1. | Предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.10.2018  01.06.2019  01.06.2020  01.06.2021 | 01.11.2018  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Заявка | Органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.3.2. | Распределение средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.10.2018 | 01.01.2019 | Нормативный правовой акт | Минобрнауки РТ | | РРП |
| 2.3.3. | Реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Отчет об исполнении условий соглашений | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.4. | Заключены соглашения с Минспросвещением РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Соглашения | Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.4.1. | Разработка проектов соглашений Минспросвещением РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Проекты соглашений | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.4.2. | Подписание соглашений с Минспросвещением РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Соглашения | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.4.3. | Заключены соглашения с Минспросвещением РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Соглашения | Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.4.4. | Внесены изменения в соглашения с Минспросвещением РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом позиции Министерства обороны РФ (при необходимости) | 28.02.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Соглашения | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.5. | Внесены изменения в региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Нормативные правовые акты | Минобрнауки РТ, Минфин РТ, органы исполнительной власти | | ПС |
| 2.5.1.1. | Разработка проектов нормативных актов о внесении изменений в действующие региональные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 25.01.2019 | 01.03.2019 | Проекты нормативных правовых актов | Минобрнауки РТ, Минфин РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.5.1.2. | Согласование проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие региональные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Проекты нормативных правовых актов | Минфин РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.5.1.3. | Внесение в Правительство РТ согласованных проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие региональные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Проекты нормативных правовых актов | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.5.1.4. | Принятие нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие региональные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Нормативные правовые акты | Правительство РТ | | РНП |
| 2.5.1.5. | Приведение в соответствие муниципальных нормативных правовых актов с принятыми региональными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.09.2019 | 30.11.2019 | Нормативные правовые акты | Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления | | РНП |
| 2.5.1. | Приняты нормативные правовые акты о внесении изменений в региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Нормативные правовые акты | Минобрнауки РТ, Минфин РТ, органы исполнительной власти, органы местного самоуправлений | | ПК |
| 2.6. | Разработана примерная программа повышения квалификации по вопросам организации и обеспечению реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Приказ об утверждении примерной программы | Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.6.1.1. | Разработка проекта примерной программы повышения квалификации по вопросам организации и обеспечению реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, в т.ч. для реализации соответствующих мероприятий настоящего Плана по подготовке тьютеров | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Проект примерной программы | Минобрнауки РТ | | РПН |
| 2.6.1. | Утверждение примерной программы повышения квалификации по вопросам организации и обеспечению реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет | 01.06.2019 | 30.11.2019 | Приказ об утверждении примерной программы | Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.7. | Создано не менее 600 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.7.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, для детей в возрасте до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации программы | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти, | | РПН |
| 2.7.1. | Создано не менее 600 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.8. | Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Документ о повышении квалификации | Минобрнауки РТ, Минтруд РТ | | ПС |
| 2.8.1.1. | Подача заявок на создание (определение) региональных площадок для организации повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Заявки в Мин просвещение РФ в установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.8.1.2. | Определение организации (-ий), осуществляющей (-их) повышение квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Акт Минобрнауки РТ | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.8.1.3. | Проведение повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации | | РНП |
| 2.8.1. | Выдано не менее 10 документов о повышении квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных тьютеров в систему дошкольного образования | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Минобрнауки РТ, организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации, органы исполнительной власти | | ПК |
| 2.9. | Создано не менее 885 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.9.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.9.1. | Создано не менее 885 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.10. | Создано в 2020 году не менее 50 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.10.1.1. | Разработана и утверждена целевая модель функционирования групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Акт Минобрнауки РТ | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.10.1.2. | Предоставление заявки в Мин.просвещение РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Заявки в Мин.просвещение РФ с установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.10.1.4. | Заключение соглашения Мин.просвещение РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 15.01.2020 | 01.03.2020 | Соглашения | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.10.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.10.1.6. | Осуществление тьютерами, прошедших соответствующее в рамках настоящего федерального проекта повышения квалификации, мероприятий по подготовке специалистов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.10.1. | Создано не менее 50 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.11. | Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Документ о повышении квалификации | Минобрнауки РТ Минтруд РТ Органы исполнительной власти, | | ПС |
| 2.11.1.1. | Подача заявок на создание (определение) региональных площадок для организации повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Заявки в Мин просвещение РФ в установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.11.1.2. | Определение организации (-ий), осуществляющей (-их) повышение квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Акт Минобрнауки РТ | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.11.1.3. | Проведение повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации | | РНП |
| 2.11.1. | Выдано не менее 10 документов о повышении квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных тьютеров в систему дошкольного образования | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Минобрнауки РТ, организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации, органы исполнительной власти | | ПК |
| 2.12. | Создано не менее 1060 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.12.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.12.1. | Создано не менее 1060 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.13. | Создано в 2021 году не менее 60 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Отчеты органов исполнительной власти | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.13.1.1. | Предоставление заявки в Мин.просвещение РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.10.2020 | 01.11.2020 | Заявки в Мин.просвещение РФ с установленном порядке | Органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.13.1.2. | Проведение отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Протокол об итогах проведения отбора | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.13.1.3. | Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 15.01.2021 | 01.03.2021 | Соглашения | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.13.1.4. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.13.1.5. | Осуществление тьютерами, прошедших соответствующее в рамках настоящего федерального проекта повышения квалификации, мероприятий по подготовке специалистов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.13.1. | Создано не менее 60 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Отчеты органов исполнительной власти | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.14. | Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Документ о повышении квалификации | Минобрнауки РТ Минтруд РТ Органы исполнительной власти, | | ПС |
| 2.14.1.1. | Подача заявок на создание (определение) региональных площадок для организации повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Заявки в Мин просвещение РФ в установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.14.1.2. | Определение организации (-ий), осуществляющей (-их) повышение квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2022 | 01.06.2022 | Акт Минобрнауки РТ | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.14.1.3. | Проведение повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации | | РНП |
| 2.14.1. | Выдано не менее 10 документов о повышении квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных тьютеров в систему дошкольного образования | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Минобрнауки РТ, организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации, органы исполнительной власти | | ПК |
| 2.15. | Создано в 2022 году не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашений | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.15.1.1. | Предоставление заявки в Мин.просвещение РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Заявки в Мин.просвещение РФ с установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.15.1.2. | Проведение отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Протокол об итогах проведения отбора | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.15.1.3. | Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 15.01.2022 | 01.03.2022 | Соглашения | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.15.1.4. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.15.1.5. | Осуществление тьютерами, прошедших соответствующее в рамках настоящего федерального проекта повышения квалификации, мероприятий по подготовке специалистов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.15.1. | Создано не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.16. | Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Документ о повышении квалификации | Минобрнауки РТ Минтруд РТ Органы исполнительной власти, | | ПС |
| 2.16.1.1. | Подача заявок на создание (определение) региональных площадок для организации повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Заявки в Мин просвещение РФ в установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.16.1.2. | Определение организации (-ий), осуществляющей (-их) повышение квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2023 | 01.06.2023 | Акт Минобрнауки РТ | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.16.1.3. | Проведение повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации | | РНП |
| 2.16.1. | Выдано не менее 10 документов о повышении квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных тьютеров в систему дошкольного образования | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Минобрнауки РТ, организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации, органы исполнительной власти | | ПК |
| 2.17. | Создано в 2023 году не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашения | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.17.1.1. | Предоставление заявки в Мин.просвещение РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.10.2022 | 01.11.2022 | Заявки в Мин.просвещение РФ с установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.17.1.2. | Проведение отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Протокол об итогах проведения отбора | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.17.1.3. | Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 15.01.2023 | 01.03.2023 | Соглашения | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.17.1.4. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.17.1.5. | Осуществление тьютерами, прошедших соответствующее в рамках настоящего федерального проекта повышения квалификации, мероприятий по подготовке специалистов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.17.1. | Создано не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |
| 2.18. | Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 10 тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Документ о повышении квалификации | Минобрнауки РТ Минтруд РТ Органы исполнительной власти, | | ПС |
| 2.18.1.1. | Подача заявок на создание (определение) региональных площадок для организации повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Заявки в Мин просвещение РФ в установленном порядке | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.18.1.2. | Определение организации (-ий), осуществляющей (-их) повышение квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Акт Минобрнауки РТ | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.18.1.3. | Проведение повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации | | РНП |
| 2.18.1. | Выдано не менее 10 документов о повышении квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе обеспечено вовлечение обученных тьютеров в систему дошкольного образования | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Документ о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации | Минобрнауки РТ, организация (-ий), осуществляющая (-их) проведение повышения квалификации, органы исполнительной власти | | ПК |
| 2.19. | Создано в 2024 году не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашения | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПС |
| 2.19.1.1. | Предоставление заявки в Мин.просвещение РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Заявки в Мин.просвещение РФ с установленном порядке | Органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.19.1.2. | Проведение отбора заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Протокол об итогах проведения отбора | Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.19.1.3. | Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 15.01.2024 | 01.03.2024 | Соглашения | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.19.1.4. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного образования | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Отчеты о результатах проведения мониторинга реализации мероприятий | Минобрнауки РТ, органы исполнительной власти | | РНП |
| 2.19.1.5. | Осуществление тьютерами, прошедших соответствующее в рамках настоящего федерального проекта повышения квалификации, мероприятий по подготовке специалистов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | РНП |
| 2.19.1. | Создано не менее 100 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отчеты органов исполнительной власти об исполнении условий соглашении | Органы исполнительной власти, Минобрнауки РТ | | ПК |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

2. Цели, целевые и дополнительные показатели проекта

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Базовое значение | | Сценарий | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%) |  | 31.12.  2017 | с учетом нац. проекта | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 | 62,4 |
| без учета нац. проекта | 66,0 | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67,0 |

3. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета  (млн. рублей) | | Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *(цель,*  *целевой показатель)* | |  |
| 2. | Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей | 22,24 | | Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.  Реализация регионального проекта позволит улучшить положение женщин на рынке труда, расширить возможности для трудовой занятости женщин путем развития гибких форм занятости, создать благоприятные условия для сочетания профессиональных и семейных обязанностей.  Целевые показатели:  уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%);  Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек;  Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек. |  | |