|  | УТВЕРЖДЕН Советом при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) (протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018 |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры Республики Тыва | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |  |  |
| Руководитель регионального проекта | О.Э. Донгак, министр здравоохранения Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | К.К. Монгуш, заместитель министра здравоохранения Республики Тыва |  |  |
| Связь с региональными программами Республики Тыва | Государственная программа «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы» утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2013 г. № 250 |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Тыва, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более не более 1.2), % в Республике Тыва | основной | 77,8 | 31.12.2017 | 94,2 | 96,3 | 98,6 | 85,4 | 88,9 | 94,0 | 100 |
| 2. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала (на штатные должности 2017 года)в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами), % в Республике Тыва | основной | 92,1 | 31.12.2017 | 92,8 | 93,9 | 95,5 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) в Республике Тыва | основной | 199 | 31.12.2017 |  | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5050 | 6400 |
| 4. | Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими лицами) % | дополнительный | 100,0 | 31.12.2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Обеспеченность средним медицинским персоналом в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами), % | дополнительный | 71,6 | 31.12.2017 | 72,1 | 71,9 | 72,9 | 75,1 | 76,2 | 76,3 | 76,4 |
| 6. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | - | - | - | 28,6 | 50,5 | 71,9 | 93,1 |
| 7. | Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек) | дополнительный | 1503 | 31.12.2017 |  | 1545 | 1598 | 1639 | 1681 | 1720 | 1754 |
| 8. | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях (человек) | дополнительный | 4494 | 31.12.2017 |  | 4574 | 4641 | 4678 | 4799 | 4912 | 5028 |
| 9. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. населения) | дополнительный | 27,2 | 31.12.2017 |  | 27,4 | 27,8 | 28,4 | 29,1 | 30,1 | 30,7 |
| 10. | Обеспеченность врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, % | дополнительный | 8,3 | 31.12.2017 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 11. | Обеспеченность СМП, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) | дополнительный | 141,1 | 31.12.2017 |  | 141,3 | 143,0 | 144,0 | 147,7 | 151,3 | 155,1 |
| 12. | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) | дополнительный | 47,2 | 31.12.2017 |  | 47,7 | 49,2 | 50,4 | 51,7 | 53,0 | 54,1 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Республики Тыва |  |
| 1.1. | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 1736 и 4937 специалистов | В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным врачебным специальностям. Численность средних медицинских работников сохраняет положительную динамику. Дефицит в медицинских организациях республики составляет 411 врачей и 300 средних медицинских работников. Участие в организации подготовки специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях республики. |
| 1.2. | Создан 1 аккредитационно-симуляционный центр, в том числе для отработки практикующими средними медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | Создание аккредитационно-симуляционного центра образует необходимую инфраструктуру для проведения аккредитации средних медицинских работников, обеспечивающую проведение указанной процедуры централизовано на всей территории Республики Тыва по единым правилам с использованием единого банка оценочных средств. Создание симуляционного центра для организации непрерывного повышения квалификации практикующих средних медицинских работников формирует инфраструктуру, позволяющую отрабатывать и совершенствовать практические навыки в рамках циклов повышения квалификации в системе непрерывного медицинского образования. |
| 1.3. | Не менее 6700 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. |
| 1.4. | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6600 чел. | Обеспечена возможность повышения квалификации врачей и средних медицинских работников в симуляционных центрах образовательных и научных организаций Минздрава России. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Всего (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 1736 и 4937 специалистов | 85,1 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 513,1 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,6 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 324,6 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 27,4 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 169,9 |
| 1.2. | Созданы аккредитационно-симуляционные центры, в том числе для отработки практикующими средними медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации, из них | 13,7 | 110,5 | 16,6 | 6,7 | 1,8 | 2,0 | 51,3 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 13,0 | 10,0 | 16,0 | 6,2 | 1,3 | 1,5 | 48,0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,3 |
| 1.3 | Не менее 6700 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6600 чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 99,1 | 96,4 | 102,5 | 92,6 | 87,7 | 87,9 | 566,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 20,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 67,1 | 64,1 | 70,1 | 60,3 | 55,4 | 55,6 | 372,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 28,1 | 29,0 | 29,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 173,2 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | руководитель регионального проекта | Донгак О.Э. | Министр здравоохранения Республики Тыва | Натсак О.Д., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 2. | администратор регионального проекта | Монгуш К.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработчик паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами» | Болаа А.А. | Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва | Монгуш К.К., Заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | 50 |
| Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 1736 и 4937 специалистов |  |  |  |  |  |
| 4. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Болаа А.А. | Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва | Монгуш К.К., Заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | 50 |
| 5. | участник регионального проекта | Монгуш С.М. | Директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва | 50 |
| Создан 1 аккредитационно-симуляционный центр, в том числе для отработки практикующими средними медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации |  |  |  |  |  |
| 6. | участник регионального проекта | Монгуш С.М. Монгуш Ш.А. Ооржак Т.Д. | Директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», Председатель Региональной Общественной организации средних медицинских сестер Республики Тыва, Председатель Региональной Общественной организации средних медицинских работников службы родовспоможения «Салгал» | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва | 30 10 10 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6600 человек |  |  |  |  |  |
| 7. | ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш К.К. | Заместитель министра здравоохранения Республики Тыва | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва | 50 |

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, составляет не менее 1736 и 4937 специалистов | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва, Монгуш С.М., Директор ГБПОУ «Республиканский медицинский колледж Республики Тыва», Санчаа Т.О., Министр образования и науки Республики Тыва, Анай-оол В.Х., Директор ТФОМС РТ | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников. Ежегодное покрытие прогнозной потребности следующих категорий специалистов: участковой службы (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи)); первичных сосудистых организаций и региональных сосудистых центров; онкологической службы (отдельно для специалистов с медицинским и немедицинским образованием); гериатрической службы; подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; работающих в сельской местности; работающих в рамках программы «Земский врач» | (ПС) |
| 1.1.1. | Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 г. в соответствии с методиками расчета потребности во врачах и специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, разработанных Минздравом России | 01.01.2019 | 15.03.2019 | Болаа А.А., Минздрав РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах», Методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» | (РНП) |
| 1.1.2. | Внедрены утвержденные профессиональные стандарты для специалистов с высшим медицинским образованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 | главные врачи медицинских организаций РТ, Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва «О внедрении профессиональных стандартов». Приведение квалификационных требований к должностям медицинских работников в соответствии профессиональными стандартами, утвержденные приказами Минтруда России. Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ | (РНП) |
| 1.1. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2019 г. в разрезе медицинских организаций и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчета о потребности в медицинских кадрах». Сформированы перечни дефицитных специальностей в медицинских организациях РТ на 2019-2020 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ПК) |
| 1.2. | Формирование кадрового резерва специалистов для медицинских организаций республики, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва по формированию кадрового резерва специалистов. Приказы медицинских организаций республики. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (РНП) |
| 1.3. | Проведения профориентационной работы среди школьников в образовательных организациях общего образования Республики Тыва |  | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., Директор ГБПОУ «Республиканский медицинский колледж Республики Тыва» | Приказ Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы. Отчет Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы в образовательных организациях общего образования. | (РНП) |
| 1.4. | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2019 | 31.05.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Заявка в Минздрав России по программам специалитета и программам ординатуры с учетом потребности в медицинские кадры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласование заявки в автоматизированной системе Минздрава России. | (ВПО) |
| 1.5. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (РНП) |
| 1.6. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (РНП) |
| 1.7. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (РНП) |
| 1.8. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (РНП) |
| 1.9. | Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (РНП) |
| 1.10. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (РНП) |
| 1.11. | Повышение эффективности трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве. Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности врачей | (ПК) |
| 1.12. | Повышение эффективности трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве выпускников, окончивших ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», в рамках целевого обучения (приема). Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности средних медицинских работников | (ПК) |
| 1.13. | Создание на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1»; ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва» симуляционно-тренинговых центров для подготовки обучающихся по программам высшего образования и обучения по дополнительным профессиональным программам врачей-специалистов медицинских организаций Республики Тыва. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Аракчаа К.Д., директор ГБУ «НИИ МСПУ РТ» | Приказ Минздрава Республики Тыва «О создании симуляционных центров». Утверждены нормативно-правовые акты симуляционных центров (положение и штатное расписание симуляционного центра). Подготовлены помещения для симуляционных центров. Частично приобретены оборудования. | (РНП) |
| 1.14. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Приказ Минздрава РТ о подготовке среднего медперсонала в симуляционном центре. Отчет Минздрава РТ. обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  |
| 1.15. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2019 | Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Протокол аккредитационной комиссии Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации. Отчет Минздрава Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации | (ПК) |
| 1.16. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в медицинских организациях Республики Тыва 2 и 3 уровня | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики 2 и 3 уровней | Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организацией. Договоры о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |
| 1.17. | Реализация регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащего меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ об организации работы по социальной поддержке медработникам. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях республики | (РНП) |
| 1.18.1 | Утверждение заявки Правительством Республики Тыва на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» в 2019 году. | 01.09.2018 | 01.10. 2018 | Глава Республики Тыва, Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Заявка Республики Тыва на участие в программе «Земский врач» в 2019 г. направлена в Минздрав России | (РНП) |
| 1.18.2. | Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республике Тыва в 2019 г. | 01.09.2018 | 01.12.2018 | Минздрав РТ | Приказ Минздрав РТ «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременных компенсационных выплат (программный реестр должностей) на 2019 год» в количестве 15 врачей, с учетом потребности медицинских кадров | (РНП) |
| 1.18.3. | Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в субъекте Российской Федерации медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2018 | 15.02.2019 | Правительство Республики Тыва | Приказ Минздрава РТ о реализации Постановления Правительства Республики Тыва, согласно которому утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике Тыва медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | (РНП) |
| 1.18.4. | Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Минздрав РТ | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (ПС) |
| 1.18. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2019 году | (РНП) |
| 1.19. | Организация и проведение республиканских этапов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказы Министерства здравоохранения РТ об единовременном денежном поощрении победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и об единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса регионального этапа «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 1.19.1. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 1.19.2. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 1.19.3. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания конкурсной комиссии республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 1.19.4. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 1.19.5. | Осуществление единовременного денежного поощрения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей. Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 1.20. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы | 01.01.2019 | 25.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2019 г. ЦНИИОиЗ, Минздрава России, на основании письма МЗ РФ от 04.07.2014 г. № 7-5/33 | (РНП) |
| 1.20.1 | Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2019 | 25.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ о направлении оперативного мониторинга в 2019 г. Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2019 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России | РНП |
| 1.20.2 | Сбор и анализ информации по реализации проекта на уровне региона | 01.01.2019 | 25.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ об исполнении мероприятий по реализации проекта в 2019 г | РНП |
| 1.20.3 | Выплата стипендии студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 08.07.2018 г. № 806 «Об утверждении Порядка по распределения бюджетных целевых мест на обучение по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета» | РНП |
| 1.20.4 | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Локальные акты медицинских организаций -заказчиков целевого обучения о мерах социальной поддержки обучающихся в рамках целевого обучения. | РНП |
| 1.20.5 | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. № 1135-ВХ-1 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Республики Тыва» | РНП |
| 1.20.6 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О трудоустройстве». Положение медицинской организации о выплатах подъемных расходов молодым специалистам | РНП |
| 1.20.7 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения региона | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Положение медицинской организации о выплатах подъемных расходов молодым специалистам | РНП |
| 1.21. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Руководители медицинских организаций республики. | Приказ Минздрава РТ «Об исполнений плана мероприятий», Отчет в Минздрав России. Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %. | (РНП) |
| 1.22. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2019 году | 01.01.2020 | 10.04.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О направлении итогов по результатам мониторинга», Отчет в Минздрав России к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |
| 2. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях республики составляет не менее 1590 и 4602 специалистов соответственно | - | 25.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ПК) |
| 2.1.1. | Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 г. | 01.09.2019 | 15.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах», Методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» | (РНП) |
| 2.1.2. | Внедрены утвержденные профессиональные стандарты для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 | главные врачи медицинских организаций РТ, Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва «О внедрении профессиональных стандартов». Внедрение квалификационных требований к должностям медицинских работников в соответствии профессиональными стандартами, утвержденные приказами Минтруда России. Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ | (РНП) |
| 2.1. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2020 г. в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах». Сформированы перечни дефицитных специальностей в медицинских организациях РТ на 2020-2021 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ПК) |
| 2.2. | Формирование кадрового резерва специалистов для медицинских организаций республики, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Руководители медицинских организаций республики | Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва по формированию кадрового резерва специалистов. Приказы медицинских организаций республики. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (ПК) |
| 2.3. | Проведения профориентационной работы среди школьников в образовательных организациях общего образования Республики Тыва |  | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., Директор ГБПОУ «Республиканский медицинский колледж Республики Тыва» | Приказ Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы. Отчет Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы в образовательных организациях общего образования. | (РНП) |
| 2.4. | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения регионального проекта в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения» | 15.03.2020 | 31.05.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Заявка Минздрав России по программам специалитета и программам ординатуры с учетом потребности в медицинских кадров за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласование заявки в автоматизированной системе Минздрава России. | (ВПО) |
| 2.5. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 2.6. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 2.7. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 2.8. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 2.9. | Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 2.10. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 2.11. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве. Отчет об эффективности трудоустройства. Увеличение численности врачей | (ПК) |
| 2.12. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет |  | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве выпускников, окончивших ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», в рамках целевого обучения (приема). Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройств. Увеличение численности средних медицинских работников | (ПК) |
| 2.13. | Создание на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва» симуляционно-тренинговых центров для подготовки обучающихся по программам высшего образования и обучения по дополнительным профессиональным программам врачей-специалистов медицинских организаций Республики Тыва. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Аракчаа К.Д., директор ГБУ «НИИ МСПУ РТ» | Подготовлены помещения для симуляционных центров. Доосноащение оборудованием. | (РНП) |
| 2.14. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Приказ Минздрава РТ о подготовке среднего медперсонала в симуляционном центре. Отчет Минздрава РТ. обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (РНП) |
| 2.15. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Протокол аккредитационной комиссии Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации. Отчет Минздрава Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации. ПРИКАЗ…. | (ПК) |
| 2.16. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в медицинских организациях Республики Тыва 2 и 3 уровня | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики 2 и 3 уровня | Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организацией. Договоры о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |
| 2.17. | Реализация регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащего меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Руководители медицинских организаций республики. Председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ об организации работы по социальной поддержке медработникам. Отчеты в Минздрав России. Организация работы по реализации мероприятий регионального проекта. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях республики | (РНП) |
| 2.18.1 | Утверждение заявки Правительством Республики Тыва на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» в 2020 году. | 01.09.2019 | 01.10. 2019 | Глава Республики Тыва, Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Заявка Республики Тыва на участие в программе «Земский врач» в 2020 г. направлена в Минздрав России | (РНП) |
| 2.18.2. | Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республике Тыва в 2020 г. | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременных компенсационных выплат (программный реестр должностей) на 2020 год» в количестве 15 врачей, с учетом потребности в медицинских кадров | (РНП) |
| 2.18.3. | Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в субъекте Российской Федерации медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2019 | 15.02.2020 | Правительство Республики Тыва | Приказ Минздрава РТ о реализации Постановления Правительства Республики Тыва, согласно которому утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике Тыва медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | (РНП) |
| 2.18.4. | Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Минздрав РТ | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (ПС) |
| 2.18. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Минздрав РТ | Отчет Минздрава Республики Тыва об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2020 году | (РНП) |
| 2.19. | Организация и проведение региональных этапов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Руководители медицинских организаций республики. | Приказы Министерства здравоохранения РТ об единовременном денежном поощрении победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и об единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса регионального этапа «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 2.19.1. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 2.19.2. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 2.19.3. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания конкурсной комиссии республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 2.19.4. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 2.19.5. | Осуществление единовременного денежного поощрения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей. Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 2.20. | Осуществление мониторинга реализации региональных кадровых программ | 01.01.2020 | 25.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2020 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России, на основании письма МЗ РФ от 04.07.2014 г. № 7-5/33 | (РНП) |
| 2.20.1 | Сбор и анализ информации по реализации проекта на уровне региона | 01.01.2020 | 25.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ об исполнении мероприятий по реализации проекта в 2020 г | (РНП) |
| 2.20.2 | Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2020 | 25.03.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ о направлении оперативного мониторинга в 2019 г. Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2020 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России | (РНП) |
| 2.20.3 | Выплата стипендии студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 08.07.2018 г. № 806 «Об утверждении Порядка по распределения бюджетных целевых мест на обучение по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета» | РНП |
| 2.20.4 | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Локальные акты медицинских организаций -заказчиков целевого обучения о мерах социальной поддержки обучающихся в рамках целевого обучения. | РНП |
| 2.20.5 | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. № 1135-ВХ-1 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Республики Тыва» | РНП |
| 2.20.6 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О трудоустройстве». Положение медицинской организации о выплатах подъемных расходов молодым специалистам | РНП |
| 2.20.7 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения региона | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Положение медицинской организации о выплатах подьемных расходов молодым специалистам | РНП |
| 2.21. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ «Об исполнений плана мероприятий», Отчет в Минздрав России. Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %. | (РНП) |
| 2.22. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2020 году | 01.01.2020 | 10.04.2020 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О направлении итогов по результатам мониторинга», Отчет в Минздрав России к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |
| 3. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 1628 тыс. и 4666 тыс. специалистов соответственно | - | 25.03.2021 | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», Санчаа Т.О., Министр образования и науки Республики Тыва, Анай-оол В.Х., Директор ТФОМС РТ | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников. Ежегодное покрытие прогнозной потребности следующих категорий специалистов: участковой службы (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи)); первичных сосудистых организаций и региональных сосудистых центров; онкологической службы (отдельно для специалистов с медицинским и немедицинским образованием); гериатрической службы; подразделений оказывающих паллиативную медицинскую помощь; работающих в сельской местности; работающих в рамках программы «Земский врач» | (ПК) |
| 3.1.1. | Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2021 г. в соответствии с методиками расчета потребности во врачах и специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, разработанных Минздравом России | 01.09.2020 | 15.03.2021 | Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах», Методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» | (РНП) |
| 3.1.2. | Внедрены утвержденные профессиональные стандарты для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2021 | 31.12.2021 | главные врачи медицинских организаций РТ, Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва «О внедрении профессиональных стандартов». Приведение квалификационных требований к должностям медицинских работников в соответствии профессиональными стандартами, утвержденные приказами Минтруда России. Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ | (РНП) |
| 3.1. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2021 г. в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах». Сформированы перечни дефицитных специальностей в медицинских организациях РТ, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ПК) |
| 3.2. | Формирование кадрового резерва специалистов для медицинских организаций республики, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва по формированию кадровых резервов специалистов. Приказы медицинских организаций республики. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (РНП) |
| 3.3. | Проведения профориентационной работы среди школьников в образовательных организациях общего образования Республики Тыва |  | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., Директор ГБПОУ «Республиканский медицинский колледж Республики Тыва» | Приказ Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы. Отчет Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы в образовательных организациях общего образования. | (РНП) |
| 3.4. | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2021 | 31.05.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Заявка в Минздрав России по программам специалитета и программам ординатуры с учетом потребности в медицинских кадров за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласование заявки в автоматизированной системе Минздрава России. | (ВПО) |
| 3.5. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (ВПО) |
| 3.6. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (ВПО) |
| 3.7. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (ВПО) |
| 3.8. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (ВПО) |
| 3.9. | Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (ВПО) |
| 3.10. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Тыва | (ВПО) |
| 3.11. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, рредседатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве. Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности врачей | (ПК) |
| 3.12. | Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве выпускников, окончивших ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», в рамках целевого обучения (приема). Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности средних медицинских работников |  |
| 3.13. | Создание на базе ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва» симуляционно-тренинговых центров для подготовки обучающихся по программам высшего образования и обучения по дополнительным профессиональным программам врачей-специалистов медицинских организаций Республики Тыва. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Аракчаа К.Д., директор ГБУ «НИИ МСПУ РТ» | Приказ Минздрава РТ «О направлении на обучение врачей-преподавателей на базах медицинских вузов Минздрава России». Составлены программы обучения и график обучения в симуляционных центрах по специальностям «акушерство и гинекология», «хирургия» и «нейрохирургия». Открыты симуляционные центры. | (РНП) |
| 3.14. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Приказ Минздрава РТ о подготовке среднего медперсонала в симуляционном центре. Отчет Минздрава РТ. обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  |
| 3.15. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Протокол аккредитационной комиссии Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации. Отчет Минздрава Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации | (ПК) |
| 3.16. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в медицинских организациях Республики Тыва 2 и 3 уровня | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики 2 и 3 уровня | Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организацией. Договоры о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |
| 3.17. | Реализация регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащего меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ об организации работы по социальной поддержке медработникам. Отчеты в Минздрав России. Организация работы по реализации мероприятий регионального проекта. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях республики | (РНП) |
| 3.18.1. | Утверждение заявки Правительством Республики Тыва на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» в 2021 году. | 01.09.2020 | 01.10. 2020 | Глава Республики Тыва, Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Заявка Республики Тыва на участие в программе «Земский врач» в 2021г. направлена в Минздрав России | (РНП) |
| 3.18.2. | Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республике Тыва в 2021 г. | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременных компенсационных выплат (программный реестр должностей) на 2021год» в количестве 15 врачей, с учетом потребности в медицинских кадров | (РНП) |
| 3.18.3. | Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в субъекте Российской Федерации медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2020 | 15.02.2021 | Правительство Республики Тыва | ППриказ Минздрава РТ о реализации Постановления Правительства Республики Тыва, согласно которому утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике Тыва медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | (РНП) |
| 3.18.4. | Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Минздрав РТ | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (ПС) |
| 3.18. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Минздрав РТ | Отчет Минздрава Республики Тыва об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2021 году | (РНП) |
| 3.19. | Организация и проведение региональных этапов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказы Министерства здравоохранения РТ об единовременном денежном поощрении победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и об единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса регионального этапа «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 3.19.1. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 3.19.2. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 3.19.3. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания конкурсной комиссии республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 3.19.4. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 3.19.5. | Осуществление единовременного денежного поощрения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей. Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 3.20. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы | 01.01.2021 | 25.03.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2021 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России, на основании письма МЗ РФ от 04.07.2014 г. № 7-5/33 | (РНП) |
| 3.20.1 | Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2021 | 25.03.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ о направлении оперативного мониторинга в 2019 г. Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2021 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России | (РНП) |
| 3.20.2 | Сбор и анализ информации по реализации проекта на уровне региона | 01.01.2021 | 25.03.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ об исполнении мероприятий по реализации проекта в 2021 г | (РНП) |
| 3.20.3 | Выплата стипендии студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 08.07.2018 г. № 806 «Об утверждении Порядка по распределения бюджетных целевых мест на обучение по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета» | (РНП) |
| 3.20.4 | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Локальные акты медицинских организаций -заказчиков целевого обучения о мерах социальной поддержки обучающихся в рамках целевого обучения. | (РНП) |
| 3.20.5 | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. № 1135-ВХ-1 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Республики Тыва» | (РНП) |
| 3.20.6 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О трудоустройстве». Положение медицинской организации о выплатах подъемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 3.20.7 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения региона | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Положение медицинской организации о выплатах подьемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 3.21. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ «Об исполнений плана мероприятий», Отчет в Минздрав России. Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %. | (РНП) |
| 3.22. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2021 году | 01.01.2021 | 10.04.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О направлении итогов по результатам мониторинга», Отчет в Минздрав России к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |
| 4. | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 1668 и 4734 специалистов | - | 25.03.2022 | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», Санчаа Т.О., Министр образования и науки Республики Тыва, Анай-оол В.Х., Директор ТФОМС РТ | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников. Ежегодное покрытие прогнозной потребности следующих категорий специалистов: участковой службы (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи)); первичных сосудистых организаций и региональных сосудистых центров; онкологической службы (отдельно для специалистов с медицинским и немедицинским образованием); гериатрической службы; подразделений оказывающих паллиативную медицинскую помощь; работающих в сельской местности; работающих в рамках программы «Земский врач» | (ПС) |
| 4.1.1. | Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2022 г. в соответствии с методиками расчета потребности во врачах и специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, разработанных Минздравом России | 01.09.2021 | 15.03.2022 | Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах», Методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» | (РНП) |
| 4.1.2. | Внедрены утвержденные профессиональные стандарты для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2022 | 31.12.2022 | главные врачи медицинских организаций РТ, Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва «О внедрении профессиональных стандартов». Приведение квалификационных требований к должностям медицинских работников в соответствии профессиональными стандартами, утвержденные приказами Минтруда России. Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ | (РНП) |
| 4.1. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2022 г. в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах». Сформированы перечни дефицитных специальностей в медицинских организациях РТ, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ПК) |
| 4.2. | Формирование кадрового резерва специалистов для медицинских организаций республики, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва по формированию кадровых резервов специалистов. Приказы медицинских организаций республики. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (РНП) |
| 4.3. | Проведения профориентационной работы среди школьников в образовательных организациях общего образования Республики Тыва |  | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., Директор ГБПОУ «Республиканский медицинский колледж Республики Тыва» | Приказ Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы. Отчет Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы в образовательных организациях общего образования. | (РНП) |
| 4.4. | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2022 | 31.05.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Заявка в Минздрав России по программам специалитета и программам ординатуры с учетом потребности в медицинских кадров за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласование заявки в автоматизированной системе Минздрава России. | (ВПО) |
| 4.5. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам -профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 4.6. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам -профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 4.7. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 4.8. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 4.9. | Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 4.10. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 4.11. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве. Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности врачей | (ПК) |
| 4.12. | Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве выпускников, окончивших ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», в рамках целевого обучения (приема). Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности средних медицинских работников | (ПК) |
| 4.13. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам высшего образования и обучения по дополнительным профессиональным программам врачей-специалистов медицинских организаций Республики Тыва в симуляционно-тренинговых центрах ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Аракчаа К.Д., директор ГБУ «НИИ МСПУ РТ» | Отчет Минздрава РТ. Обучены 17 врачей-хирургов, 28 акушеров-гинекологов. | (РНП) |
| 4.14. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Приказ Минздрава РТ о подготовке среднего медперсонала в симуляционном центре. Отчет Минздрава РТ. обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (ПК) |
| 4.15. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Протокол аккредитационной комиссии Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации. Отчет Минздрава Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации | (ПК) |
| 4.16. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в медицинских организациях Республики Тыва 2 и 3 уровня | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики 2 и 3 уровня | Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организацией. Договоры о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |
| 4.17. | Реализация регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащего меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ об организации работы по социальной поддержке медработникам. Отчеты в Минздрав России. Организация работы по реализации мероприятий регионального проекта. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях республики | (РНП) |
| 4.18.1. | Утверждение заявки Правительством Республики Тыва на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» в 2022 году. | 01.09.2021 | 01.10. 2021 | Глава Республики Тыва, Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Заявка Республики Тыва на участие в программе «Земский врач» в 2022 г. направлена в Минздрав России | (РНП) |
| 4.18.2. | Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республике Тыва в 2022 г. | 01.09.2021 | 01.12.2021 | Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременных компенсационных выплат (программный реестр должностей) на 2022год» в количестве 15 врачей, с учетом потребности в медицинских кадров | (РНП) |
| 4.18.3. | Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в субъекте Российской Федерации медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2021 | 15.02.2022 | Правительство Республики Тыва | Приказ Минздрава РТ о реализации Постановления Правительства Республики Тыва, согласно которому утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике Тыва медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | (РНП) |
| 4.18.4. | Заключение соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Минздрав РТ | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (ПС) |
| 4.18. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Минздрав РТ | Отчет Минздрава Республики Тыва об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2022 году | (РНП) |
| 4.19. | Организация и проведение региональных этапов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. | Приказы Министерства здравоохранения РТ об единовременном денежном поощрении победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и об единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса регионального этапа «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 4.19.1. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 4.19.2. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 4.19.3. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания конкурсной комиссии республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 4.19.4. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 4.19.5. | Осуществление единовременного денежного поощрения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей. Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 4.20. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы | 01.01.2022 | 25.03.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2022 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России, на основании письма МЗ РФ от 04.07.2014 г. № 7-5/33 | (РНП) |
| 4.20.1 | Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2022 | 25.03.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ о направлении оперативного мониторинга в 2019 г. Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2022 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России | (РНП) |
| 4.20.2 | Сбор и анализ информации по реализации проекта на уровне региона | 01.01.2022 | 25.03.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ об исполнении мероприятий по реализации проекта в 2022 г | (РНП) |
| 4.20.3 | Выплата стипендии студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 08.07.2018 г. № 806 «Об утверждении Порядка по распределения бюджетных целевых мест на обучение по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета» | (РНП) |
| 4.20.4 | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Локальные акты медицинских организаций -заказчиков целевого обучения о мерах социальной поддержки обучающихся в рамках целевого обучения. | (РНП) |
| 4.20.5 | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. № 1135-ВХ-1 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Республики Тыва» | (РНП) |
| 4.20.6 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О трудоустройстве». Положение медицинской организации о выплатах подъемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 4.20.7 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения региона | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Положение медицинской организации о выплатах подьемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 4.21. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. | Приказ Минздрава РТ «Об исполнений плана мероприятий», Отчет в Минздрав России. Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %. | (РНП) |
| 4.22. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2022 году | 01.01.2022 | 10.04.2022 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О направлении итогов по результатам мониторинга», Отчет в Минздрав России к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |
| 5. | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 1704 и 4834 специалистов | - | 25.03.2023 | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва, Монгуш С.М., Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», Санчаа Т.О., Министр образования и науки Республики Тыва, Анай-оол В.Х., Директор ТФОМС РТ | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников. Ежегодное покрытие прогнозной потребности следующих категорий специалистов: участковой службы (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи)); первичных сосудистых организаций и региональных сосудистых центров; онкологической службы (отдельно для специалистов с медицинским и немедицинским образованием); гериатрической службы; подразделений оказывающих паллиативную медицинскую помощь; работающих в сельской местности; работающих в рамках программы «Земский врач» | (ПС) |
| 5.1.1. | Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2023 г. в соответствии с методиками расчета потребности во врачах и специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, разработанных Минздравом России | 01.09.2022 | 15.03.2023 | Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах», Методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» | (РНП) |
| 5.1.2. | Внедрены утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2023 | 31.12.2023 | главные врачи медицинских организаций РТ, Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва «О внедрении профессиональных стандартов». Приведение квалификационных требований к должностям медицинских работников в соответствии профессиональными стандартами, утвержденные приказами Минтруда России. Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ | (РНП) |
| 5.1. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2023 г. в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах». Сформированы перечни дефицитных специальностей в медицинских организациях РТ, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (ПК) |
| 5.2. | Формирование кадрового резерва специалистов для медицинских организаций республики, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва по формированию кадровых резервов специалистов. Приказы медицинских организаций республики. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (РНП) |
| 5.3. | Проведения профориентационной работы среди школьников в образовательных организациях общего образования Республики Тыва |  | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., Директор ГБПОУ «Республиканский медицинский колледж Республики Тыва» | Приказ Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы. Отчет Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы в образовательных организациях общего образования. | (РНП) |
| 5.4. | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2023 | 31.05.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Заявка в Минздрав России по программам специалитета и программам ординатуры с учетом потребности в медицинских кадров за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласование заявки в автоматизированной системе Минздрава России. | (ВПО) |
| 5.5. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 5.6. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 5.7. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 5.8. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 5.9. | Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 5.10. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве. Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности врачей | (ПК) |
| 5.11. | Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве выпускников, окончивших ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», в рамках целевого обучения (приема). Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности средних медицинских работников | (ПК) |
| 5.12. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам высшего образования и обучения по дополнительным профессиональным программам врачей-специалистов медицинских организаций Республики Тыва в симуляционно-тренинговых центрах ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»; ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Аракчаа К.Д., директор ГБУ «НИИ МСПУ РТ» | Отчет Минздрава РТ. Обучены 17 врачей-хирургов, 28 акушеров-гинекологов. | (РНП) |
| 5.13. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Приказ Минздрава РТ о подготовке среднего медперсонала в симуляционном центре. Отчет Минздрава РТ. обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (ПК) |
| 5.14. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Протокол аккредитационной комиссии Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации. Отчет Минздрава Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации | (ПК) |
| 5.15. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в медицинских организациях Республики Тыва 2 и 3 уровня | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики 2 и 3 уровней | Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организацией. Договоры о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |
| 5.16. | Реализация регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащего меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ об организации работы по социальной поддержке медработникам. Отчеты в Минздрав России. Организация работы по реализации мероприятий регионального проекта. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях республики | (РНП) |
| 5.17.1. | Утверждение заявки Правительством Республики Тыва на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» в 2023 году. | 01.09.2022 | 01.10. 2022 | Глава Республики Тыва, Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Заявка Республики Тыва на участие в программе «Земский врач» в 2023 г. направлена в Минздрав России | (РНП) |
| 5.17.2. | Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республике Тыва в 2023 г. | 01.09.2022 | 01.12.2022 | Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременных компенсационных выплат (программный реестр должностей) на 2023год» в количестве 15 врачей, с учетом потребности в медицинских кадров | (РНП) |
| 5.17.3. | Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в субъекте Российской Федерации медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2022 | 15.02.2023 | Правительство Республики Тыва | Приказ Минздрава РТ о реализации Постановления Правительства Республики Тыва, согласно которому утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике Тыва медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | (РНП) |
| 5.17.4. | Заключение соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Минздрав РТ | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (ПС) |
| 5.17. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Минздрав РТ | Отчет Минздрава Республики Тыва об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2023 году | (РНП) |
| 5.18. | Организация и проведение региональных этапов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказы Министерства здравоохранения РТ об единовременном денежном поощрении победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и об единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса регионального этапа «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 5.18.1. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 5.18.2. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 5.17.3. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания конкурсной комиссии республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 5.18.4. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 5.18.5. | Осуществление единовременного денежного поощрения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей. Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 5.19. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы | 01.01.2023 | 25.03.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2023 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России, на основании письма МЗ РФ от 04.07.2014 г. № 7-5/33 | (РНП) |
| 5.19.1 | Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2023 | 25.03.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ о направлении оперативного мониторинга в 2023 г. Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2019 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России | (РНП) |
| 5.19.2 | Сбор и анализ информации по реализации проекта на уровне региона | 01.01.2023 | 25.03.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ об исполнении мероприятий по реализации проекта в 2023 г | (РНП) |
| 5.19.3 | Выплата стипендии студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 08.07.2018 г. № 806 «Об утверждении Порядка по распределения бюджетных целевых мест на обучение по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета» | (РНП) |
| 5.19.4 | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Локальные акты медицинских организаций -заказчиков целевого обучения о мерах социальной поддержки обучающихся в рамках целевого обучения. | (РНП) |
| 5.19.5 | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. № 1135-ВХ-1 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Республики Тыва» | (РНП) |
| 5.19.6 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О трудоустройстве». Положение медицинской организации о выплатах подъемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 5.19.7 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения региона | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Положение медицинской организации о выплатах подьемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 5.20. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. | Приказ Минздрава РТ «Об исполнений плана мероприятий», Отчет в Минздрав России. Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %. | (РНП) |
| 5.21. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2023 году | 01.01.2023 | 10.04.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О направлении итогов по результатам мониторинга», Отчет в Минздрав России к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |
| 6. | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 1736 и 4937 специалистов | - | 25.03.2024 | Донгак О.Э., Министр здравоохранения Республики Тыва, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж», Санчаа Т.О., Министр образования и науки Республики Тыва, Анай-оол В.Х., Директор ТФОМС РТ | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников. Ежегодное покрытие прогнозной потребности следующих категорий специалистов: участковой службы (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи)); первичных сосудистых организаций и региональных сосудистых центров; онкологической службы (отдельно для специалистов с медицинским и немедицинским образованием); гериатрической службы; подразделений оказывающих паллиативную медицинскую помощь; работающих в сельской местности; работающих в рамках программы «Земский врач» | (ПС) |
| 6.1.1. | Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2024 г. в соответствии с методиками расчета потребности во врачах и специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, разработанных Минздравом России | 01.09.2023 | 15.03.2024 | Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах», Методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах» | (РНП) |
| 6.1.2. | Внедрены утвержденные профессиональные стандарты для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | главные врачи медицинских организаций РТ, Болаа А.А. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики МЗ РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва «О внедрении профессиональных стандартов». Приведение квалификационных требований к должностям медицинских работников в соответствии профессиональными стандартами, утвержденные приказами Минтруда России. Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ | (РНП) |
| 6.1. | Определена потребность во врачах и средних медицинских работников в медицинских организациях для государственных медицинских организаций на 2024 г. в разрезе регионов и специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 15.04.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, главные внештатные специалисты Минздрава РТ, главные врачи медицинских организаций РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 29.05.2013 г. № 98 «О предоставлении отчет о потребности в медицинских кадрах». Сформированы перечни дефицитных специальностей в медицинских организациях РТ, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | (РНП) |
| 6.2. | Формирование кадрового резерва специалистов для медицинских организаций республики, в том числе управленческих кадров | - | 01.06.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва по формированию кадровых резервов специалистов. Приказы медицинских организаций республики. Обеспечена возможность профессионального роста работающих специалистов, сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных должностей в организациях. | (РНП) |
| 6.3. | Проведения профориентационной работы среди школьников в образовательных организациях общего образования Республики Тыва |  | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., Директор ГБПОУ «Республиканский медицинский колледж Республики Тыва» | Приказ Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы. Отчет Минздрава Республики Тыва о проведении профориентационной работы в образовательных организациях общего образования. | (РНП) |
| 6.4. | Формирование квоты целевого приема образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», целевой подготовки с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 15.03.2024 | 31.05.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Заявка в Минздрав России по программам специалитета и программам ординатуры с учетом потребности в медицинских кадров за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласование заявки в автоматизированной системе Минздрава России. | (ВПО) |
| 6.5. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 6.6. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 6.7. | Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 6.8. | Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 6.9. | Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии в рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций | Приказ Минздрава РТ. Приказ руководителя медицинской организации о направлении на обучение. Отчет руководителей медицинских организаций, подведомственных Минздраву РТ | (РНП) |
| 6.10. | Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 01.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве. Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности врачей | (ПК) |
| 6.11. | Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Российской Федерации не менее 3 лет | - | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики, председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ о трудоустройстве выпускников, окончивших ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», в рамках целевого обучения (приема). Отчет Минздрава РТ об эффективности трудоустройства, в том числе по результатам анализа ФРМР. Увеличение численности средних медицинских работников | (ПК) |
| 6.12. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам высшего образования и обучения по дополнительным профессиональным программам врачей-специалистов медицинских организаций Республики Тыва в симуляционно-тренинговых центрах ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1», ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Аракчаа К.Д., директор ГБУ «НИИ МСПУ РТ» | Приказ Минздрава РТ «Об обучении». Отчет Минздрава РТ. Обучены 17 врачей-хирургов, 28 акушеров-гинекологов. | (РНП) |
| 6.13. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Приказ Минздрава РТ о подготовке среднего медперсонала в симуляционном центре. Отчет Минздрава РТ. обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | (ПК) |
| 6.14. | Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов | - | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Монгуш С.М., директор ГБПОУ Республики Тыва «Республиканский медицинский колледж» | Протокол аккредитационной комиссии Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации. Отчет Минздрава Республики Тыва о результатах проведения процедуры аккредитации | (ПК) |
| 6.15. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в медицинских организациях Республики Тыва 2 и 3 уровня | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, Руководители медицинских организаций республики 2 и 3 уровней | Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организацией. Договоры о практической подготовке. Обеспечение практикоориентированнос-ти медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением. Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов | (РНП) |
| 6.16. | Реализация регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, содержащего меры адресной социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. председатели администрации муниципальных образований республики | Приказ Минздрава РТ об организации работы по социальной поддержке медработникам. Отчеты в Минздрав России. Организация работы по реализации мероприятий регионального проекта. Сокращение дефицита квалифицированных кадров в медицинских организациях республики | (РНП) |
| 6.17.1. | Утверждение заявки Правительством Республики Тыва на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач» в 2024 году. | 01.09.2023 | 01.10. 2023 | Глава Республики Тыва, Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Заявка Республики Тыва на участие в программе «Земский врач» в 2024 г. направлена в Минздрав России | (РНП) |
| 6.17.2. | Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Республике Тыва в 2024 г. | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ «Об утверждении Перечня вакантных должностей медицинских работников (врачей) в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременных компенсационных выплат (программный реестр должностей) на 2024год» в количестве 15 врачей, с учетом потребности в медицинских кадров | (РНП) |
| 6.17.2. | Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в субъекте Российской Федерации медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01.11.2023 | 15.02.2024 | Правительство Республики Тыва | Приказ Минздрава РТ о реализации Постановления Правительства Республики Тыва, согласно которому утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике Тыва медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | (РНП) |
| 6.17.4. | Заключение соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Минздрав РТ | Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | (ПС) |
| 6.17. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Минздрав РТ | Отчет Минздрава Республики Тыва об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2024 году | (РНП) |
| 6.18. | Организация и проведение региональных этапов Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики. | Приказы Министерства здравоохранения РТ об единовременном денежном поощрении победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и об единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса регионального этапа «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 6.18.1. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 6.18.2. | Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 6.18.3. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания конкурсной комиссии республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей | (РНП) |
| 6.18.4. | Подведение итогов первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Протокол заседания Центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 6.18.5. | Осуществление единовременного денежного поощрения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Монгуш К.К. Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса врачей. Приказ Минздрава РТ об единовременном денежном поощрении победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» | (РНП) |
| 6.19. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы | 01.01.2024 | 25.03.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2024 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России, на основании письма МЗ РФ от 04.07.2014 г. № 7-5/33 | (РНП) |
| 6.19.1 | Ежеквартальное заполнение оперативного мониторинга | 01.01.2024 | 25.03.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ о направлении оперативного мониторинга в 2019 г. Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения республики в 2024 г в ЦНИИОиЗ, Минздрава России | (РНП) |
| 6.19.2 | Сбор и анализ информации по реализации проекта на уровне региона | 01.01.2024 | 25.03.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ об исполнении мероприятий по реализации проекта в 2024 г | (РНП) |
| 6.19.3 | Выплата стипендии студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава Республики Тыва от 08.07.2018 г. № 806 «Об утверждении Порядка по распределения бюджетных целевых мест на обучение по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета» | (РНП) |
| 6.19.4 | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Локальные акты медицинских организаций -заказчиков целевого обучения о мерах социальной поддержки обучающихся в рамках целевого обучения. | (РНП) |
| 6.19.5 | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. № 1135-ВХ-1 «О мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Республики Тыва» | (РНП) |
| 6.19.6 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О трудоустройстве». Положение медицинской организации о выплатах подъемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 6.19.7 | Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения региона | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Положение медицинской организации о выплатах подьемных расходов молодым специалистам | (РНП) |
| 6.20. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ, руководители медицинских организаций республики | Приказ Минздрава РТ «Об исполнений плана мероприятий», Отчет в Минздрав России. Увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %. | (РНП) |
| 6.21. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2024 году | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Приказ Минздрава РТ «О направлении итогов по результатам мониторинга», Отчет в Минздрав России к итоговой коллегии Минздрава России | (РНП) |
| 7. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 1736 и 4937 специалистов соответственно | - | 20.12.2024 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30 за 2024 г. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | (ПК) |
| 8. | Создан 1 аккредитационно-симуляционный центр, в том числе для отработки практикующими средними медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Отчеты о дооснащении симуляционного центра | (ПС) |
| 9. | Участие в конкурсе на предоставление субсидий на дооснащение симуляционных центров 85 образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Монгуш К.К., заместитель министра здравоохранения РТ | Заявка в Минздрав России | (РНП) |

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.

Приказом Минобрнауки России Минздрав России наделен полномочиями центра ответственности по формированию предложений по объемам, структуре контрольных цифр приема по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки».

Минобрнауки России разработана электронная информационная платформа для сопровождения открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расположенная по адресу www.gzgu.ru.

В основу критериев распределения контрольных цифр приема положен многофакторный анализ показателей образовательной и научной деятельности организаций реализующих образовательные программы.

Результаты открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема утверждается приказом Минобрнауки России не менее чем за год до начала приемной кампании.

Квота целевого приема формируется ежегодно учредителями организаций реализующих образовательные программы.

Порядок разработки и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, примерных основных и дополнительных образовательных программ определен положениями нормативных правовых актов.

Разработка федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), примерных основных и дополнительных образовательных программ осуществляется по мере инновационного технического развития отрасли и в соответствии с приоритетами государственной политики в области здравоохранения.

Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов.

При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов.

Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках образовательных и научных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций.

Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый».

Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций различной ведомственной принадлежности и научных организаций Минздрава России.

Для проведения на регулярной основе периодической аккредитации специалистов потребуется дополнительно создание 26 аккредитационных площадок в симуляционном центре Республиканского медицинского колледжа.

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.

Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России и в симуляционном центре Республиканского медицинского колледжа.

Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов.

Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования.

При разработке и реализации регионального проекта по обеспечению медицинских организаций Республики Тыва квалифицированными кадрами республики осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.

Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях.

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций.

Проведение конкурсов профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых.

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Число врачей (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100 | Число врачей (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по региону | показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (Число средних медицинских работников (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100 | Число средних медицинских работников (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по региону | показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Ежеквартальные данные РНИМУ им. Н.И. Пирогова по количеству активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | Минздрав России | Информация предоставляется в целом по региону | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |
| Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (Число врачей (физических лиц) / число участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь) * 100 | Число врачей (физических лиц), Число участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по региону | показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (физическими лицами),% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ((Число среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов (физических лиц) + Число среднего медицинского персонала фельдшерских пунктов (физических лиц)) / (Общее количество фельдшерско-акушерских пунктов + общее количество фельдшерских пунктов)) * 100 | Число среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов (физических лиц); Число среднего медицинского персонала фельдшерских пунктов (физических лиц); Общее количество фельдшерско-акушерских пунктов; Общее количество фельдшерских пунктов | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по региону | показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | число врачей, работающих в государственных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число врачей, работающих в государственных медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по региону | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |
| Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, (тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | число средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России | Информация предоставляется в целом по региону | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |

7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Всего (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не менее 1736 и 4937 специалистов |  | 85,1 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 513,1 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,6 |
| 1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 324,6 |
| 1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники |  | 27,4 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 169,9 |
| 2 | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе: |  | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
| 2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| 2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования и по программам дополнительного профессионального образования, из них: |  | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 343,2 |
| 3.1 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0704 0950042790 0705 0950042990 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 229,2 |
| 3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | внебюджетные источники |  | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 114,0 |
| 4 | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» в медицинских организациях Республики Тыва 2 и 3 уровня, а также обеспечение условий, направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции у обучающихся по средствам формирования удаленных обособленных структурных подразделений в медицинских организаций вне зависимости от наличия/отсутствия образовательной организации в регионе («базовые междисциплинарные кафедры») и баз прохождения практики, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4..2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Доплаты обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки (студентам и ординаторам), из них: |  | 8,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 55,9 |
| 5.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | внебюджетные источники |  | 8,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 55,9 |
| 6. | Доплаты студентам образовательных организаций среднего профессионального образования, из них: |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 19,2 |
| 6.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0704 0950042790 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 19,2 |
| 6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выплата выпускникам высших медицинских образовательных организаций единовременных выплат при трудоустройстве (подъемные расходы), из них: |  | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 13,1 |
| 7.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 11,9 |
| 7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0901 0920047000 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| 7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Повышение престижа медицинских специальностей (конкурсы профессионального мастерства), из них: |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
| 8.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 8.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0901 092004700, 0909 0920046900 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 8.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация программы «Земский врач» («земский фельдшер») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | бюджет Республики Тыва |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 36,0 |
| 10 | Оплата жилищно-коммунальных услуг, из них: |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 37,8 |
| 10.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0901 092004700, 0901 1440047010, 0905 0920047300 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 37,8 |
| 10.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Созданы аккредитационно - симуляционные центры, в том числе для отработки практикующими средними медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации, из них |  | 13,7 | 10,5 | 16,6 | 6,7 | 1,8 | 2,0 | 51,3 |
| 2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 13,0 | 10,0 | 16,0 | 6,2 | 1,3 | 1,5 | 48,0 |
| 2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | внебюджетные источники |  | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,3 |
| 3 | Создан симуляционно-тренинговый центр по программам специалистов высшего звена |  | 7,7 | 4,0 | 2,4 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 18,9 |
| 3.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0909 0920046900 | 7,7 | 4,0 | 2,4 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 18,9 |
| 3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создан 1 аккредитационно-симуляционный центр для отработки практикующими средними медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации, в том числе: |  | 5,8 | 6,3 | 13,9 | 3,9 | 0,5 | 0,4 | 30,8 |
| 4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0704 0950042790 | 5,3 | 6,0 | 13,6 | 3,7 | 0,3 | 0,2 | 29,1 |
| 4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | внебюджетные источники |  | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
| 5. | Обеспечение подготовки обучающихся по программам специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций, в том числе: |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
| 5.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | внебюджетные источники |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
| 3. | Не менее 1736 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1800 чел. |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 99,1 | 96,4 | 102,5 | 92,6 | 87,7 | 87,9 | 566,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 20,4 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 67,1 | 64,1 | 70,1 | 60,3 | 55,4 | 55,6 | 372,6 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | 28,1 | 29,0 | 29,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 173,2 |