- ПРОЕКТ

- ОДОБРЕН

президиумом Совета при Главе Республики

Тыва по стратегическому развитию

и приоритетным проектам

«___» ___________ 2018 г.

- ПАСПОРТ

регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

- Основные положения

| Наименование национального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Поддержка фермеров | Срок начала и окончания проекта | 15.10.2018-31.12.2024 |
| Куратор проекта | Монгуш Байбек Надажапович - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Данзы-Белек Эртине Сергеевич - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Дун Айдын Чечен-оолович - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы |  |  |

2.  Цели и показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | основной | 1520 | 10.08.2017 | 2471 | 2467 | 2506 | 2632 | 2726 | 2838 | 2850 |
| 2 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек |  |  |  |  | 235 | 161 | 198 | 258 | 360 | 399 |
| 3 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек |  |  |  |  | 48 | 30 | 39 | 51 | 63 | 72 |
| 4 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц |  |  |  |  | 165 | 116 | 139 | 181 | 268 | 295 |
| 5 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц |  |  |  |  | 22 | 15 | 20 | 26 | 29 | 32 |

3.Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена разработка и начата реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации, разработанных в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Тыва | Создана Некоммерческая организация "Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов РТ", разработана республиканская программа развития сельскохозяйственной кооперации |
| 2 | Участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, соответствующих Стандартам центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (2019-2024 гг.) | По итогам участия в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета бюджету Республики Тыва субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров обеспечено финансирование Центра компетенции |
|  | Участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств (2019-2024 гг.) | По итогам участия в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств обеспечена грантовая поддержка КФХ республики |
|  | Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2019-2024 гг.) | По итогам участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов обеспечена господдержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов |
|  | Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и Республики Тыва, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП | Утвержден реестр услуг и мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов |
|  | Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | Утвердлен план мероприятий и проведены все мероприятия в соотвтсетствии с установленными сроками |
|  | Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Ежегодно не менее 1 раза |
|  | Обеспечен рост количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» за период 2019-2024 гг. в размере : - в 2019 году в количестве до 235 человек; - в 2020 году в количестве до 161 человек; - в 2021 году в количестве до 198 человек; - в 2022 году в количестве до 258 человек; - в 2023 году в количестве до 360 человек; - в 2024 году в количестве до 399 человек. | Сформированы отчетные данные согласно Единому реестру СМСП |
|  | Предусмотрены индивидуальные условия регулирования деятельности для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в том числе проработан вопрос целесообразности применения кооперативами Единого плана счетов бухучета и отраслевых стандартов составления финансовой отчетности (нужен при экспортных поставках); завышенных требований к квалификации сотрудников кредитных кооперативов; высоких штрафных санкции; снижения значений финансовых нормативов; а также обязательности ведения операций через расчетные счета в банках. |  |
|  | Обеспечена возможность учета кредитными организациями земель сельскохозяйственного назначения при корректировке резерва |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| 1. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации ", в том числе: | 95,13 | 62,7 | 80,62 | 106,07 | 131,66 | 146,88 | 623,06 |
| 1.1. | федеральный бюджет, в том числе: | 94,18 | 62,07 | 79,81 | 105,01 | 130,34 | 145,41 | 616,81 |
| 1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва | 94,18 | 62,07 | 79,81 | 105,01 | 130,34 | 145,41 | 616,81 |
| 1.2. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,95 | 0,63 | 0,81 | 1,06 | 1,32 | 1,47 | 6,23 |

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
(«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало |  |  |  |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Консультационные меры поддержки, направленные на развитие сельскохозяйственных кооперативов (далее – СПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Оказаны консультационная и информационная помощи кооперативам и их членам в вопросах введения патентной системы налогообложения | 01.02.2019 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | расширение возможностей индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в рамках сельскохозяйственной кооперации, в области использования патентной системы налогообложения | СГ |
| 1.2. |  | Содействие в оказании консультационной и информационной помощи кооперативам и их членам в вопросах введения патентной системы налогообложения | 01.02.2019 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | расширение возможностей индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в рамках сельскохозяйственной кооперации, в области использования патентной системы налогообложения | РРП |
| 1.3 |  | Содействие в оказании консультационной и информационной помощи кооперативам и их членам в вопросах введения нулевой ставки налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную и/или патентную системы налогообложения | 01.02.2019 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперации РТ; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию | увеличение количества впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, использующих «налоговые каникулы» и осуществляющих свою деятельность в рамках сельскохозяйственной кооперации с другими хозяйствующими субъектами | РРП |
| 2. |  | Меры финансовой поддержки, направленные на развитие фермерского бизнеса и сельхозкооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, грантов начинающим фермерам | 01.02.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; органы местного самоуправления (по согласованию) | постановление Правительства Республики Тыва. количество кооперативов, получившие поддержку; рост количества во вновь созданных СПК постоянных рабочих мест; прирост объемов сельскохозяйственной продукции, реализованной СПК; | СГ |
| 2.2 |  | Предоставление субсидии на содействие увеличению реализации сельскохозяйственной продукции, закупленной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, являющимися субъектами МСП, у своих членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 01.02.2019 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; органы местного самоуправления (по согласованию) | Ежегодный отчет, прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции, | СГ |
| 2.3 |  | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, являющихся субъектами МСП, на приобретение сельскохозяйственных животных, птицы для членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 01.02.2019 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; органы местного самоуправления (по согласованию) | Ежегодный отчет, рост количества во вновь созданных СПК постоянных рабочих мест; прирост объемов сельскохозяйственной продукции, реализованной СПК | СГ |
| 2.4 |  | Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России иРеспублики Тыва, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП | 01.02.2019 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций Республики Тыва; некоммерческая организация « Гарантийный фонд Республики Тыва»; органы местного самоуправления (по согласованию) | Методические указания АО «Корпорация МСП». Ежегодный отчет, Повышение уровня квалификации участников владельцев К(Ф)Х, ЛПХ, членов кооперативов, государственных и муниципальных служащих. Улучшение информационно-консультационного обслуживания участников кооперативного движения, облегчение их доступа к рынку консультационных услуг | ПК |
| 2.5 |  | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. | 01.02.2019 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; 2.5Миэкономики РТ | Ежегодный отчет, обеспечение деятельности Фонда развития фермерского бизнеса и сельхозкооперации, соответствующего Стандартам центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | ПК |
| 2.6 |  | Предоставление СПК и их членам поручительств некоммерческой организации «Гарантийный фондРеспублики Тыва» | 01.03.2019. |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; заинтересованные органы исполнительной власти; некоммерческая организация « Гарантийный фонд Республики Тыва» (по согласованию) | регламент предоставления поручительств в новой редакции программа деятельности НО «ГФ» установление минимальной стоимости поручительств в для СПК и их членов (пайщиков) – субъектов МСП; установление квоты на поручительства СПК и их членам (пайщикам) - субъектам МСП | ПК |
| 2.7 |  | Предоставление СПК и их членам микрозаймов некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ ; заинтересованные органы исполнительной власти; некоммерческая организация микрокредитная компания « Фонд предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию) | правила предоставления микрозаймов НОМК «ФПП РТ»; решение высшего коллегиального органа снижение до ____ ставки предоставления микрозаймов СПК и их членам (пайщикам) - субъектам МСП; установление квоты на предоставление микрозаймов СПК и их членам (пайщикам) - субъектам МСП капитализации НОМК «ФПП РТ » | ПК |
| 2.8 |  | Внедрение в каталог гарантийных продуктов некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Тыва» программы предоставления поручительств «Кооперация» | 01.05.2019 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ; некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Тыва»; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ (по согласованию) | регламент предоставления поручительств увеличение лимитов поручительств НО «ГФ» по кредитным обязательствам предприятий сель- хозкооперации: до 75% - на инвестиционные цели; до 70% - на оборотные цели (в случае оформления кредита на цели исполнения экспортных контрактов); возможность предоставления рассрочки по оплате комиссионного вознаграждения НО «ГФ» (ежеквартально/один раз в 6 месяцев/ежегодно) | ПК |
| 2.9 |  | Содействие в вовлечении кооперативов и их членов в приобретение техники и оборудования посредством использования механизмов лизинга (финансовой аренды) | 01.03.2019 |  |  |  | 01.06.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ заинтересованные органы исполнительной власти; (по согласованию) | Условия предоставления лизинга (финансовой аренды) обеспечение технической и технологической модернизации развития сельскохозяйственной кооперации | ПК |
| 2.10 |  | Содействие в привлечении кооперативами кредитных ресурсов в кредитных организациях (банках) | 01.05.2019 |  |  | 01.05.2024 |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ заинтересованные органы исполнительной власти; кредитные организации (банки) (по согласованию) | условия предоставления кредитов содействие в обеспечении доступности кредитных ресурсов | ПК |
| 2.11. |  | Обеспечение выполнения показателя «Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек» в размере : - в 2019 году в количестве до 235 человек; - в 2020 году в количестве до 161 человек; - в 2021 году в количестве до 198 человек; - в 2022 году в количестве до 258 человек; - в 2023 году в количестве до 360 человек; - в 2024 году в количестве до 399 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ, органы местного самоуправления | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 2.12 |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек в размере : - в 2019 году в количестве до 48 человек; - в 2020 году в количестве до 30 человек; - в 2021 году в количестве до 39 человек; - в 2022 году в количестве до 51 человек; - в 2023 году в количестве до 63 человек; - в 2024 году в количестве до 72 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ, органы местного самоуправления | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 2.13 |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц в размере : - в 2019 году в количестве до 165 человек; - в 2020 году в количестве до 116 человек; - в 2021 году в количестве до 139 человек; - в 2022 году в количестве до 181 человек; - в 2023 году в количестве до 268 человек; - в 2024 году в количестве до 295 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ, органы местного самоуправления | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 2.14 |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц в размере : - в 2019 году в количестве до 22 человек; - в 2020 году в количестве до 15 человек; - в 2021 году в количестве до 20 человек; - в 2022 году в количестве до 26 человек; - в 2023 году в количестве до 29 человек; - в 2024 году в количестве до 32 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкоопераций РТ, органы местного самоуправления | Отчет об исполнении показателя | ПК |
| 3 |  | Организационные меры поддержки, направленные на создание и развитие C1IK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Содействие в оказании информационно-консультационной поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях консультационной поддержки по вопросам регистрации бизнеса, бизнес-планирования, существующих мер поддержки, направленных на развитие СПК | 01.05.2019 |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  | Минсельхозпрод РТ; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | методические рекомендации оказание не менее 25 услуг для лиц, планирующих организовать сельскохозяйственный кооператив, и для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственной кооперации. доля сельских территорий, охваченных услугами сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - не менее 80%. | ПК |
| 3.2 |  | Информирование кооперативов и их членов о специальных кредитных продуктах АО «МСП Банк» для СПК | 01.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса и сельхозкооперативов; заинтересованные органы исполнительной власти; некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Тыва» (по согласованию) | соглашение о сотрудничестве в рамках агентской схемы повышение доступа сельскохозяйственных кооперативов и их членов (пайщиков) - субъектов МСГ1 к кредитным финансовым ресурсам; регистрация заявки на кредитование в системе АИС ИГС. отправка пакета документов по кредитной заявке в АО «МСГ1 Банк» | ПК |
| 3.3 |  | Информирование кооперативов и их членов о специальных гарантийных продуктах АО «Корпорация МСП», о реализации программы льготного лизинга оборудования, реализуемой АО «Корпорация МСП» совместно с региональными лизинговыми компаниями | 01.05.2019 |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации;заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодный отчет повышение доступа сельскохозяйственных кооперативов и их членов (пайщиков) - субъектов МСП к кредитным финансовым ресурсам | ПК |
| 3.4 |  | Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов с привлечением участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» | 01.01.2019 |  |  |  | 01.03.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодный отчет Создание не менее 3 сельскохозяйственных потребительских кооперативов , для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях АПК | ПК |
| 4 |  | Меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров для системы сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в повышении квалификации глав сельских поселений по вопросам организации деятельности кооперативов | 01.06.2019 |  | 01.06.2024 |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации;ФГБОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (по согласованию); ФГБОУ Тувинский государственный университет (по согласованию) | СПК в количестве не менее 100–120 человек | ПК |
| 4.2 |  | Участие в выездных семинарах для владельцев личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам организации и деятельности кооперативов | 01.03.2019 |  | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации ;ФГБОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (по согласованию); ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет (по согласованию) | программа обучения обучение владельцев ЛГ1Х в количестве не менее 100–150 человек | ПК |
| 4.3 |  | Участие в курсах повышения квалификации по программе: «Бизнес-планирование в деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом мер государственной поддержки» | 01.03.2019 |  |  |  |  |  |  | 01.09.2024 |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации ; ФГБОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (по согласованию); ФГБОУ ВОТувинский государственный университет (по согласованию) | программа обучения обучение глав фермерских хозяйств в количестве не менее 20–25 | ПК |
| 4.4 |  | Проведение бизнес-миссий по популяризации лучших практик в сфере деятельности сельхозкооперативов | 01.03.2019 |  |  |  |  |  |  | 01.09.2024 |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации | программа обмена опытом Проведение бизнес-миссий в количестве не менее 4-6 | ПК |
| 5 |  | Меры, направленные на организацию каналов сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обеспечить доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том числе реализация мероприятий , направленные на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов | 01.09.2019 |  |  |  |  |  | 01.09.2024 |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | Ежегодный отчет Расширение сбыта продукции и обеспечение открытости госзакупок (закупки крупных заказчиков, онлайн-магазины, экспорты) | СГ |
| 5.2 |  | Проработать вопрос расширения рынков сбыта для кооперативов за счет стимулирования торговых сетей и рынков к предоставлению льготных площадей в своих магазинах для организации прямых продаж | 01.09.2019 |  |  |  |  |  | 01.09.2024 |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | Ежегодный отчет Увеличение объема реализации сельхозпродукции | РРП |
| 5.3 |  | Содействие в организации и проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе специализированных сельскохозяйственных ярмарок | 01.01.2019 |  |  | 01.12.2024 |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) . | ежегодный отчет проведение ежегодно не менее 200 ярмарочных мероприятий | РРП |
| 5.4 |  | Маркетинговое сопровождение деятельности сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования в Республике Тыва (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламные кампании, дизайн, выставочные мероприятия, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта). | 01.09.2019 |  |  |  | 01.09.2024 |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодный отчет Расширение сбыта продукции | ПК |
| 5.5 |  | Финансовое сопровождение деятельности сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования в Республике Тыва (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов, аудсорсинг). | 01.09.2019 |  |  | 01.09.2024 |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации; | Ежегодный отчет Улучшение финансово-экономического состояния кооперативов и смп | ПК |
| 5.6 |  | Взаимодействие с собственниками зданий рынков и постоянно действующих ярмарок по вопросу выделения новых торговых мест для сельхозтоваропроизводителей (по мере необходимости) | 01.05.2019 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Минсельхозпрод РТ; Фонд развития фермерского бизнеса сельхозкооперации; заинтересованные органы исполнительной власти; органы местного самоуправления (по согласован | ежегодный отчет наличие в необходимом количестве торговых мест для сельхозпроизводителей | ПК |