ОДОБРЕН

Президиумом Совета

при Главе Республики Тыва

по стратегическому развитию и

приоритетным проектам

«13» ноября 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Популяризация предпринимательства | Срок начала и окончания проекта | 15.10.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.В. Брокерт, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Е.В.Каратаева, министр экономики Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Р.Ч.Ооржак, заместитель министра экономики Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: К 2024 году количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 201 человек. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 900 человек из целевых групп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Тип показателя | Базовое значение |  | Период реализации, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, тыс. человек | основной | 0 | 01.01.2018 | 0,061 | 0,182 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 0,018 | 0,045 | 0,071 | 0,091 | 0,109 | 0,123 |
| 3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 0,182 | 0,190 | 0,190 | 0,122 | 0,115 | 0,101 |
| 4. | Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 0,992 | 1,052 | 1,072 | 0,992 | 0,953 | 0,794 |
| 5. | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 0,036 | 0,038 | 0,038 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование положительного образа предпринимателя |  |
| 1.1. | Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп | - Основными принципами информационной кампании являются: - использование единого фирменного стиля (брендбука) во всей России; - реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; - реализация единой региональной модели в Республике Тыва; - единовременные активности в Республике Тыва; - использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании по России. - Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих: - Федеральная составляющая: - привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; - разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; - разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; - разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; - Региональная составляющая: план реализации информационной кампании в Республике Тыва (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией). - Разработка регионального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего: - обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); - Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. - Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: - план продвижения в сети Интернет; - план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; - план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; - план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта. |
| 1.2. | Годом предпринимательства объявлен 2020 год | Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства |
| 2. | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  |
| 2.1. | В Республике Тыва реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. | Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Республике Тыва. Основные этапы: - Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - В Республике Тыва реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; - Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; - Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; - Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); - Реализованы проекты по наставничеству; - Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. - Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП по годам: в 2019 г. – 18 ед.; в 2020 г. – 45 ед.; в 2021 г. – 71 ед.; в 2022 г. – 91 ед.; в 2023 г. – 109 ед.; в 2024 г. – 123 ед. |
| 2.2. | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов |  |
| 2.3. | Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам | Подготовлены к 2024 г. тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам |
| 2.4. | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 900 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 182 человек; 2020 г. – 190 человек; 2021 г. – 190 человек; 2022 г. – 122 человек; 2023 г. – 115 человек; 2024 г. – 101 человек. | Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы - Обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); - Обучающие программы Банка России; - Обучающие программы компании «Яндекс»; и др. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,0 | 2,6 | 2,625 | 10,976 |
| 1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,98 | 2,574 | 2,599 | 10,866 |
| 1.2. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,026 | 0,11 |
| 1.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Каратаева Е.В. | министр экономики Республики Тыва | Брокерт А.В., зам. Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Текеев А.А. | министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Брокерт А.В., зам. Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Участник регионального проекта | Ооржак Р.Ч. | заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 20 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ооржак О.С. | начальник отдела поддержки и реализации молодёжных, общественных инициатив, социальных программных проектов Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | 50 |
| 3 | Участник регионального проекта | Сувакпут С.А. | главный специалист отдела поддержки и реализации молодёжных, общественных инициатив, социальных программных проектов Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | 80 |
| 4 | Участник регионального проекта | Серен-Доржу А.В. | начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | Ооржак Р.Ч., заместитель министра экономики Республики Тыва | 30 |
| 5 | Участник регионального проекта | Саккак Ш.А. | главный специалист отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | Серен-Доржу А.В., начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | 40 |
| 6 | Участник регионального проекта | Оюн О.К. | секретарь проектного офиса, главный специалист отдела развития промышленности и инвестиционной политики Министерства экономики Республики Тыва | Иргит А.В., начальник отдела малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности Министерства экономики Республики Тыва | 10 |
| Проведение обучающих и иных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Участник регионального проекта | Текеев А.А. | министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Брокерт А.В., зам. Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 2 | Участник регионального проекта | Санчаа Т.О. | министр образования и науки Республики Тыва | Брокерт А.В., зам. Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 3 | Участник регионального проекта | Тас-оол Л.Ш. | министр труда и социальной политики Республики Тыва | Брокерт А.В., зам. Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Балчый Н.Б. | директор Бизнес-инкубатора Республики Тыва | Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Удумбара О.Ч. | управляющий отделением Национального банка по Республике Тыва |  | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Ооржак О.С. | начальник отдела поддержки и реализации молодёжных, общественных инициатив, социальных программных проектов Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | 50 |
| 7 | Участник регионального проекта | Сувакпут С.А. | главный специалист отдела поддержки и реализации молодёжных, общественных инициатив, социальных программных проектов Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | 80 |
| 8 | Участник регионального проекта | Журавлев В.В. | генеральный директор Торгово-промышленной палаты Республики Тыва |  | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Табаев М.В. | Первый заместитель министра культуры Республики Тыва | Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва | 10 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» является региональной составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Федеральный проект имеет два направления со следующими задачами: «Формирование положительного образа предпринимателя» и «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса». По первому направлению задач не имеется межбюджетных трансфертов бюджету субъектов РФ, но Республикой Тыва будет обеспечено содействие и принятие участия в мероприятиях по их реализации. По второму направлению с привлечением межбюджетных трансфертов бюджету Республика Тыва на региональном уровне будут реализованы обучающие, консультирующие и др. мероприятия по достижению целевых показателей настоящего проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ | 01.05.2019 | 31.01.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. |  | СГ |
| 1.1.1. | Изучены методические материалы по проведению информационной кампании | 01.05.2019 | 01.05.2019 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения информационной кампании | РПП |
| 1.1.2. | Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов с учетом особенностей целевых групп | 02.05.2019 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч., Тас-оол Л.Ш., Санчаа Т.О., Балчый Н.Б., Удумбара О.Ч., Хомушку О.М., Журавлев В.В. | Достигнуты установленные показатели | РПП |
| 1.1. | Принято участие в реализации федеральной информационной кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 01.05.2019 | 31.01.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. |  | ПК |
| 2. | ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И (ИЛИ) МОТИВАЦИЮ К СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. |  | СГ |
| 2.1.1. | Изучены правила предоставления субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 | 15.01.2019 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Изучены правила предоставления субсидии бюджетам субъектов Российский Федерации (постановление Правительства Российской Федерации) | РПП |
| 2.1.2. | Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Принято участие в комиссии по распределению субсидий | РПП |
| 2.1.3. | Заключено соглашение | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Заключено соглашение | РПП |
| 2.1. | В Республике Тыва реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | 02.02.2019 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Достигнуты установленные показатели | ПК |
| 2.2.1. | Изучение образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов | 01.03.2019 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Изучены обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | РПП |
| 2.2. | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов | 01.03.2019 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч., Тас-оол Л.Ш., Санчаа Т.О., Балчый Н.Б., Удумбара О.Ч., Хомушку О.М., Журавлев В.В. | Проведены обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 2.3. | Направление тренеров на сертификацию для обучения целевых групп по утвержденным методикам. | 01.04.2019 | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Подготовлены к 2024 г. тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам | ПК |
| 2.4.1. | Изучен план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Утвержденный план реализации | РПП |
| 2.4.2. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта | 02.02.2019 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч., Тас-оол Л.Ш., Санчаа Т.О., Балчый Н.Б., Удумбара О.Ч., Хомушку О.М., Журавлев В.В. | Достигнуты установленные показатели | РПП |
| 2.4. | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников регионального проекта. | 02.02.2019 | 31.12.2024 | Текеев А.А., Ооржак Р.Ч. | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 900 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 182 человек; 2020 г. – 190 человек; 2021 г. – 190 человек; 2022 г. – 122 человек; 2023 г. – 115 человек; 2024 г. – 101 человек. | ПК |