Информация

об исполнении помесячного плана по достижению показателей государственной программы Республики Тыва

«Повышение правовой культуры в Республике Тыва»

по состоянию на 30.09.2025

Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Повышение правовой культуры в Республике Тыва» (далее – государственная программа) является Министерство юстиции Республики Тыва (далее – Минюст РТ). Сроки реализации государственной программы – 2024-2030 годы. Этапы не устанавливались.

Целью государственной программы является развитие в Республике Тыва системы правового просвещения и юридической грамотности граждан, ориентированной на формирование правового сознания и правовой культуры населения, путем обеспечения доступа к официальной правовой информации и выработки у населения установки на правомерное поведение.

Задачами государственной программы являются:

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в Республике Тыва в сфере правового просвещения граждан;

обеспечение доступа граждан к официальной правовой информации;

улучшение условий для получения гражданами правовых знаний;

повышение уровня доступности правовой помощи гражданам в муниципальных образованиях в Республике Тыва;

организация просветительской деятельности по формированию высокого гражданского и правового сознания молодежи, позитивного отношения к законодательству путем проведения на базе образовательных организаций в Республике Тыва встреч со специалистами, работающими в различных сферах юриспруденции;

совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи.

Финансирование государственной программы

Законом Республики Тыва от 17.12.2024 № 1105-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию государственной программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 743 000,0 руб.

В отчетном периоде кассовое исполнение на сумму 152 186, 20 руб.:

1) профинансирован договор о приобретении цветов на сумму 17 420 руб. в рамках награждения отличившихся юристов на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции Республики Тыва;

2) исполнен договор о приобретении канцелярских товаров на сумму 12 066,60 руб. в целях исполнения мероприятия «Организация обучающих семинаров-совещаний с главами местных администраций поселений и муниципальных районов, руководителями муниципальных образований и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва»;

3) профинансированы договоры об изготовлении социального ролика о буллинге на сумму 122 700 руб.

Исполнение мероприятий государственной программы

В целях исполнения мероприятия «проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед, лекций с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва» приказом Минюста РТ от 28.02.2025 № 25 утвержден план-график посещения образовательных организаций с 4 по 7 марта текущего года. По результатам проведенного мероприятия посещены 14 образовательных организаций.

В соответствии с планом мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции РТ, в 2025 году, утвержденным и.о. заместителя Председателя Правительства РТ Сынаа А.В. проведены мероприятия для учащихся и студентов образовательных учреждений.

Кроме того, Минюст РТ приняло активное участие в проведении недели правовых знаний в соответствии с распоряжением МКДНиЗП при Правительстве РТ с 22 по 26 сентября текущего года.

Подробная информация о проведенных мероприятиях приведена в табличной форме. Всего посещено 29 образовательных организаций без учета количества школ, посещенных правоохранительными органами республики.

В прокуратуру республики, а также МВД по Республике Тыва 05.08.2025 направлены запросы о количестве образовательных организаций, посещенных сотрудниками данных ведомств с профилактическими лекциями для учета при формировании показателя. Ответы на запросы по настоящее время не поступили.

Во исполнение показателя «информирование населения через средства массовой информации» на официальной странице и группе Минюста РТ в социальной сети «ВКонтакте» за отчетный период размещены 15 социальных роликов, 8 буклетов, 11 прямых эфиров. Подробная информация приводится в табличной форме.

Целевой показатель «число лиц, получивших бесплатную квалифицированную юридическую помощь» достигнут в количестве 4846 человек, из них:

1) специалистами ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Тыва» за отчетный период оказана бесплатная юридическая помощь 4494 гражданам, в том числе 2702 - в форме устной консультации, 1071 - составление документов правового характера, 150 ходатайств, 41 жалоб, 530 возражений на отмену судебного приказа (по кредитам, займам);

2) за отчетный период оказана бесплатная юридическая помощь 18 маломобильным гражданам на дому;

3) оказана бесплатная юридическая помощь 334 гражданам, проживающих в муниципальных районах республики, согласно графикам, утвержденным Минюстом РТ и ГКУ «Госюрбюро РТ».

Информация

об осуществлении выездов в муниципальные районы Республики Тыва с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам

| Дата | Место проведения | Ответственные | Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.02 | сумон Сизим Каа-Хемского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ | 1 |
| 21.02 | Тоджинский район (фестиваль оленеводов) | Минюст РТ | 17 |
| 26.02 | г. Шагонар и с. Хайыракан Улуг-Хемского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 9 |
| 19.03 | с. Нарын и с. Булун-Бажы Эрзинского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 12 |
| 09.04 | с. Бай-Даг, с. Эрзин, с. Морен Эрзинского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 9 |
| 23.04 | с. Усть-Бурен и с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 9 |
| 14.05 | с. Ильинка, с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 11 |
| 16.05 | Сут-Хольский район | Минюст РТ, Минэкономразвития РТ, Минцифры РТ, МФЦ РТ, Минтопэнерго РТ | 22 |
| 28.05 | с. Сесерлиг Пий-Хемского района, а также пгт. Каа-Хем Кызылского района Республики Тыва. | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ | 17 |
| 22.06 | с. Саглы и с. Мугур-Аксы | Минюст РТ, Минземимущества РТ, МинЖКХ РТ. | 28 |
| 08.07 | ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям» | ГКУ РТ «Госюрбюро» | 14 |
| 11.07 | с. Тоора-Хем Тоджинского района | Минюст РТ, Минэкономразвития РТ, Минцифры РТ, Минземимущества РТ, Минлесхоз РТ, судебный пристав-исполнитель | 11 |
| 16.07 | с. Ийи-Тал Улуг-Хемского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ | 12 |
| 24.07 | с. Тоора-Хем Тоджинского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ | 21 |
| 31.07. | с. Элдиг-Хем и с. Чыргакы Дзун-Хемчикского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 10 |
| 07.08. | С. Шеми, с. Хорум-Даг, с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемчикского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 13 |
| 14.08. | с. Ийме, с. Баян-Тала, с. Хайыракан Дзун-Хемчикского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 17 |
| 21.08. | с. Теве-Хая, г. Чадан, с. Бажын-Алаак | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 17 |
| 28.08. | с. Бора-Тайга, с. Ак-Даш, с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского района | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 11 |
| 04.09. | с. Суг-Аксы, с. Кызыл-Тайга и с. Ишкин Сут-Хольского кожууна | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 12 |
| 11.09. | г. Шагонара и м. Кок-Чыраа Улуг-Хемского кожууна | ГКУ «Госюрбюро РТ», Адвокатская палата РТ, Нотариальная палата РТ, УМЮ РФ по РТ | 9 |
| 13.09. | г. Кызыл в рамках празднования 111-го дня рождения города Кызыла | ГКУ «Госюрбюро РТ» | 14 |
| 18.09 | с. Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна, а также с. Хандагайты и с. Солчур Овюрского кожууна | ГКУ «Госюрбюро РТ» | 18 |
| 25.09. | с. Дус-Даг и с. Чаа-Суур Овюрского кожууна | ГКУ «Госюрбюро РТ» | 13 |
| 26.09. | с. Хандагайты Овюрского района | Сотрудники Минюста РТ, Минфина РТ, Минземимущества РТ, Минцифры РТ, ГБУ «Хозуправление РТ» | 17 |
| Итого: |  |  | 334 |

В целях достижения целевого показателя «количество мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональных знаний юристов органов исполнительной власти Республики Тыва и их подведомственных учреждений, юристов органов местного самоуправления» проведены 9 «правовых часов» среди юристов органов исполнительной власти РТ и органов местного самоуправления РТ. Подробная информация приводится в табличной форме.

В целях исполнения мероприятия «Организация обучающих семинаров-совещаний с главами местных администраций поселений и муниципальных районов, руководителями муниципальных образований и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва»:

1) 03.02.2025 - в администрации Кызылского кожууна Республики Тыва состоялось семинар-совещание о деятельности административной комиссии Кызылского кожууна с участием работников администрации Кызылского кожууна, ответственного секретаря административной комиссии, уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях Кызылского кожууна;

2) 19.03.2025 – проведены семинарские занятия для должностных лиц органов местного самоуправления Эрзинского района;

3) 27.03.2025 - в администрации Чаа-Хольского района обучающий семинар для должностных Чаа-Хольского и Улуг-Хемского кожуунов Республики Тыва;

На семинар-совещаниях обсуждены актуальные проблемные вопросы, связанные с деятельностью административных комиссий, проведены практические занятия по составлению протоколов об административных правонарушениях, о порядке представления муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр.

4) 21.04.2025 на базе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации имени Народного учителя Республики Тыва Р.Р. Бегзи» Министерством юстиции Республики Тыва проведены семинарские занятия для должностных лиц органов местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченных на совершение нотариальных действий.

Подробная информация по ссылке: https://vk.com/wall-117890318_9865.

5) 22.04.2025 Министерством юстиции Республики Тыва на базе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» проведены семинарские занятия, направленные на повышение квалификации ответственных секретарей административных комиссий муниципальных районов и городских округов Республики Тыва, а также должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Республики Тыва об административных правонарушениях.

Подробная информация по ссылке: https://vk.com/wall-117890318_9866.

6) 29.04.2025 служащими отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Министерства юстиции Республики Тыва проведён зональный семинар-совещание среди должностных лиц органов местного самоуправления Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского и Овюрского кожуунов о порядке направления муниципальных нормативных правовых актов для включения в Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

7) 13.05.2025 начальник отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Министерства юстиции Республики Тыва Ооржак И.В. приняла участие в качестве лектора в обучающих семинарах для должностных лиц органов местного самоуправления, организованных Администрацией Главы Республики Тыва и и Аппарата Правительства Республики Тыва.

8) 21.05.2025 служащими отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Министерства юстиции Республики Тыва организован зональный обучающий семинар в актовом зале администрации Бай-Тайгинского кожууна для должностных лиц Бай-Тайгинского и Барун-Хемчикского кожуунов.

9) 29.05.2025 отделом правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Министерства юстиции Республики Тыва совместно с Прокуратурой Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва проведен обучающий семинар для специалистов и юристов, осуществляющих правовое сопровождение администрации Чеди-Хольского кожууна, председателей, заместителей председателей администраций сельских поселений Чеди-Хольского кожууна, а также глав и заместителей глав представительных органов Чеди-Хольского кожууна.

Данный семинар направлен на повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления Чеди-Хольского кожууна и обмен мнениями по улучшению работы в части принятия муниципальных нормативных правовых актов.

10) 11.07.2025 служащими Министерства юстиции Республики Тыва организован обучающий семинар-совещение среди служащих органов местного самоуправления Тоджинского кожууна.

На семинаре приняли участие:

- заместитель председателя администрации Тоджинского кожууна;

- председатели, заместители председателей администраций сельских поселений Тоджинского кожууна;

- главы и заместители глав представительных органов Тоджинского кожууна.

Согласно повестке заслушаны следующие доклады:

«о порядке представления муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр», докладчик: Куулар К.С., консультант отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов;

«о действующих муниципальных нормативных правовых актах, содержащихся в регистре, в которых выявлено несоответствие действующему законодательству, и сверке с органами прокуратуры Республики Тыва», докладчик: Ооржак И.В., начальник отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов;

«о порядке составления протоколов об административных правонарушениях», докладчик: Хомушку Д.Б., заместитель начальника отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов;

11) 24.07.2025 начальник отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Министерства юстиции Республики Тыва Инга И.В. приняла участие на совещании для должностных лиц органов местного самоуправления Республики Тыва и выступила с докладом: «Об основных положениях Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

12) 7-8 августа служащими Министерства организован обучающий семинар-совещение среди служащих органов местного самоуправления Тере-Хольского кожууна.

Согласно повестке заслушаны следующие доклады:

«О порядке представления муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр», докладчик: Куулар К.С., консультант отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов;

«о действующих муниципальных нормативных правовых актах, содержащихся в регистре, в которых выявлено несоответствие действующему законодательству, и сверке с органами прокуратуры Республики Тыва»;

«о порядке составления протоколов об административных правонарушениях», докладчик: Ооржак И.В., начальник отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов.

13) Такое же обучение проведено 7-8 августа среди служащих органов местного самоуправления Монгун-Тайгинского кожууна.

14) 25.09.2025 служащими отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Министерства юстиции Республики Тыва организован выезд в Каа-Хемский кожуун для проведения обучающего семинара для должностных лиц муниципального района и проверки деятельности административной комиссии Каа-Хемского кожууна по осуществлению переданных государственных полномочий согласно графику.

15) 26.09.2025 Хомушку Д.Б., заместителем начальника отдела правовой работы в сфере местного самоуправления и ведения регистра муниципальных актов Минюста РТ проведен обучающий семинар по теме «Порядок составления протокола об административном правонарушении». Должностные лица ветеринарных учреждений имеют право составлять протоколы по следующим статьям КоАП РТ:

1. Нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных;

2. Нарушение правил содержания домашних животных;

3. Нарушение требований к обращению с безнадзорными животными.

Например, выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения владельца или вне специально установленных мест является нарушением и влечёт штраф:

• для граждан – от 2000 до 4000 рублей;

• для должностных лиц – от 4000 до 8000 рублей;

• для юридических лиц – от 8000 до 15000 рублей.

Такие семинары помогают сотрудникам Службы ветеринарии лучше применять закон и повышать порядок в сфере обращения с животными.

Итого, показатель достигнут в количестве 24 единицы помесячного плана достижения показатель государственной программы из запланированных 9 единиц.