|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к протоколу заседания Проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва  национальных проектов «Образование», «Наука»  от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-НПО/2018 |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 1 ноября 2018 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | |
| Руководитель регионального проекта | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | |
| Администратор регионального проекта | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа «Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 32,0 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной | 0 | 1 января 2018 г. | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | |
| 1.1 | Не менее 32,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.  С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.  В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.  Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения оказателей и качества оказанных услуг. |
|  |
| 1.2 | Внедрена в Республике Тыва целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | К концу 2021 года целевая модель реализована в Республике Тыва, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.  Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций. |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрена в Республике Тывацелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | **0,05** | **0,71** | **1,02** | **2,04** | **2,04** | **2,04** | **7,90** |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | **7,70** |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | **0,20** |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | **0,05** | **0,71** | **1,02** | **2,04** | **2,04** | **2,04** | **7,90** |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | **7,70** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Республики Тыва | | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | **0,20** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Т.О. Санчаа | Министр образования и науки Республики Тыва | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | С.М. Ощепкова | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Т.О. Санчаа,  Министр образования и науки Республики Тыва | 20 |
| 3. | Администратор регионального проекта | О.А. Монгуш | Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | |
| 4. | Участник регионального проекта | А.А. Намчилова | Консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | О.А. Монгуш, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Муниципальные органы управления образованием | Руководители управлений образованием | О.А. Монгуш,  начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.А. Монгуш | Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | С.М. Ощепкова, Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 7. | Участник регионального проекта | Руководители управлений образованием | Муниципальные образования,  управления образования | О.А. Монгуш  Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |
| Внедрение в Республике Тывацелевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.А. Монгуш | Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | С.М. Ощепкова, Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Намчилова А.А. | Консультант отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | О.А. Монгуш  Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Руководители управлений образованием | Муниципальные образования,  управления образования | О.А. Монгуш  Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | 60 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект **«Поддержка семей, имеющих детей»** направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование  в семье.  Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей.  Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги).  К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.  С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.  В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 1 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2018 | 15.02.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 1.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | МОиН РТ | соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 1.1. | Не менее 1 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2. | Не менее 2,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.1. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019. | 01.12.2019 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных  в установленном порядке | РРП |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2020 | 29.02.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 2.1. | Не менее 2,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3. | Не менее 4,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.12.2020 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в установленном порядке | РРП |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | МОиН РТ | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 3.1. | Не менее 4,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4. | Внедрена в Республике Тывацелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МОиН РТ | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1. | Внедрена в Республике Тывацелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  | 31.12.2021 | МОиН РТ | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5. | Не менее 8,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных  в установленном порядке | РРП |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 5.1. | Не менее 8,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6. | Не менее 16,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Минобрнауки РТ на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022. | 01.12.2022 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в установленном порядке | РРП |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | МОиН РТ | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 6.1. | Не менее 16,0 тыс. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.1. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2024 | 29.02.2024 | МОиН РТ | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 7.1. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц | | | | | | | | |
| 1. | где:  Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией  N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Республики Тыва |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Республики Тыва | 1 раз в год |  |
| . | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент | | | | | | | |
| 2 | где:  Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации  Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий  Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации, по Республики Тыва | 1 раз в год |  |