|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к протоколу заседания Проектного комитета  по реализации на территории Республики Тыва  национальных проектов «Образование», «Наука»  от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-НПО/2018 |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** | | |
| **Краткое наименование регионального проекта** | **«Успех каждого ребенка»** | **Срок начала и окончания** | **1 января 2019 г. –**  **31 декабря 2024 г.** |
| **Куратор регионального проекта** | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики | | |
| **Руководитель регионального проекта** | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | |
| **Администратор регионального проекта** | Е.В. Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | |
| **Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-20205годы»**  **(с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632** | Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. № 632;  Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;  Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317;  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 94,5 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе: | основной | 91,7 | 1.01.2018 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | основной | 0 | 31.12.2022г. | 0 | 0 | 0 | 800 | 850 | 1000 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 0 | 1.01.2018г. | 11,5 | 12,6 | 13,8 | 17,2 | 18,4 | 19,5 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | основной | 0 | 31.12.2019г. | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |

**3. Задачи и результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | | | |
| ­1. | Не менее чем 19,5 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2024г. | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 19,5 обучающихся Республики Тыва. |
| 2. | Не менее 300 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2024г. | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 3. | В общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024г. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 12 общеобразовательных организациях не менее 3,5 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 4. | Создан детский технопарк «Кванториум» | 31.12.2024г. | К 2024г. будет создан один детский технопарк «Кванториум», за счет чего увеличено число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей. |
| 5 | Не менее 70 % детей Республики Тыва с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024г. | Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 6. | Создано не менее одного центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 30 детей в год. | 31.01.2022г. | Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования  (кадровое, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обеспечение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. |
| 7. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 31.12.2021г. | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Республики Тыва внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. Созданы 19 модельных центров дополнительного образования. |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| **№  п/п** | **Наименование федерального проекта и источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации**  **(млн. рублей)** | | | | | | **Всего (млн. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| **1.** | **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | |
| 1.1. | **Создание детских технопарков «Кванториум»** | **0** | **402,63** | **303,63** | **100** | **100** | **100** | **1006,26** |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 300,6 | 300,6 | 0 | 0 | 0 | 601,2 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет *Республики Тыва* | 0 | 102,03 | 3,03 | 100 | 100 | 100 | 405,06 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **В Республике Тывасоздан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования** | **10,1** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **110,1** |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 49 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 61,1 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом** | **35,753** | **35,8** | **35,8** | **35,8** | **35,8** | **35,8** | **214,753** |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики* | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,6** |
| **«Билет в будущее»** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,6** |
| 1.4.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Республики Тыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | | | | | | |
| **1.5.** | **Не менее 45 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.**  **Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий**  **Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.**  **Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.**  **Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ**  **Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **6** |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Бюджет  *Республики Тыва* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6** | **Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории *Республики Тыва,* в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;** | **0,04** | **4,54** | **4,54** | **4,54** | **4,54** | **4,54** | **22,74** |
|  | **Создание мобильных технопарков «Кванториум».** | **0,04** | **4,54** | **4,54** | **4,54** | **4,54** | **4,54** | **22,74** |
| 1.6.1 | Федеральный бюджет | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 22,5 |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Бюджет  *Республики Тыва* | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,24 |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | | | | | | |
| **1.7.** | **Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | **0,08** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **452,28** |
| **К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.** | **0,08** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **452,28** |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | 0 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 411,2 |
| 1.7.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет *Республики Тыва* | 0,08 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 41,08 |
| 1.7.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | **47,073** | **554,51** | **455,51** | **251,88** | **251,88** | **251,88** | **1812,733** |
| **Федеральный бюджет** | | 33,963 | 431,14 | 431,14 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1287,863 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| **Бюджет Республики Тыва** | | 13,11 | 123,37 | 24,37 | 121,34 | 121,34 | 121,34 | 524,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *муниципальных образований республики* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Роль в проекте** | | | | **Фамилия,**  **инициалы** | | | | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | | | | **Занятость в**  **проекте**  **(процентов)** |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | | | Санчаа Т.О. | | | | Министр образования и науки Республики Тыва | Натсак О.Д, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | | | 30% |
| 2 | Администратор регионального проекта | | | | Ощепкова С.М. | | | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | | | 60% |
| **Общие организационные мероприятия по региональному проекту** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Участник регионального проекта | | | | Сенди Ч.Х. | | | | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания МОН Республики Тыва | С. М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 60% |
| 4 | Участник регионального проекта | | | | Ефимова Т.В. | | | | Директор ГБОУ ДО «РЦРДО» | С. М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 25% |
| 5 | Участник регионального проекта | | | | Монгуш Ч.В | | | | Директор ТИРО | С. М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 40% |
| 6 | Участник регионального проекта | | | | Кыргыс С.Б. | | | | Директор ИОКО | С. М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 80% |
| 7 | Участник регионального проекта | | | | Куулар С.К. | | | | Директор РЦПО | С. М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 80% |
| 8 | Участники регионального проекта | | | | Руководители модельных центров и УДО РТ | | | | Руководители модельных центров и УДО РТ | С. М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 100% |
| **Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Т.О. Санчаа | | | | Министр образования и науки Республики Тыва | Натсак О.Д, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | | | 25% |
| 16 | Администратор регионального проекта | | | | С.М. Ощепкова | | | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | | | 30% |
| **Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями**  **(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Т.О. Санчаа | | | Министр образования и науки Республики Тыва | | Натсак О.Д, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | | | 25% |
| 22 | Администратор регионального проекта | | | | С.М. Ощепкова | | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | | | 30% |
| 23 | Участник регионального проекта | | | | В.В. Донгак | | | Начальник проектного офиса Минобрнауки РТ | | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки  Республики Тыва | | | | 80% |
| **Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися** | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Т.О. Санчаа | | | Министр образования и науки Республики Тыва | | Натсак О.Д, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | | | 25% |
| 25 | Администратор регионального проекта | | | | С.М. Ощепкова | | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | Т.О. Санчаа , министр образования и науки Республики Тыва | | | | 30% |
| 26 | Участник регионального проекта | | | | Сенди Ч.Х | | | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ | | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 80% |
| **Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Т.О. Санчаа | | | Министр образования и науки Республики Тыва | | Натсак О.Д, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | | | 25% |
| 28 | | Администратор регионального проекта | | | С.М. Ощепкова | | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | Т.О. Санчаа , министр образования и науки Республики Тыва | | | | 30% |
| 29 | | Участник регионального проекта | | | Ч.Х. Сенди | | | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ | | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 100% |
| **Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Т.О. Санчаа | | Министр образования и науки Республики Тыва | | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | | | 30% |
| 34 | | | Администратор регионального проекта | | | С.М. Ощепкова | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | Т.О. Санчаа , министр образования и науки Республики Тыва | | | | 60% |
| 35 | | | Участник регионального проекта | | | О.М. Хомушку | | Ректор Тувинского Государственного университета | | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | | | 100% |
| **Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Т.О. Санчаа | | Министр образования и науки Республики Тыва | | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 25% | | |
| 40 | | | | Администратор регионального проекта | | | С.М. Ощепкова | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | 30% | | |
| 41 | | | | Участник регионального проекта | | | Ч.Х Сенди | | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ | | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 80% | | |
| **Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Т.О. Санчаа | | Министр образования и науки Республики Тыва | | О.Д Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | 25% | |
| 43 | | | | Администратор регионального проекта | | | С.М. Ощепкова | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | 30% | |
| 44 | | | | Участник регионального проекта | | | Ч.Х. Сенди | | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ | | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | 80% | |
| **Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Т.О. Санчаа | | Министр образования и науки Республики Тыва | | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | 25 % | |
| 46 | | | | Администратор регионального проекта | | | С.М. Ощепкова | | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | 30% | |
| 47 | | | | Участник регионального проекта | | | Ч.Х. Сенди | | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки РТ | | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | 100% | |

**6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 94,5 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Не менее чем 11,5 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019г | 30.12.2019 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  Начальники муниципальными управлениями образованием, руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.1.1 | **Мероприятие.** Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках | 01.01.2019г. | 20.02.2019 | В.М. Алдын-оол – директор ГАНО;  О РТ,  Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  руководители образовательных организаций | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс. | ПК |
| 1.1.2 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2019г | 31.11.2019 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»,  Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 1.1 | **Контрольная точка:** приняли участие не менее чем 11,5 тыс. обучающихся Республики Тыва в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 30.12.2019 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  Начальники муниципальными управлениями образованием, руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.2.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2020 | 31.11.2020 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»,  Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 1.2 | **Контрольная точка:** Не менее чем 12,6 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2020 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  Начальники муниципальными управлениями образованием, руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.3.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2021 | 25.11.2021 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»,  Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 1.3 | **Контрольная точка:** Не менее чем 13,8 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2021 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  Начальники муниципальными управлениями образованием, руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.4.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»,  Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 1.4 | **Контрольная точка:** Не менее чем 17,2 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2022 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  Начальники муниципальными управлениями образованием, руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.5.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2023 | 25.12.2023 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»,  Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 1.5 | **Контрольная точка:** Не менее чем 18,4 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2023 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  Начальники муниципальными управлениями образованием, руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.6.1. | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»,  Руководители образовательных организаций | Проект приказ Министерства образования и науки РТ | ПК |
| 1.6 | **Контрольная точка:** Не менее чем 19,5 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2024 | Т.В. Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»  Начальники муниципальными управлениями образованием, руководители образовательных организаций | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2. | Не менее 300 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.08.2019 | 30.12.2024 | Е.В. Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики Тыва | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.1.1. | **Мероприятие:** Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2019 | 01.10.2024 | О.А. Монгуш- начальник отдела общего образования Министерства образования и науки РТ  О.Д. Очур – начальник отдела науки и профессионального образования РТ,  Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект программы | ПК |
| 2.1.2. | **Мероприятие:** Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио) | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»- | Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва | ПК |
| 2.1 | **Контрольная точка.** Не менее 300 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2024 | Т.В. Ефимова | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.2.1 | **Мероприятие:** Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2020 | 01.10.2020 | О.А. Монгуш- начальник отдела общего образования Министерства образования и науки РТ  О.Д. Очур – начальник отдела науки и профессионального образования РТ,  Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект программы | ПК |
| 2.2 | **Контрольная точка.** Не менее 220 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2020 | Т.В. Ефимова | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.3.1 | **Мероприятие:** Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2021 | 01.10.2021 | О.А. Монгуш- начальник отдела общего образования Министерства образования и науки РТ  О.Д. Очур – начальник отдела науки и профессионального образования РТ,  Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект программы | ПК |
| 2.3 | **Контрольная точка.** Не менее 240 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2021 | Т.В. Ефимова | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.4.1 | **Мероприятие:** Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2022 | 01.10.2022 | О.А. Монгуш- начальник отдела общего образования Министерства образования и науки РТ  О.Д. Очур – начальник отдела науки и профессионального образования РТ,  Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект программы | ПК |
| 2.4 | **Контрольная точка.** Не менее 260 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2022 | Т.В. Ефимова | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.5.1 | **Мероприятие:** Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2023 | 01.10.2023 | О.А. Монгуш- начальник отдела общего образования Министерства образования и науки РТ  О.Д. Очур – начальник отдела науки и профессионального образования РТ,  Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект программы | ПК |
| 2.5 | **Контрольная точка.** Не менее 280 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2023 | Т.В. Ефимова | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 2.6.1 | **Мероприятие:** Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий | 01.08.2024 | 01.10.2024 | О.А. Монгуш- начальник отдела общего образования Министерства образования и науки РТ  О.Д. Очур – начальник отдела науки и профессионального образования РТ,  Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект программы | ПК |
| 2.6 | **Контрольная точка.** Не менее 300 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 30.12.2024 | Т.В. Ефимова | информационно-аналитическая справка | ПК |
| 3. | Контрольная точка. В общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 30.12.2024 | Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3.1.1 | **Мероприятие:** Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ республики на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ | ПК |
| 3.1.2 | **Мероприятие.** Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2019 | 05.10.2019 | Т..В Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Заявка Республики Тыва в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 3.1.3 | **Мероприятие**. Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 05.10.2019 | 10.10.2019 | Т..В Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Отправка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации | ПК |
| 3.1 | **Контрольная точка.** Подана заявка в Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 10.10.2019 | Т..В Ефимова – директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Подана заявка в Министерство просвещения Российской Федерации | ПК |
| 4. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 70 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.1.1 | **Мероприятие**. Разработка методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Методология сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
| 4.1. | **Контрольная точка.** Утвержденаметодология сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | - | 30.05.2019 | Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
| 5. | Не менее 30 % детей Республики Тыва с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5.1.1 | **Мероприятие.** Определение перечня коррекционных школ для открытия центров дополнительного образованияна базе коррекционных школ | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Перечень коррекционных школ | ПК |
| 5.1.2. | **Мероприятие.** Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение | 01.05.2019 | 30.08.2019 | Руководители центров дополнительного образования на базе коррекционных школ | Успешное освоение программ | ПК |
| 5.1. | **Контрольная точка:** Созданы центры дополнительного образования на базе коррекционных школ с целью обеспечения увеличения охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием детей | - | 01.09.2019 | Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект приказ Министерства образования и науки Республики Тыва | ПК |
|  | **Мероприятие.** Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дистанционное обучение | 01.09.2020 | 30.10.2024 | Руководители центров дополнительного образования на базе коррекционных школ | Успешное освоение программ | ПК |
| 6. | Создано не менее одного центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 10 детей в год. | 01.11.2019 | 30.12.2022 | Т.В. Ефимова | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 7 | **Контрольная точка:** Созданы центры дополнительного образования на базе коррекционных школ с целью обеспечения увеличения охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием детей | - | 30.04.2024 | Т.В. Ефимова - директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Проект приказ Министерства образования и науки Республики Тыва | ПК |
| 7.1.1 | **Мероприятие**. Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, охватом не менее 10 детей в год | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Заявка Республики Тыва в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | ПК |
| 7.1. | **Контрольная точка**. Открыт центр на базе детского университета Тыв ГУ, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва | - | 31.12.2020 | О.М. Хомушку – ректор Тыв ГУ,  Т.В. Ефимова- директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | информационно-аналитический отчет | ПК |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

**Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики  от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 92 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации, | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 2. | где:  Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 0 | Отчет  *Республики Тыва* в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Министерство образования и науки Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | | | | | |
| 3. | где:  Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов  U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Республики Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 4. | где,  X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований *республики* | РЦРПО, оператор проекта «Билет в будущее»,  Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |