|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к протоколу заседания Проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва  национальных проектов «Образование», «Наука»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_ |

# П А С П О Р Т

регионального проекта «Новые возможности для каждого»

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Новые возможности  для каждого | Срок начала и окончания | 1 января 2019г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Республики Тыва | | |
| Руководитель регионального проекта | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | | |
| Администратор регионального проекта | Е.В. Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики Тыва | | |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» | | |

* 1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 50 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 1000 тыс.человек к 2024 году | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество граждан *Республики Тыва* ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, 1000 чел. | основной | 700 | 1 января 2019 г. | 750 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1000 |

* 1. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  результата | Сроки | Характеристика результата |
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. | | |
| 1.1. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования  . | 1 января 2019 – 31 декабря 2024 гг. | Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.  Для организации подготовки предусмотрен конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность.  Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.  Обучение работников организаций-работодателей должно быть направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.  Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»).  Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим участием обученных специалистов в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, в том числе для достижения результатов, предусмотренных п. 1.1. |
| 1.2. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). [[1]](#footnote-1) | 1 января 2019-31 декабря 2024 гг. | Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать мероприятия по расширению охвата населения программами дополнительного образования на базе университетов.  Для стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования предусматривается разработка методических рекомендаций по включению этих параметров в условия трудовых договоров.  Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования также включается в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.  Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в университетах отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации. |
| 1.3. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 1000 тыс. человек. | 1 января 2019-31 декабря 2024 гг. | Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.  Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) будет осуществляться техническая поддержка, организационное сопровождение и содержательное наполнение Платформы и набора сервисов. Сервисы Платформы будут использоваться в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.  Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.  Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.  Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знания предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (неформальное образование) а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования.  Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере.4  В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в образовательных организациях высшего образования.  Систематизация и распространение лучших практик организации систем непрерывного образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций.  Стимулирование университетов к развитию систем непрерывного образования обеспечивается включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.  Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены мероприятия федеральных проектов национальных проектов Образование, Наука, Здравоохранение, Цифровая экономика, Повышение производительности труда, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций других национальных проектов, направленные на обучение работающих граждан. |

* 1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет *Республики Тыва* | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,48 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Тыва* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 1.2. | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет *Республики Тыва* | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,48 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Тыва* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 1.3. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения  к 2024 году не менее 1000 тыс. человек. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,44 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет *Республики Тыва* | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,44 |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Тыва* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2,64 |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет *Республики Тыва* | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Республики Тыва* | |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,24 |

* 1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в  проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | Хардикова Е.В. | Заместитель министра | Санчаа Т.О. - министр | 30 |
| 2. | Администратор  регионального проекта | Очур О.Д. | Начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Хардикова Е.В.- заместитель министра | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального  проекта | Крум Е.В. | Начальник учебно-методического управления | О.М. Хомушку - ректор | 30 |
| 4. | Участник регионального  проекта | Ховалыг С.С. | Директор ИППК | О.М. Хомушку - ректор | 30 |
| Разработана и внедрена система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Крум Е.В. | Начальник учебно-методического управления | О.М. Хомушку - ректор | 30 |
| 6. | Участник регионального  проекта | Ховалыг С.С. | Директор ИППК | О.М. Хомушку- ректор | 30 |
| Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Очур О.Д. | Начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Хардикова Е.В.- заместитель министра | 30 |
| 8. | Участник регионального  проекта | Крум Е.В. | Начальник учебно-методического управления | О.М. Хомушку - ректор | 30 |
| 9. | Участник регионального  проекта | Ховалыг С.С. | Директор ИППК | О.М. Хомушку –ректор | 30 |
| Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Очур О.Д. | Начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Хардикова Е.В.- заместитель министра | 30 |
| 11. | Участник регионального  проекта | Крум Е.В. | Начальник учебно-методического управления | О.М. Хомушку – ректор | 30 |
| 12. | Участник регионального  проекта | Ховалыг С.С. | Директор ИППК | О.М. Хомушку - ректор | 30 |
| Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее ХХ тыс. человек. | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Очур О.Д. | Начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Хардикова Е.В.- заместитель министра | 30 |
| 14. | Участник регионального  проекта | Крум Е.В. | Начальник учебно-методического управления | О.М. Хомушку – ректор | 30 |
| 15. | Участник регионального  проекта | Ховалыг С.С. | Директор ИППК | О.М. Хомушку- ректор | 30 |

* 1. Дополнительная информация

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Достижение запланированных результатов регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта  «Новые возможности для каждого» |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Новые возможности для каждого»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
|  | **Результат проекта:** сформирована система непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Информационная справка. | ПК |
| 1. | **Результат первой задачи проекта:** Участие ТувГУв федеральных и региональных конкурсах и грантах, направленных на развитие системы непрерывного образования, формирование и внедрение современных программ непрерывного образования, обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Информационная справка. | ПК |
| 1.1 | Образовательные программы дополнительного профессионального образования, подготовленные для участия в федеральных и региональных конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями, для обучения инвалидов. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 1 заявки для участия в федеральных и региональных конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями, для обучения инвалидов. | ПК |
| 1.1.1 | **Мероприятие:** Прохождение независимой экспертизы программ дополнительного образования для участия в конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 5 рецензий от работодателей на образовательные программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| * 1. 2. | **Мероприятие:** Прохождение независимой экспертизы программ дополнительного образования для участия в конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 5 рецензий от работодателей на образовательные программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| 1.1.3. | **Мероприятие:** Прохождение независимой экспертизы программ дополнительного образования для участия в конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 5 рецензий от работодателей на образовательные программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| 1.1.4. | **Мероприятие:** Прохождение независимой экспертизы программ дополнительного образования для участия в конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 5 рецензий от работодателей на образовательные программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| 1.1.5. | **Мероприятие:** Прохождение независимой экспертизы программ дополнительного образования для участия в конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 5 рецензий от работодателей на образовательные программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| 1.1.6. | **Мероприятие:** Прохождение независимой экспертизы программ дополнительного образования для участия в конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 5 рецензий от работодателей на образовательные программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| 1.1.7. | **Контрольная точка:** Проведена независимая экспертиза программ дополнительного образования для участия в конкурсах и грантах, направленных на поддержку университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). |  | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Не менее 25 рецензий (накопительным итогом) от работодателей на образовательные программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. | К |
| 1.2. | **Мероприятие:** Разработка методических рекомендаций по составлению сетевых программ дополнительного образования, с целью развития сетевого взаимодействия между организациями ВО, СПО и ДПО республики, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Проект методических рекомендаций по составлению сетевых программ дополнительного образования и договоров о сетевом взаимодействии. | ПК |
| 1.2.1. | **Контрольная точка:** Утверждение методических рекомендаций по составлению сетевых программ дополнительного образования, с целью развития сетевого взаимодействия между организациями ВО, СПО и ДПО республики, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения. |  | 31.12.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Методические рекомендации по составлению сетевых программ дополнительного образования и договоров о сетевом взаимодействии. | ПК |
| 1.3. | **Мероприятие:** Заключение договоров о сетевом взаимодействии между организациями ВО, СПО и ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Договоры о сетевом взаимодействии между организациями ВО, СПО и ДПО (не менее 3 договоров). | К |
| 1.4. | **Контрольная точка:** Участие ТувГУв конкурсах и грантах с целью развития системы непрерывного образования, формирования и внедрения современных программ непрерывного образования, обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. |  | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Заявки для участия в конкурсах и грантах (не менее 1). | К |
| 2. | **Результат реализации второй задачи проекта:** Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» |  | ПК |
| 2.1. | **Мероприятие:** Разработка программ дополнительного профессионального образования, направленные на подготовку научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Программы дополнительного профессионального образования, направленные на подготовку научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | ПК |
| 2.1.1. | **Мероприятие:** Разработка программ дополнительного профессионального образования научно-педагогических работников ТувГУнаправленных на разработку и реализацию современных программ непрерывного образования направленных на обучение взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также программ, предусматривающих стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Программы дополнительного профессионального образования направленные на разработку и реализацию современных программ непрерывного образования направленных на обучение взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также программы, предусматривающие стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона. | ПК |
| 2.1.2. | **Мероприятие:** Разработка программ дополнительного профессионального образования для работников организаций-работодателей направленные на разработку и реализацию современных программ непрерывного образования направленных на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Программы дополнительного профессионального образования работников организаций-работодателей направленные на разработку и реализацию современных программ непрерывного образования направленных на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. | ПК |
| 2.1.3. | **Контрольная точка:** Утверждение программ дополнительного профессионального образования, направленные на подготовку научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. |  | 30.06.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Утвержденные программы дополнительного профессионального образования, направленные на подготовку научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | К |
| 2.2. | **Мероприятие:** Реализация программ дополнительного профессионального образования для научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей, направленных на обучение взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Реализовано не менее 5 программ дополнительного профессионального образования направленных на обучение взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. | ПК |
| 2.2.1. | **Мероприятие:** Обучение научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей программам дополнительного профессионального образования, направленных на обучение взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучено не менее 50 научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. | ПК |
| 2.2.2. | **Мероприятие:** Обучение научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей программам дополнительного профессионального образования, направленных на обучение взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучено не менее 75 научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. | ПК |
| 2.3. | **Контрольная точка:** Обучено не менее 125 чел. (накопительным итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей |  | 31.12.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Осуществлена подготовка не менее 125 научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования. | К |
| 3. | **Результат третьей задачи проекта:** Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | участие 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | К |
| 3.1. | **Мероприятие:** Привлечение научно-педагогических работников ТувГУ к реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.07.2019 | 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Привлечено не менее 7 % научно-педагогических работников ТувГУ к реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | ПК |
| 3.2. | **Мероприятие:** Привлечение научно-педагогических работников ТувГУ к реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Привлечено не менее 10% научно-педагогических работников ТувГУ | ПК |
| 3.3. | **Мероприятие:** Привлечение научно-педагогических работников ТувГУ к реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Привлечено не менее 15% научно-педагогических работников ТувГУ | ПК |
| 3.4. | **Мероприятие:** Привлечение научно-педагогических работников ТувГУ к реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Привлечено не менее 15% научно-педагогических работников ТувГУ к реализации | ПК |
| 3.5. | **Мероприятие:** Привлечение научно-педагогических работников ТувГУ к реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Привлечено не менее 15% научно-педагогических работников ТувГУ | ПК |
| 3.6. | **Мероприятие:** Привлечение научно-педагогических работников ТувГУ к реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Привлечено не менее 20% научно-педагогических работников ТувГУ | ПК |
| 3.7. | **Контрольная точка:** Принимают участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования. |  | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Приняли участие 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | К |
| 4. | **Результат четвертой задачи проекта:** Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее одной тыс. человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» |  | ПК |
| 4.1. | **Мероприятие:** Создание Центра непрерывного обновления компетенций на базе Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации ТувГУ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Положение о Центре непрерывного обновления компетенций ТувГУ. | ПК |
| 4.1.1. | **Мероприятие:** Обучение по современным программам дополнительного образования, дополнительного профессионального образования направленным на непрерывное обновление профессиональных навыков и знаний граждан предпенсионного возраста; лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, безработных граждан, по направлению Центром занятости Республики Тыва, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также занятых граждан, лиц получающих среднее профессиональное и высшее образование. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучение не менее 500 человек по программам дополнительного образования | ПК |
| 4.1.2. | **Мероприятие:** Обучение по современным программам дополнительного образования, дополнительного профессионального образования направленным на непрерывное обновление профессиональных навыков и знаний граждан предпенсионного возраста; лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, безработных граждан, по направлению Центром занятости Республики Тыва, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также занятых граждан, лиц получающих среднее профессиональное и высшее образование. | 01.01.2020 | 31.01.2020 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучение не менее 750 человек по программам дополнительного образования | ПК |
| 4.1.3. | **Мероприятие:** Обучение по современным программам дополнительного образования, дополнительного профессионального образования направленным на непрерывное обновление профессиональных навыков и знаний граждан предпенсионного возраста; лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, безработных граждан, по направлению Центром занятости Республики Тыва, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также занятых граждан, лиц получающих среднее профессиональное и высшее образование. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучение не менее 900 человек по программам непрерывного образования | ПК |
| 4.1.4. | **Мероприятие:** Обучение по современным программам дополнительного образования, дополнительного профессионального образования направленным на непрерывное обновление профессиональных навыков и знаний граждан предпенсионного возраста; лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, безработных граждан, по направлению Центром занятости Республики Тыва, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также занятых граждан, лиц получающих среднее профессиональное и высшее образование. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучение не менее 950 человек по программам непрерывного образования | ПК |
| 4.1.5. | **Мероприятие:** Обучение по современным программам дополнительного образования, дополнительного профессионального образования направленным на непрерывное обновление профессиональных навыков и знаний граждан предпенсионного возраста; лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, безработных граждан, по направлению Центром занятости Республики Тыва, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также занятых граждан, лиц получающих среднее профессиональное и высшее образование. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучение не менее 1000 человек по программам непрерывного образования | ПК |
| 4.1.6 | **Мероприятие:** Обучение по современным программам дополнительного образования, дополнительного профессионального образования направленным на непрерывное обновление профессиональных навыков и знаний граждан предпенсионного возраста; лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, безработных граждан, по направлению Центром занятости Республики Тыва, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также занятых граждан, лиц получающих среднее профессиональное и высшее образование в очной и дистанционной форме. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Обучение не менее 1000 человек по программам непрерывного образования | ПК |
| 4.2. | **Мероприятие:** Создание образовательного портала непрерывного образования ТувГУ с целью популяризации программ дополнительного образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Образовательный портал непрерывного образования ТувГУ на сайте университета. | ПК |
| 4.2.1. | **Мероприятие:** Разработка и/или перевод образовательных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования в дистанционную форму. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Утверждено не менее 5 дистанционных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| 4.2.2. | **Мероприятие:** Разработка и/или перевод образовательных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования в дистанционную форму. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Утверждено не менее 10 дистанционных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования. | ПК |
| 4.2.3. | **Контрольная точка:** Размещение образовательных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования на портале непрерывного образования ТувГУ. |  | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Размещено на портале непрерывного образования ТувГУ не менее 15 дистанционных программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования. | К |
| 4.3. | **Мероприятие:** Реализация дистанционного обучения по программам непрерывного образования на образовательном портале непрерывного образования ТувГУ. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Зарегистрировано на образовательном портале непрерывного образования ТувГУ и обучено не менее 500 слушателей в форме дистанционного обучения. | ПК |
| 4.3.1. | **Мероприятие:** Реализация дистанционного обучения по программам непрерывного образования на образовательном портале непрерывного образования ТувГУ. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Зарегистрировано на образовательном портале непрерывного образования ТувГУ и обучено не менее 500 слушателей в форме дистанционного обучения. | ПК |
| 4.3.2 | **Контрольная точка:** Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее одной тыс. человек (накопительным итогом).  По программам дополнительного профессионального образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее одной тыс. человек. |  | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее одной тыс. человек (накопительным итогом). По программам дополнительного профессионального образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее одной тыс. человек | ПК |
| 4.4. | **Контрольная точка:** обучено по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее одной тыс. человек. |  | 31.12.2024 | ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» | По программам дополнительного профессионального образования обучено не менее 1000 человек. | К |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Новые возможности для каждого»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков. При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан.

Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204). Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Достижение запланированных результатов регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.

1. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, тыс. чел. | | | | | | | |
| 1. | *С = Спк+Спп+Спп-рс+Спеп-рс+Спк-рс*  *где*  Спк – число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации;  Спп – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки;  Спп-рс– число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих;  Спеп-рс– число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих;  Спк-рс– число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих. | 1,8  (на 31 декабря 2017 г.) | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО | Руководитель органа исполнительной власти */наименование субъекта Российской Федерации/*, реализующий государственную политику в области профессионального образования,  Росстат | Российская Федерация | Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периода  Данные по форме № ПО предоставляются 5 февраля после отчетного периода  Ежегодно | Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения |

1. Результат включается опциально при наличии в субъекте Российской Федерации образовательной организации высшего образования, функции и полномочия которых реализует субъект Российской Федерации (муниципальное образование). [↑](#footnote-ref-1)