|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к протоколу заседания Проектного комитета  по реализации на территории Республики Тыва  национальных проектов «Образование», «Наука»  от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-НПО/2018 |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Современная школа» (Сетевая школа РТ)**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | *О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва* | | |
| Руководитель регионального проекта | *Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва* | | |
| Администратор регионального проекта | *Е.В. Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики Тыва* | | |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | *Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы»* | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, 100%к 2024 году. | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 77,7 | 83,3 | 88,8 | 94,4 | 100 | 100 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 8260 | 10530 | 12860 | 15100 | 17400 | 19610 |
|  | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 176 | 352 | 1056 | 2112 | 3056 | 3472 |
|  | Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | Дополнительный |  | 1 января 2018 г. | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | |
| 1.1. | Не менее чем в 20 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 14 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» | 30.12.2019 | Утвержден перечень муниципальных образований Республики Тыва, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.  Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.  Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.  К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в YY муниципальных образованиях Республики Тыва осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.2. | Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2019 | К концу 2019 года, не менее чем в одной организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
| 1.3. | Не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7990 детей | 30.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 20 школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
| 1.4. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.07.2020 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 1.5. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[1]](#footnote-1) | 2019-2025 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Республике Тыва, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
| 1.6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва | 30.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Тыва, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта |
| 1.7. | Не менее чем в 40 школах не менее чем в 15-и районах республики, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10395 детей | 30.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций не менее чем в 15 муниципальных образованияхРеспублики Тыва, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Тыва на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Тыва на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
| 1.9. | Не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2020 | К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 2-х организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. |
| 1.10. | Не менее чем в 40 школах не менее чем в 15-и районах республики, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10395 детей | 30.12.2020 | К концу 2020 года не менее чем в 40 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.11. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 30.12.2021 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 1.12. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.13. | Во всех муниципальных образованиях Республики Тыва для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.09.2021 | К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Республики Тыва для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 1.14. | Не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.15. | Не менее чем в 60 школах не менее чем в 16-и районах республики, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12925 детей | 30.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 80 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.16 | Ликвидировано обучение в 3-ю смену | 31.12.2019 - 31.12.2021 | К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.  Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Республики Тыва, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно федеральному статистическому наблюдению обучение проводится  в 3-ю смену. |
| 1.17. | Не менее чем в 60 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 16 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 30.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в ХХ организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем YY муниципальных образованиях Республики Тыва изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.18. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Республики Тыва в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.19. | Не менее чем в 80 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 30.12.2022 | К концу 2022 года, не менее чем в 90 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Республики Тыва, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.20. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 30.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.  Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 1.21. | Не менее чем в 4-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.22. | Не менее чем в 80 школах не менее чем в 17 районах республики, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15530 детей | 30.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в ХХ тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.23. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.12.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва*,*  в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.24. | Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 районах республики, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 18300 детей | 30.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 100 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Республики Тыва изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.25. | Не менее чем в 5-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 4-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.26. | Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 районах республики, расположенных в сельской местности и городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20775 детей | 30.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 100 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.27. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.04.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Республики Тыва (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.28. | Не менее чем 5-и организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.29. | В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 30.12.2024 | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Республики Тываизучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.30. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 30.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Республики Тыва |
| 1.31. | Не менее 70 % организаций Республики Тыва, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Тыва реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| 1.32. | Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 районах республики, расположенных в сельской местности и городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 23440 детей | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в XX тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.33. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Тыва функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[2]](#footnote-2) | 30.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Тыва обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)** | **450,819** | **693,6** | **693,6** | **1507,4** | **1627,6** | **1627,6** | **6600,619** |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.2. | Бюджет Республики Тыва | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену** | **0** | **0** | **813,8** | **0** | **0** | **0** | **813,8** |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 773,1 |  |  |  | 773,1 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* |  |  | 773,1 |  |  |  | 773,1 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 40,7 |  |  |  | 40,7 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 40,7 |  |  |  | 40,7 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа** | **269,962** | **687,88** | **1375,677** | **2063,517** | **2426,277** | **1394,519** | **8217,832** |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 267,263 | 681,00 | 1361,921 | 2042,882 | 2402,015 | 1380,574 | 8135,655 |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 267,263 | 681,00 | 1361,921 | 2042,882 | 2402,015 | 1380,574 | 8135,655 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 2,699 | 6,88 | 13,756 | 20,635 | 24,262 | 13,945 | 82,177 |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 2,699 | 6,88 | 13,756 | 20,635 | 24,262 | 13,945 | 82,177 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»** | **55,35** | **133,95** | **212,55** | **287,214** | **356,78** | **391,9** | **1437,744** |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| 1.4.2.1. | *) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,344 |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | **В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;** | **0,08** | **4,08** | **4,08** | **4,08** | **4,08** | **4,08** | **20,48** |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,48 |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | **В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.7.** | **Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва»** | **14** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **114** |
| 1.7.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет Республики Тыва | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
| 1.7.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **790,211** | **1539,51** | **3119,707** | **3882,211** | **4434,737** | **3438,099** | **17204,5** |
| федеральный бюджет | | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* Республики Тыва | | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| Бюджет Республики Тыва | | 39,639 | 61,98 | 109,556 | 116,435 | 126,062 | 115,745 | 569,417 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | | 25,239 | 41,58 | 89,156 | 96,035 | 105,662 | 95,345 | 453,017 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Санчаа Т.О. | Министр образования и науки Республики Тыва | Натсак О.Д. | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ощепкова С.М. | Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Санчаа Т.О. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 4. | Участник регионального проекта | Ооржак Л.С. | начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | Хардикова Е.В. | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Сенди Ч.Х. | начальник отдела дополнительного образования и воспитания | Хардикова Е.В. | 10 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 7. | Участник регионального проекта | Монгуш Ч.В. | Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Монгуш О.А. | 30 |
| 8. | Участник регионального проекта | Ефимова Т.В. | директор ГБУ «Республиканский центр развития дополнительного образования» | Сенди Ч.Х. | 10 |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 10. | Участник регионального проекта | Ооржак Л.С. | начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | Хардикова Е.В. | 40 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 12. | Участник регионального проекта | Ооржак Л.С. | начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | Хардикова Е.В. | 40 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 14. | Участник регионального проекта | Монгуш Ч.В. | Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Хардикова Е.В. | 40 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ооржак Л.С. | начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | Хардикова Е.В. | 100 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сенди Ч.Х. | начальник отдела дополнительного образования и воспитания | Хардикова Е.В. | 60 |
| 17. | Участник регионального проекта | Монгуш А.З. | директор РЦПМСС «Сайзырал» | Сенди Ч.Х. | 40 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 19. | Участник регионального проекта | Монгуш Ч.В. | Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Монгуш О.А. | 40 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 21. | Участник регионального проекта | Кыргыс С.Б. | директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | Монгуш О.А. | 40 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 23. | Участник регионального проекта | Монгуш Ч.В. | Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Монгуш О.А. | 40 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ | Хардикова Е.В. | 60 |
| 25. | Участник регионального проекта | Монгуш Ч.В. | Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Монгуш О.А. | 40 |
| Ликвидация обучения в 3-ю смену | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования | Хардикова Е.В. | 40 |
| 27. | Участник регионального проекта | Ооржак Л.С. | начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | Хардикова Е.В. | 60 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш О.А. | начальник отдела общего образования | Хардикова Е.В. | 60 |
| 29. | Участник регионального проекта | Монгуш Ч.В. | Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Хардикова Е.В. | 40 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  *(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 20 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 14 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[3]](#footnote-3), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.1. | Не менее чем в 20 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 14 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[4]](#footnote-4), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31.12.2019 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2. | Не менее чем в одной организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | заявка Министерства образования и науки Республики Тыва в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2019 | 28.02.2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 2.1. | Не менее чем в одной организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31.12.2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | отчет Правительства Республики Тыва об исполнении условий соглашений | ПК |
| 3. | Не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 7990 детей | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10. 2018 | 30.10.2018 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2019 | 28.02.2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 3.1.3. | Согласование с федеральным проектным офисом перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – Центры) | 01.02. 2019 | 28.02. 2019 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | Перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей | ПК |
| 3.1.4. | Утверждение типового медиаплана Центра | 01.02. 2019 | 28.02. 2019 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | Типовой медиаплан Центра | ПК |
| 3.1.5. | Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса Министерства образования и науки Республики Тыва по реализации национального проекта «Образование» в Республике Тыва | 01.02. 2019 | 01.03. 2019 | Минобрнауки РТ | Приказ Минобрнауки РТ | ПК |
| 3.1.6. | Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по реализации национального проекта «Образование» | 01.02. 2019 | 01.03. 2019 |  | Распоряжение Правительства РТ | ПК |
| 3.1.7. | Согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса Министерства образования и науки Республики Тыва | 01.02. 2019 | 01.03. 2019 | Минобрнауки РТ | Приказ Минобрнауки РТ | ПК |
| 3.1.8. | Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме (один раз в 3 года, начиная с 2019 года) | 01.04. 2019 | 01.09.2019 | Минобрнауки РТ | Отчет по инвентаризации образовательных организаций | ПК |
| 3.1.9. | Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра между проектным офисом национального проекта «Образование» и Правительством Республики Тыва | 01.02. 2019 | 01.03. 2019 | Правительство РТ | Распоряжение Правительства РТ | ПК |
| 3.1.10. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | 01.03. 2019 | 30.03. 2019 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 3.1.11. | Согласование типового проекта зонирования Центра | 01.03. 2019 | 30.03. 2019 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 3.1.12 | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | 01.03. 2019 | 30.03. 2019 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 3.1.13 | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров | 01.04.2019 | 31.04.2019 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 3.1.14 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» (ежегодно) | 01.04. 2019 | 30.05. 2019 | Сагачева Н.В., Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Свидетельство о повышении квалификации | ПК |
| 3.1.15 | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 04.05. 2019 | 30.10. 2019 | Минобрнауки РТ, руководители образовательных организаций | Документы по закупке и доставке оборудования | ПК |
| 3.1.16 | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 01.09. 2019 | 30.09. 2019 | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | ПК |
| 3.1.17 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 01.10. 2019 | 30.10. 2019 | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | ПК |
| 3.1.18 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 01.10. 2019 | 30.10. 2019 | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | ПК |
| 3.1.19 | Открытие Центров в единый день открытий | 01.10. 2019 | 30.10. 2019 | Минобрнауки РТ | - | ПК |
| 3.1 | Не менее чем в 40 школах не менее чем в 15-и районах республики, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10395 детей |  | 31.12.2019 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Тыва | отчет органа исполнительной власти Республики Тыва об исполнении условий соглашений | ПК |
| 4. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[5]](#footnote-5) | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10. 2018 | 30.10.2018 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2019 | 28.02.2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 4.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[6]](#footnote-6) | - | 31.12.2019 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | отчет органа исполнительной власти Республики Тыва об исполнении условий соглашений | ПК |
| 4.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республики Тыва*[[7]](#footnote-7)* | - | 31.12.2019 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.2.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в *Республики Тыва* | 01.01. 2019 | 28.02.2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 4.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Республике Тыва |  | 31.12.2019 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01. 2020 | 01.07. 2020 | Сагачева Н.В., Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | 01.07.2020 | Сагачева Н.В., Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва*[[8]](#footnote-8)* | 01.01. 2019 | 01.06.2020 | Монгуш А.З., директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 6.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва *[[9]](#footnote-9)* |  | 01.06.2020 | Монгуш А.З., директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 7. | Не менее чем в 40 школах, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15-и муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 7.1. | Не менее чем в 40 школах, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15-и муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31.12.2020 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Тыва на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 8.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Тыва на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31.12.2020 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва». | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 9. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01. 2021 | 31.12.2021 | Сагачева Н.В., Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 9.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ |  | 31.12.2021 | Сагачева Н.В., Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 10. | Не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2019 | 01.08. 2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 10.1.2. | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2020 | 01.03. 2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 10.1. | Не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31.12.2020 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 11. | Не менее чем в 40 школах не менее чем в 15-и районах республики, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10395 детей | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2019 | 01.08. 2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 28.02.2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 11.1.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров (ежегодно) | 01.04.2020 г. | 31.04.2020 г | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 11.1.4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.04. 2020 | 30.05. 2020 | Сагачева Н.В., Ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Свидетельство о повышении квалификации | ПК |
| 11.1.5 | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 04.05. 2020 | 30.10. 2020 | Минобрнауки РТ, руководители образовательных организаций | Документы по закупке и доставке оборудования | ПК |
| 11.1.6 | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 01.09. 2020 | 30.09. 2020 | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | ПК |
| 11.1.7 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 01.10.2020 | 30.10. 2020 | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | ПК |
| 11.1. 8 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 01.10.2020 | 30.10. 2020 | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | ПК |
| 11.1.9 | Открытие Центров в единый день открытий | 01.10.2020 | 30.10. 2020 | Минобрнауки РТ, | - | ПК |
| 11.1. | Не менее чем в 40 школах не менее чем в 15-и районах республики, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10395 детей |  | 31.12.2020 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 12. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций». | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.07. 2019 | 01.08. 2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2020 | 29.02.2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 12.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31.12.2020 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 12.3 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Тыва |  | 31.12.2020 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 13. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва */*, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01. 2019 | 30.04. 2021 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 13.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04. 2021 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | приказ органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования | ПК |
| 14. | Во всех муниципальных образованиях Республики Тывадля учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01. 2019 | 01.09.2021 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 14.1 | Во всех муниципальных образованиях Республики Тывадля учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 01.09.2021 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 15. | Не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01. 2021 | 31.12.2021 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2020 | 01.08. 2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021 | 28.02.2021 |  | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 15.1. | Не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2021 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 16. | Не менее чем в 80 школах не менее чем в 16-и районах республики, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12925 детей | 01.02. 2021 | 31.12.2021 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.06. 2020 | 01.08. 2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Минобрнауки РТ | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 16.1.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров (ежегодно) | 01.04. 2021 | 31.04.2021 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 16.1.4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.04. 2021 | 30.05. 2021 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Свидетельство о повышении квалификации | ПК |
| 16.1.5. | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 04.05. 2021 | 30.10. 2021 | Минобрнауки РТ, руководители образовательных организаций | Документы по закупке и доставке оборудования | ПК |
| 16.1.6. | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 01.09. 2021 | 30.09. 2021 | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | ПК |
| 16.1.7 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 01.10. 2021 | 30.10. 2021 | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | ПК |
| 16.1.8 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 01.10. 2021 | 30.10. 2021 | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | ПК |
| 16.1.9 | Открытие Центров в единый день открытий | 01.10. 2021 | 30.10. 2021 | Минобрнауки РТ, |  | ПК |
| 16.1. | Не менее чем в 80 школах не менее чем в 16-и районах республики, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12925 детей |  | 31.12.2021 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2021 | 31.12.2021 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.07. 2020 | 01.08. 2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2021 | 28.02.2021 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 17.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  | 31.12.2021 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17.2. | Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Тыва*[[10]](#footnote-10)* | 01.01. 2021 | 31.12.2021 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 17.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Тыва |  | 31.12.2021 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 18. | В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену[[11]](#footnote-11)(далее – ежегодно) | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 18.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.10. 2019 | 30.10.2019 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 18.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.01. 2020 | 29.02.2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 18.1.4. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.10. 2020 | 30.10.2020 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 18.1.5. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.01. 2021 | 28.02.2021 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 18.1.7. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.10. 2021 | 30.10.2021 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 18.1.8. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.01. 2022 | 28.02.2022 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 18.1.10. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.10. 2022 | 30.10.2022 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 18.1.11. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.01. 2023 | 28.02.2023 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 18.1.13. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.10. 2023 | 30.10.2023 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 18.1.14. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены | 01.01. 2024 | 29.02.2024 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 18.1. | В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену[[12]](#footnote-12) |  | 31.12.2024 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 19. | Не менее чем в 80 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 16 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01. 2021 | 31.12.2021 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 19.1. | Не менее чем в 80 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 16 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2021 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 20. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01. 2021 | 30.04. 2022 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 20.1. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04. 2022 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | приказ органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования | ПК |
| 21. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Сагачева Н.В. ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 21.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31.12.2022 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования | ПК |
| 22. | Не менее чем в 90 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 22.1. | Не менее чем в 90 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2022 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 23. | Не менее чем в 4-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 23.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2021 | 01.08. 2021 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2022 | 28.02.2022 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 23.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 3-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | - | 31.12.2022 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 24. | Не менее чем в 80 школах не менее чем в 17 районах республики, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15530 детей | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 24.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2021 | 01.08. 2021 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 24.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2022 | 28.02.2022 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 24.1.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров (ежегодно) | 01.04. 2022 | 31.04. 2022 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 24.1.4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.04. 2022 | 30 .05.2022 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Свидетельство о повышении квалификации | ПК |
| 24.1.5. | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 04.05. 2022 | 30.10. 2022 | Минобрнауки РТ, руководители образовательных организаций | Документы по закупке и доставке оборудования | ПК |
| 24.1.6. | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 01.09. 2022 | 30.09. 2022 | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | ПК |
| 24.1.7 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 01.10. 2022 | 30.10. 2022 | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | ПК |
| 24.1.8 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 01.10. 2019 | 30.10. 2019 | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | ПК |
| 24.1.9 | Открытие Центров в единый день открытий | 01.10. 2022 | 30.10. 2022 | Минобрнауки РТ, |  | ПК |
| 24.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 80 школах не менее чем в 17 районах республики, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15530 детей | - | 31.12.2022 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 25. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Ооржак Л.С, начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 25.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.06. 2021 | 01.08. 2021 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 25.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2022 | 28.02.2022 |  | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 25.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | 31.12.2022 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 25.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Тыва *[[13]](#footnote-13)* | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 25.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Республике Тыва |  | 31.12.2022 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 26. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01. 2022 | 30.04. 2023 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 26.1. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - | 30.04. 2023 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 27. | Не менее чем в 100 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Республики Тыва, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 27.1 | Не менее чем в 100 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Республики Тыва, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 28. | Не менее чем в 5-и организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 28.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2022 | 01.08. 2022 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 28.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2023 | 28.02.2023 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 28.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5-хиорганизациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | - | 31.12.2023 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 29. | Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 районах республики, расположенных в сельской местности и городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20775 детей | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2022 | 01.08. 2022 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2023 | 28.02.2023 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 29.1.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров | 01.04.2023 | 31.04.2023 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 29.1.4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.04. 2023 | 30.05. 2023 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Свидетельство о повышении квалификации | ПК |
| 29.1.5. | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 04.05. 2023 | 30.10. 2023 | Минобрнауки РТ, руководители образовательных организаций | Документы по закупке и доставке оборудования | ПК |
| 29.1.6. | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 01.09. 2023 | 30.09. 2023 | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | ПК |
| 29.1.7 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 01.10. 2023 | 30.10. 2023 | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | ПК |
| 29.1.8 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 01.10. 2023 | 30.10. 2023 | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | ПК |
| 29.1.9 | Открытие Центров в единый день открытий | 01.10. 2023 | 30.10. 2023 | Минобрнауки РТ |  | ПК |
| 29.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 районах республики, расположенных в сельской местности и городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20775 детей |  | 31.12.2023 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 30. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Республики Тыва, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 30.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.07. 2022 | 01.08. 2022 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 30.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2023 | 28.02.2023 |  | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 30.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | 31.12.2023 | Ооржак Л.С., начальник ГБУ «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 31. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01. 2023 | 30.04. 2024 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 31.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | - | 30.04.2024 | Кыргыс С.Б., директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 32. | Не менее чем в 5-и организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 32.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2023 | 01.08.2023 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 32.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2024 | 29.02.2024 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 32.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5-и организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | - | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 33. | В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | Монгуш О.А., Ефимова Т.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 33.1. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Республики Тыва имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2024 | Монгуш О.А.  Ефимова Т.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 34. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01. 2020 | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 34.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва | - | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 35. | Не менее 70 % организаций Республики Тыва, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[14]](#footnote-14) | 01.01. 2020 | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 35.1. | Не менее 70 % организаций Республики Тыва, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 36. | Не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 районах республики, расположенных в сельской местности и городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20775 детей | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 36.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.06. 2023 | 01.08. 2023 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | заявка Республики Тыва в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | ПК |
| 36.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2024 | 29.02.2024 | руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 36.1.3. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров | 01.04. 2024 | 31.04. 2024 | Минобрнауки РТ | Протокол о согласовании | ПК |
| 36.1.4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.04. 2024 | 30.05. 2024 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | Свидетельство о повышении квалификации | ПК |
| 36.1.5. | Закупка, доставка и наладка оборудования Центров | 04.05. 2024 | 30.10. 2024 | Минобрнауки РТ, руководители образовательных организаций | Документы по закупке и доставке оборудования | ПК |
| 36.1.6. | Набор детей, обучающихся по программе Центров | 01.09. 2024 | 30.09. 2024 | руководители образовательных организаций | Приказ директора ОО об утверждении списка детей | ПК |
| 36.1.7 | Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | 01.10. 2024 | 30.10. 2024 | Руководители МОУО, образовательных организаций | Акт о выполненных работах | ПК |
| 36.1.8 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | 01.10. 2024 | 30.10. 2024 | Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | ПК |
| 36.1.9 | Открытие Центров в единый день открытий | 01.10. 2024 | 30.10. 2024 | Минобрнауки РТ |  | ПК |
| 36.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 100 школах не менее чем в 18 районах республики, расположенных в сельской местности и городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20775 детей | - | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 37. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Тыва функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[15]](#footnote-15) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Республики | информационно-аналитические отчеты | ПК |
| 37.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Тыва функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  | 31.12.2024 | Сагачева Н.В., ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации | информационно-аналитические отчеты | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**регионального национального проекта**

**«Образование» в разрезе муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва**

| **Муниципальное образование**  **Республики Тыва** | **Базовое значение** | | **Период реализации регионального проекта, год** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Показатели регионального проекта «Современная школа»** | | | | | | | | | | |
| ***Создание новых мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и в посёлках городского типа (места)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике: 15 школ /3938 мест** | 0 | 01.01.2019 | **2/1001** | **3/1177** | | **1/275** | **0** | **3/528** | **7/1232** | **0** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 176 | |  |  |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 176 | |  |  |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 176 | |  |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 176 | |  |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 176 | |  |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 176 | | |  |  |  |  |  |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 275 | | |  |  |  |  |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 176 | |  |  |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 176 | |  |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 176 | | |  |  |  |  |  |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 176 | |  |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 176 |  | |  |  |  |  |  |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 176 | |  |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 176 | |  |
| ***Создание новых мест в общеобразовательных организациях (места)*** | | | | | | | | | | |
| г. Кызыл | 0 | 01.01.2019 | 825 | 825 | |  |  |  | |  |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  |  | |  |
| ***Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков*** | | | | | | | | | | |
| 1. ***Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров (человек)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **3050** | **3980** | | **4910** | **5890** | **6910** | **7800** | **8700** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 250 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 200 | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 200 | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 200 | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 250 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 150 | 200 | 250 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 250 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 200 | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 330 | | 410 | 490 | 560 | 600 | 650 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 200 | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 1. ***Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров (человек)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **2060** | **2640** | | **3310** | **3960** | **4660** | **5260** | **6030** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 140 | 160 | | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 250 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 160 | | 170 | 180 | 190 | 200 | 280 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 120 | | 150 | 170 | 200 | 230 | 250 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 250 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 100 | 120 | 150 | 170 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 120 | | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 120 | | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 120 | | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 160 | | 170 | 180 | 190 | 200 | 280 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 100 | 120 | 150 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 150 | 160 | | 170 | 180 | 190 | 200 | 280 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 250 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 100 | | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 110 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1. ***Численность детей, обучающихся по предметной области «Информатика» на базе Центров (человек)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **2500** | **3225** | | **3975** | **4750** | **5570** | **6325** | **7100** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 100 | 125 | 150 | 175 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 125 | | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 125 | | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 125 | | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 100 | 125 | 150 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 300 | 350 | | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 100 | | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 250 | | 300 | 350 | 420 | 500 | 600 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1. ***Численность, детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **380** | **550** | | **730** | **930** | **1160** | **1390** | **1610** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 40 | 50 | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 40 | 50 | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 20 | 30 | 40 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 40 | 50 | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 20 | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 40 | | 60 | 90 | 140 | 200 | 250 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 20 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1. ***Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **1900** | **2390** | | **2940** | **3440** | **4055** | **4700** | **5320** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 130 | | 170 | 200 | 230 | 270 | 300 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 230 | | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 230 | | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 230 | | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 230 | | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 100 | 120 | 150 | 170 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 120 | | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 130 | | 170 | 200 | 230 | 270 | 300 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 120 | | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 130 | | 170 | 200 | 235 | 270 | 300 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 100 | 150 | 200 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 130 | | 170 | 200 | 235 | 270 | 300 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 100 | 130 | 170 | 200 | 230 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 230 | | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 100 | | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 200 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 130 | | 170 | 200 | 230 | 270 | 300 |
| 1. ***Численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу социально- культурных компетенций (человек)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **1900** | **3000** | | **4150** | **5600** | **7100** | **8550** | **10000** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 300 | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 300 | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 300 | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 300 | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 100 | 150 | 200 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 200 | 300 | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 100 | | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 200 | | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 150 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1. ***Количество проведённых на площадке Центров социально-культурных мероприятий*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **105** | **215** | | **330** | **450** | **575** | **700** | **825** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  | 5 | 10 | 15 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 10 | 20 | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 5 | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 15 | 30 | | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1. ***Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **100** | **100** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  |  | 100 | 100 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. ***Повышение квалификации остальных сотрудников Центров ежегодно (процентов)*** | | | | | | | | | | |
| **По республике** | **0** | **01.01.2019** | **100** | **100** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Каа-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кызылский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Овюрский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пий-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сут-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тандинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тере-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | |  |  |  | 100 | 100 |
| Тес-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тоджинский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Улуг-Хемский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чаа-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 |  | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чеди-Хольский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эрзинский кожуун | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Ак-Довурак | 0 | 01.01.2019 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

**Проект «Современная школа»** направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в *Республики Тыва*, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в республике.

В целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования основой реализации федерального проекта станет обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.

В рамках проекта будут решены задачи обновления содержания и создания необходимых инфраструктурных условий, в том числе в целях обеспечения условий для внедрения обновленных образовательных программ и методов обучения планируются следующие результаты (задача развития кадров для системы общего образования будет решаться в рамках федерального проекта «Учитель будущего»):

- будет создано 3472 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;

- в 5 отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, будет внедрена современная образовательная и безбарьерная среда;

- в 100 школах в сельской местности будет создана материально-техническая база центров коллективного пользования для реализации образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. В наставники обучающихся будут привлечены преподаватели вузов, работники научных организаций, представители предприятий реального сектора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены, что будет способствовать развитию талантов школьников, их личностному и профессиональному самоопределению.

В целях обеспечения мониторинга динамики значений целевого показателя национального проекта предусмотрено внедрение во всех общеобразовательных организациях системы оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

Для реализации возможности обучения детей по индивидуальным учебным планам на территории республики планируется внесение изменений в отраслевое законодательство, в том числе в части права привлечения в общеобразовательные организации специалистов из других сфер.

Особое внимание будет уделено совершенствованию методов обучения предметной области «Технология».

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей регионального проекта «Образование», региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего» проекта «Образование», а также способствует достижению целей других проектов.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля муниципальных образований *Республики Тыва*, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | где:  X – число муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва | 0 | Отчет Республики Тыва в рамках реализации регионального проекта | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | где:  Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва | 0 | Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 3. | где:  Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва | 0 | Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 4 | где:  Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва | 0 | Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля муниципальных образований *Республики Тыва*, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | | | | | | | |
| 5 | где:  Оi – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва |  | форма федерального статистического наблюдения № ОО -1 | Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)** | **450,819** | **693,6** | **693,6** | **1507,4** | **1627,6** | **1627,6** | **6600,619** |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 428,279 | 658,9 | 658,9 | 1432 | 1546,2 | 1546,2 | 6270,479 |
| 1.2. | Бюджет Республики Тыва | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 22,54 | 34,7 | 34,7 | 75,4 | 81,4 | 81,4 | 330,14 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену** | **0** | **0** | **813,8** | **0** | **0** | **0** | **813,8** |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 773,1 |  |  |  | 773,1 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* |  |  | 773,1 |  |  |  | 773,1 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 40,7 |  |  |  | 40,7 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 40,7 |  |  |  | 40,7 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа** | **269,962** | **687,88** | **1375,677** | **2063,517** | **2426,277** | **1394,519** | **8217,832** |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 267,263 | 681,00 | 1361,921 | 2042,882 | 2402,015 | 1380,574 | 8135,655 |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 267,263 | 681,00 | 1361,921 | 2042,882 | 2402,015 | 1380,574 | 8135,655 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 2,699 | 6,88 | 13,756 | 20,635 | 24,262 | 13,945 | 82,177 |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 2,699 | 6,88 | 13,756 | 20,635 | 24,262 | 13,945 | 82,177 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»** | **55,35** | **133,95** | **212,55** | **287,214** | **356,78** | **391,9** | **1437,744** |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 189,48 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| 1.4.2.1. | *) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,344 |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | **В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;** | **0,08** | **4,08** | **4,08** | **4,08** | **4,08** | **4,08** | **20,48** |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 1.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,48 |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | **В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.7.** | **Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва»** | **14** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **114** |
| 1.7.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет Республики Тыва | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 |
| 1.7.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.2 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **790,211** | **1539,51** | **3119,707** | **3882,211** | **4434,737** | **3438,099** | **17204,5** |
| федеральный бюджет | | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* Республики Тыва | | 727,122 | 1375,48 | 2829,501 | 3510,462 | 3983,795 | 2962,354 | 15388,7 |
| Бюджет Республики Тыва | | 39,639 | 61,98 | 109,556 | 116,435 | 126,062 | 115,745 | 569,417 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | | 25,239 | 41,58 | 89,156 | 96,035 | 105,662 | 95,345 | 453,017 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям *Республики Тыва*[[16]](#footnote-16)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Республики Тыва | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. руб.) |
| региональный бюджет | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,92 |
| консолидированный бюджет муниципального образования *Республики Тыва* | 23,45 | 102,05 | 180,65 | 255,314 | 324,88 | 360,00 | 1246,344 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-2)
3. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-3)
4. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-6)
7. Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете [↑](#footnote-ref-7)
8. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-9)
10. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-10)
11. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-11)
12. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-12)
13. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-13)
14. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-14)
15. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-15)
16. Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий. [↑](#footnote-ref-16)