- ПРИЛОЖЕНИЕ - к протоколу заседания Проектного комитета по реализации на территории Республики Тыва - национальных проектов «Образование», «Наука» - от 25 декабря 2018 г. № 1-ПК-НПО/2018

П А С П О Р Т

регионального проекта «Социальная активность»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Тунев М.В., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва С.Р. Монгуш, министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | С.М. Ощепкова, первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва А.А. Текеев, начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | «Развитие образования и науки Республики Тыва на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства РТ от 30.10.2013 года № 632, «Реализация государственной национальной политики РФ в Республике Тыва на 2018-2010 годы, утвержденный Постановлением Правительства РТ от 26.01.2018г. №22, «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019 -2021 годы», «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы» |  |  |

2. Цель и показатели федерального и регионального  проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, 10000 человек накопительным итогом | основной | 100 | 1 января 2018 г. | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | 10000 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | дополнительный | 4 | 1 января 2018 г. | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, % | дополнительный | 20 | 1 января 2018 г. | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Тыва, % | дополнительный | 55 | 1 января 2018 г. | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  |  |
| 1.1. | Создан центр (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 31.12.2021 | Создан и функционирует центр поддержки добровольчества (волонтерства), Проведена информационная кампания о работе центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа центра добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность. |
| 1.2. | Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | 31.12.2024 | Ежегодно проводятся конкурсы по развитию добровольчества в общеобразовательных организациях, привлекаются школьники и педагоги в добровольческую деятельность |
| 1.3. | Не менее 1000 человек используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Оказывается содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров). Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 1.4. | В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовку) не менее 250 специалистов в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центра поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |  | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |
| 1.5. | Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Республике Тыва | 31.12.2024 | Ежегодно проводится конкурсный отбор на предоставление грантов лучшим практикам на муниципальном и республиканском уровнях в сфере добровольчества, реализуемым в Республике Тыва |
| 1.6. | Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечен персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Республике Тыва, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (ля обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 31.12.2024 | Функционирует система социальной поддержки граждан, участвующих в добровольческих проектах, ведется учет волонтеров, повышение уровня мобильности для участия в волонтерских мероприятиях и обучающихся стажировках на территории Республики Тыва. Учреждены награды и звания, стипендиальная и нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |
| 1.7. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 100000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2024 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 5 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 32000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| 1.8 | Реализованы не менее 1 всероссийского, 2 республиканских молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества | 31.12.2024 | Участие представителей Республики Тыва не менее чем в 1 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |
| 2. | реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году | 31.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей республики. Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов |
| 2.1. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля | 31.12.2024 | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia». Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia». Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства. Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 3,605 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 22,38 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Республики Тыва | 3,125 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 19,5 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,9 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 3,605 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 22,38 |
| Федеральный бюджет |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 3,125 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 19,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,88 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководители регионального проекта | Т.О. Санчаа | министр образования и науки Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  |  | С.Р. Монгуш | министр по делам молодёжи и спорта РТ |  | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | С.М. Ощепкова | первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Санчаа Т.О., министр образования и науки Республики Тыва | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | А.А. Текеев | начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | Монгуш С.Р., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Участник регионального проекта | Тамдын А.К. | министр культуры Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Тас-оол Л.Ш. | министр труда и социальной политики Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Донгак О.Э. | министр здравоохранения Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Лапшакова В.Н. | Директора агентства по делам национальностей Республики Тыва | Тунев М.В., заместитель Председатель Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Хомушку О.М. | Ректор Тувинского государственного университета | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Монгуш А.З. | директор государственного бюджетного учреждения республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» | Сенди Ч.Х., начальник дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Тыва | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Буянды Б.В. | заместитель директора государственного бюджетного учреждения республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» (далее – Центр «Сайзырал») | Монгуш А.З., директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Куулар С.К. | директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр развития дополнительного образования» (далее – РЦРПО) | Очур О.Д., начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Лопсан С.М. | заместитель директора государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр развития профессионального образования» | Куулар С.К., директор ГБОУ ДО «РЦРПО» | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Ефимова Т.В. | директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр развития дополнительного образования» (далее – РЦРДО) | Сенди Ч.Х., начальник дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Тыва | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Руководители органов местного самоуправления | органы местного самоуправления | Натсак О.Д., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 30 |
| Создан центр поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Санчаа Т.О. | министр образования и науки Республики Тыва Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш С.Р. | министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва | Тунев В.М., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ощепкова С.М. | первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Санчаа Т.О., министр образования и науки Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Текеев А.А. | начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Сенди Ч.Х. | начальник дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Тыва | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Очур О.Д. | начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Руководители органов исполнительной власти | органы исполнительной власти | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Руководители органов местного самоуправления | органы местного самоуправления | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 20 |
| В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовку) 100% специалистов по работе в сфере добровольчества и технологии работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ощепкова С.М. | первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | 20 |
|  |  | Текеев А.А. | начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Сагачева Н.В. | И.о. ректора ГАОУ ДПО (ПК) ТИРОиПК | Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва | 30 |
| Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Санчаа Т.О. | Министр образования и науки РТ | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Руководители органов исполнительной власти | органы исполнительной власти | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Руководители органов местного самоуправления | органы местного самоуправления | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Сенди Ч.Х. | начальник дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Тыва | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Очур О.Д. | начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 20 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Республике Тыва проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 20 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 100000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грицюк Р.В | Министерство информатизации и связи РТ | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Руководители органов исполнительной власти | органы исполнительной власти | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 32. | Участник регионального проекта | Руководители органов местного самоуправления | органы местного самоуправления | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 20 |
| 33. | Участник регионального проекта | Сенди Ч.Х. | начальник дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Тыва | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 20 |
| 34. | Участник регионального проекта | Очур О.Д. | начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 20 |
| В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Республики Тыва в не менее чем 1 всероссийских (международных) и в 1 республиканском мероприятии |  |  |  |  |  |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Монгуш С.Р. | Министр по делам молодежи и спорта в РТ | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 36. | Участник регионального проекта | Руководители органов исполнительной власти | органы исполнительной власти | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышения уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках проводимых в Республике Тыва, учреждение наград и званий |  |  |  |  |  |
| 37. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Текеев А.А. | министр по делам молодежи и спорта в РТ | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Санчаа Т.О. | министр образования и науки РТ | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 39. | Участник регионального проекта | Руководители органов исполнительной власти | органы исполнительной власти | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 40. | Участник регионального проекта | Очур О.Д. | начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 20 |
| Ежегодно в Республике Тыва реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Санчаа Т.О. | министр образования и науки РТ | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 42. | Участник регионального проекта | Сенди Ч.Х. | начальник дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Тыва | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 20 |
| Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году |  |  |  |  |  |
| 43. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Текеев А.А. | начальник Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 20 |
| 44. | Участник регионального проекта | Очур О.Д. | начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | Ощепкова С.М., первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва | 30 |
| 45. | Участник регионального проекта | Руководители учреждений СПО | учреждения СПО | Очур О.Д. начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | 30 |
| 46. | Участник регионального проекта | Руководители учреждений СПО | учреждения СПО | Очур О.Д. начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров | 30 |
| 47. | Участник регионального проекта | Хомушку О.М. | Ректор ТувГУ | Натсак О.Д., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва (по согласованию) | 20 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации. В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи республики, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи республики. Финансовые средства заложены из государственных программ, которые реализуются Министерством по делам молодежи и спорта Республики Тыва, как основного модератора и координатора по развитию добровольчества. Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, Агентства по делам национальностей Республики Тыва, Министерства по делам молодежи и консолидированного бюджета муниципальных образований Республики Тыва.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создан центр (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 1.01.2019 | 31.06.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Положение о ресурсном центре поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | РРП |
| 1.1.1 | Регистрация в налоговых органах центра (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Министерство молодежи Республики Тыва Министерство образования и науки Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Устав центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | РРП |
| 1.1. | Создан центр (сообщество, объединение) поддержки добровольчества (волонтерства) и НКО |  | 31.06.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Положение о ресурсном центре поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | РРП |
| 2. | Проведен конкурс, направленный на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Протокол об итогах конкурса | РРП |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение положения о конкурсе, направленного на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | положение о конкурсе, направленного на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | РРП |
| 2.1.2. | Проведение и награждение победителей конкурса, направленного на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Протокол об итогах конкурса | РРП |
| 2.1. | Проведен конкурс, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности |  | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Протокол об итогах конкурса | РРП |
| 3. | Не менее 10000 человек используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Аналитическая справка | РРП |
| 3.1.1. | Организация содействия по регистрации единой информационной системы в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.09.2019 | 31.09.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Справка | РРП |
| 3.1. | Не менее 10000 человек используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. |  | 31.12.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Статистический отчет | РРП |
| 4 | В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовку) не менее 250 специалистов в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), нко, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.03.2019 | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Отчет о количестве полученных сертификатов о прохождении обучения | РРП |
| 4.1.1. | Разработка и утверждение образовательных программ подготовки (переподготовки) в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), нко, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 10.02.2019 | 31.03.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Программа | РРП |
| 4.1.2. | Обучение не менее 250 специалистов в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), нко, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.04.2019 | 31.10.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | справка | РРП |
| 4.1. | осуществлена подготовка (переподготовку) не менее 250 специалистов в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), нко, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |  | 31.12.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Список 250 специалистов, получивших сертификаты о прохождении обучения | РРП |
| 5 | Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Республике Тыва | 01.06.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Приказ о конкурсной документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в РТ, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. | РРП |
| 5.1.1. | Разработка и утверждение положения о конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Республике Тыва | 01.06.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Приказ о конкурсной документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в РТ, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. | РРП |
| 5.1. | Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Республике Тыва |  | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Приказ о конкурсной документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в РТ, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. | РРП |
| 6. | Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волнтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Республике Тыва, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (ля обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Правительство Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва Главное управление МЧС России по Республике Тыва Служба ГО и ЧС Республики Тыва ФГБОУ ПО «Тывинский государственный университет» Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров РТ в федеральной программе повышения мобильности волонтеров. Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. | РРП |
| 6.1.1. | Разработка и утверждение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Республике Тыва, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (ля обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.06.2020 | 31.09.2020 | Правительство Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва Главное управление МЧС России по Республике Тыва Служба ГО и ЧС Республики Тыва ФГБОУ ПО «Тывинский государственный университет» Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Нормативно-правовой акт об утверждении программы нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | РРП |
| 6.1.2. | Торжественное поощрение граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Правительство Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва Главное управление МЧС России по Республике Тыва Служба ГО и ЧС Республики Тыва ФГБОУ ПО «Тывинский государственный университет» Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Решение о награждении | РРП |
| 6.1. | Утверждена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волнтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Республике Тыва, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (ля обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |  | 31.12.2020 | Правительство Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство по делам молодежи спорта Республики Тыва Главное управление МЧС России по Республике Тыва Служба ГО и ЧС Республики Тыва ФГБОУ ПО «Тывинский государственный университет» Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Постановление Правительства Республики Тыва | РРП |
| 7 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Республике Тыва ежегодно проводится информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 100000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | 01.03.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 5 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 30000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | РРП |
| 7.1.1 | Составление и утверждение медиа-плана по популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Республике Тыва ежегодно проводится информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 100000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | 01.03.2019 | 31.05.2019 (далее ежегодно) | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Справка о выступлениях по телевидению и радио по популяризации добровольчества (волонтерства) | РРП |
| 7.1. | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 1000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |  | 31.12.2024 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Справка | РРП |
| 8. | Реализованы не менее 1 всероссийского, 2 республиканских молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества | 30.09.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Отчет | РРП |
| 8.1.1 | Разработаны и утверждены положения о проведении 1 всероссийского, 2 республиканских молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества | 01.05.2019 | 31.06.2019 | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Положение | РРП |
| 8.1. | Реализованы не менее 1 всероссийского, 2 республиканских молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества |  | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Министерство образования и науки Республики Тыва Министерство молодежи Республики Тыва Органы исполнительной власти Территориальные общественные объединения, организации | Отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (показатель регионального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, 10000 человек накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 1000 | 01.01.2018 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | 10000 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Каа-Хемский кожуун | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Кызылский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 528 |
| Овюрский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| Пий-Хемский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| Сут-Хольский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 528 |
| Тандинский кожуун | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Тере-Хольский кожуун | 10 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 30 | 40 | 124 | 136 |
| Тес-Хемский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| Тоджинский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 528 |
| Улуг-Хемский кожуун | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Чаа-Хольский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| Чеди-Хольский кожуун | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Эрзинский кожуун | 55 | 01.01.2018 | 55 | 110 | 165 | 220 | 382 | 552 |
| г. Кызыл | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| г. Ак-Довурак | 50 (обуч.) | 01.01.2018 | 50 | 100 | 150 | 200 | 257 | 522 |
|  | 5 (студенты СПО) | 01.01.2018 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Каа-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Кызылский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Овюрский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Пий-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Сут-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тандинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тере-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тес-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тоджинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Улуг-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Чаа-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Чеди-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Эрзинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| г. Кызыл | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| г. Ак-Довурак | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Каа-Хемский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Кызылский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Овюрский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Пий-Хемский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Сут-Хольский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Тандинский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Тере-Хольский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Тес-Хемский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Тоджинский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Улуг-Хемский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Чаа-Хольский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Чеди-Хольский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Эрзинский кожуун | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| г. Кызыл | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| г. Ак-Довурак | 30 | 01.01.2018 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Республики Тыва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Каа-Хемский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Кызылский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Овюрский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Пий-Хемский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Сут-Хольский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Тандинский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Тере-Хольский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Тес-Хемский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Тоджинский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Улуг-Хемский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Чаа-Хольский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Чеди-Хольский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Эрзинский кожуун | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| г. Кызыл | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| г. Ак-Довурак | 50 | 01.01.2018 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группе риска, вовлеченных в добровольческую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Тыва | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Каа-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Кызылский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Овюрский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Пий-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Сут-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тандинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тере-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тес-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Тоджинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Улуг-Хемский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Чаа-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Чеди-Хольский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| Эрзинский кожуун | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| г. Кызыл | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| г. Ак-Довурак | 5 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где - - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Министерство образования и науки Республика Тыва | По Республике Тыва |  |  |  |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, - численность населения |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Министерство образования и науки Республика Тыва | По Республике Тыва |  |  |  |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в республике, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков - численность молодежи в республике |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Министерство культуры Республика Тыва | По Республике Тыва |  |  |  |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов республики, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов; - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных»; – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia. - общее количество студентов республики |  | Ведомственная статистика, отчеты образовательных организаций Российской Федерации | Министерство образования и науки Республика Тыва | По Республике Тыва |  |  |  |
|  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группе риска, вовлеченных в добровольческую деятельность, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группе риска, вовлеченных в добровольческую деятельность - численность детей в республике |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Министерство образования и науки Республика Тыва Агентство по делам семьи и детей в РТ | по Республике Тыва |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Республики Тыва

| № п/п | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 3,605 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 22,38 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 3,125 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 19,5 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,88 |

Данный показатель составляет 10% от численности населения Республики Тыва

Данный показатель составляет 10% от численности населения субъекта Российской Федерации