ОДОБРЕН

Президиумом Совета

при Главе Республики Тыва

по стратегическому развитию и

приоритетным проектам

«13» ноября 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Условие для бизнеса» | Срок начала и окончания проекта | 1 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | А.В. Брокерт, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Е.В. Каратаева, министр экономики Республики Тыва |  |  |
| Администратор регионального проекта | Р.Ч. Ооржак, заместитель министра экономики Республики Тыва |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы» |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, тыс. ед., нарастающим итогом | дополнительный | 0 | 31.12.2018 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
| 2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел нарастающим итогом | дополнительный | 0 | 31.12.2018 | 0,180 | 0,230 | 0,280 | 0,320 | 0,360 | 0,400 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |  |
| 1.1. | Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| 1.2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| 1.3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| 1.4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| 1.5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| 1.6. | Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| 1.7. | Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| 1.8. | Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации. |
| 1.9. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 1.10. | Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность | Внесены изменения в законодательство о налогах и сборах, предусматривающие освобождение индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями страховых пенсий и сформировавших свои пенсионные права, от обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в целях перерасчета размера страховых пенсий. |
| 1.11. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. | Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации |
| 1.12. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| 1.13. | Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода. | Принят федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |  |
| 2.2 | В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта | По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового статуса самозанятых граждан |
| 2.3 | Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых | Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. |
| 2.4 | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. |
| 2.5 | Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 2.6. | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес». |
| 2.7 | Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на федеральных и региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |  |  |  |  |  |
| 1.1. Установлены на региональном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | Заместитель министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | Начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу | 50 |
| 1.2. Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ш.В. Олчейбен | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по Республике Тыва | Ш.В. Олчейбен Заместитель руководитель Федеральной налоговой службы | 50 |
| 1.3. Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник федерального проекта | А,В. Серен-Доржу | Начальник отдела предпринимательства, торговли и потребительского рынка Министерства экономики Республики Тыва | Р.Ч. Ооржак заместитель Министра экономики Республики Тыва | 50 |
| 1.4. Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 10 |
|  | Участник федерального проекта |  |  |  |  |
| 1.5. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 10 |
|  | Участник регионального проекта |  | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Р.Ч. Ооржак заместитель Министра экономики Республики Тыва | 30 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Ш.А. Саккак | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 1.6. Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Р.Ч. Ооржак заместитель Министра экономики Республики Тыва | 40 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | О.К. Оюн | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 1.7. Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Ч.В. Артна | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | Л.Ш. Тас-оол Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Ш.А. Саккак | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 1.8. Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.В. Табаев | Первый заместитель министра культуры Республики Тыва | Тамдын А.К. Министр культуры Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ч.С. Кандан | Начальник отдела развития туризма Министерства культуры Республики Тыва | М.В. Табаев | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Ч.Т. Оюн | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Иргит Начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | С.Д. Даргын | Главный специалист отдела развития туризма Министерства культуры Республики Тыва | Ч.С. Кандан | 50 |
| 1.9. Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.В. Табаев | Первый заместитель министра культуры Республики Тыва | Тамдын А.К. Министр культуры Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ч.С. Кандан | Начальник отдела развития туризма Министерства культуры Республики Тыва | М.В. Табаев Первый заместитель министра культуры Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Ч.Т. Оюн | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Иргит А.В. Начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | С.Д. Даргын | Главный специалист отдела развития туризма Министерства культуры Республики Тыва | Ч.С. Кандан Начальник отдела развития туризма Министерства культуры Республики Тыва | 50 |
| 1.10. Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | О.К. Оюн | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 1.11. Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | О.К. Оюн | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Сарбаа В.В. | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Иргит Начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 1.12. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.И. Ултургашев | И.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва | А.В. Брокерт Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Ш.А. Саккак | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | А.М. Хайжок | Начальник отдела министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва | И.И. Ултургашев И.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Р.Б. Монгуш | Начальник отдела министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва | М.М. Монгуш Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва | 50 |
| 1.13. Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | О.К. Оюн | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |  |  |  |  |  |
| 2.2. В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ш.В. Олчейбен | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по Республике Тыва | В.С. Даваа-Самбуу Руководитель Федеральной налоговой службы | 50 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Мижит-оол | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | А.К-Х. Увангур И.о. первого заместителя министра Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 50 |
| 2.3. Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ш.В. Олчейбен | заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по Республике Тыва | В.С. Даваа-Самбуу Руководитель Федеральной налоговой службы | 50 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Мижит-оол | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | А.К-Х. Увангур И.о. первого заместителя министра Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 50 |
| 2.4. Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Мижит-оол | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | А.К-Х. Увангур И.о. первого заместителя министра Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Д.Д. Аймаа | Начальник департамента Министерства информатизации и связи Республики Тыва | У.В. Насюрюн Первый заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва | 50 |
| 2.5. Обеспечено создание АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Удумбара О.Ч. | Председатель правления Национального банка Республики Тыва |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Серен-Доржу А.В. | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 2.6. В центрах «Мой бизнес» в Республике Тыва обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.В. Серен-Доржу | начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Ш.А. Саккак | Главный специалист Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | А.В. Серен-Доржу начальник отдела Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Ч.В. Артна | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | А.К-Х. Увангур И.о. первого заместителя министра Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Б.В. Данзурун | Директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва – центра «Мой бизнес» | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Н.Б. Балчый | Директор ГБУ РТ «Бизнес-инкубатор» | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
| 2.7. Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Р.Ч. Ооржак | заместитель Министра экономики Республики Тыва | Е.В. Каратаева Министр экономики Республики Тыва | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ч.В. Артна | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | А.К-Х. Увангур И.о. первого заместителя министра Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | И.П. Принцева | Начальник отдела Министерства информатизации и связи Республики Тыва | А.А. Лачугина | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Б.В. Данзурун | Директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва – центра «Мой бизнес» | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Н.Б. Балчый | Директор ГБУ РТ «Бизнес-инкубатор» | Начальник Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики Тыва | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Условия для бизнеса»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику | 15.10.2018 | 31.12.2024 | Ооржак Р.Ч. Олчейбен Ш.В. Грицюк Р.В. | Упрощена налоговая отчетность СМСП, применяющих ККТ, снижены административные барьеры при ведении деятельности, совершенствованы НПА по имущественной поддержке и предоставлений земельных участков | СГ |
| 1.1. | Приняты в соответствии с федеральным законодательством базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 01.12.2018 | 10.04.2019 | Серен-Доржу А.В. | Постановление Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.12.2018 | 01.07.2020 | Ш.В. Олчейбен | Доклад в Правительство Республики Тыва | РРП |
| 1.2.2. | Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн» | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Грицюк Р.В. Олчейбен Ш.В. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | РРП |
| 1.2.2.1 | Разработана информационная система «УСН-онлайн» | - | 01.06.2020 | Грицюк Р.В. Ооржак Р.Ч. | Внедрение системы «УСН-онлайн» | ПК |
| 1.3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  | 20.12.2024 | Серен-Доржу А.В. Балчый Н.Б. | Доклад в Правительство Республики Тыва | РРП |
| 1.3.1 | Разработана концепция по реализации проекта проведения ежегодных лотерей фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику | 01.05.2019 | 01.12.2019 | Серен-Доржу А.В. Балчый Н.Б. | проект концепции и план мероприятий | РРП |
| 1.3.1. | Обеспечено проведение лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику, в пилотном режиме | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Серен-Доржу А.В. Балчый Н.Б. | Доклад в Правительство Республики Тыва | ПК |
| 1.4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Олчейбен Ш.В. | федеральный закон | ПК |
| 1.5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 15.10.2018 | 20.12.2019 | Иргит Д-Ц.А. Иргит А.В. | Федеральный закон | ПК |
| 1.6. | Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 15.10.2018 | 01.12.2019 | Серен-Доржу А.В. Журавлев В.В. | План мероприятий | ПК |
| 1.6.1. | Проведена оценка дополнительных издержек субъектов МСП, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе в связи с исполнением законодательства о северных льготах | - | 01.03.2019 | Серен-Доржу А.В. Журавлев В.В. | Доклад в Минэкономразвития РФ | РРП |
| 1.6.2. | Внесение предложений по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Минэкономразвития РФ. | - | 01.06.2019 | Ооржак Р.Ч. Серен-Доржу А.В. | Письма в заинтересованные органы исполнительной власти | РРП |
| 1.6.2.1. | Обеспечен сбор и анализ предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Оюн О.К. Сарбаа В.В. | Сводный перечень мер по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | РРП |
| 1.6.2.2. | Проведен анализ последствий реализации предлагаемых мер с учетом оценки их влияния на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов Российской Федерации, экономические показатели деятельности МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях относительно Республики Тыва | - | 01.06.2019 | Оюн О.К. Сарбаа В.В. | Справка с расчетами по итогам проведенного анализа | РРП |
| 1.6.2. | Подготовлены предложения в законодательство Российской Федерации, направленные на стимулирование развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.05.2020 | Ооржак Р.Ч. Серен-Доржу А.В. | Предложения в проект федерального закона | ПК |
| 1.7. | Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.12.2019 | Ооржак Р.Ч. Серен-Доржу А.В. Иргит А.В. | федеральный закон | СГ |
| 1.7.1. | Внесено предложение в Правительство Российской Федерации в проект федерального закона, закрепляющего определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.12.2018 | Ооржак Р.Ч. Серен-Доржу А.В. Иргит А.В. | Предложение в проект федерального закона | РРП |
| 1.8. | Актуализирована стратегия развития туризма Республики Тыва на период до 2030 года на основе Стратегии развития туризма Российской Федерации на период до 2030 года | - | 01.07.2020 | Табаев М.В. Кандан Ч.С. Монгуш О.Г. Данзын Э.А. | Постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в Стратегию развития туризма | ПК |
| 1.8.1 | Разработан проект плана мероприятий («дорожной карты») по реализации стратегии развития туризма Республики Тыва на период до 2030 года | 01.12.2018 | 20.03.2019 | Табаев М.В. Кандан Ч.С. Монгуш О.Г. Данзын Э.А. | Проект распоряжения Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.8.2 | Проект постановления согласован с заинтересованными региональными органами исполнительной власти | 01.12.2018 | 20.02.2019 | Табаев М.В. Кандан Ч.С. Монгуш О.Г. Данзын Э.А. | Письма от региональных органов исполнительной власти Республики Тыва | РРП |
| 1.8.3 | Принято постановление Правительства Республики Тыва с планом мероприятий по реализации стратегии развития туризма Республики Тыва | 01.12.2018 | 31.03.2019 | Табаев М.В. | Постановление Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.9. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 15.06.2019 | Табаев М.В. Кандан Ч.С. Монгуш О.Г. Данзурун Б.В. Данзын Э.А. | Перечень предложений, направленный в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 1.9.1 | Сбор предложений от заинтересованных организаций Республики Тыва по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма | 01.12.2018 | 29.12.2018 | Табаев М.В. Кандан Ч.С. Данзын Э.А. | Письма в заинтересованные организации в сфере туризма | РРП |
| 1.9.2 | Проведен анализ поступивших предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Табаев М.В. Кандан Ч.С. Данзурун Б.В. | Подготовлены предложения для обсуждения в рамках стратегической сессии | РРП |
| 1.9.3 | Проведена стратегическая сессия с представителями малого и среднего бизнеса туристской сферы | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Табаев М.В. Ооржак Р.Ч. Кандан Ч.С. Данзурун Б.В. | Отчет о проведении стратегической сессии | РРП |
| 1.9.4 | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 31.05.2019 | Табаев М.В. Кандан Ч.С. Данзурун Б.В. | Перечень предложений, направленный в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.10. | Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Ооржак Р.Ч. Серен-Доржу А.В. | Федеральный закон | ПК |
| 1.10.1. | Внесены предложения по изменению в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Ооржак Р.Ч. Увангур А.К-Х. | Предложения в Федеральный закон | РРП |
| 1.10.1.1 | Проведена оценка выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с освобождением пенсионеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность, от обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, с учетом потенциальных положительных эффектов для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации решения относительно Республики Тыва | 01.01.2019 | 20.01.2019 | Кара-Сал А-Х.П. Ооржак Р.Ч. Серен-Доржу А.В. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | РРП |
| 1.10.1.2 | Внесение предложений в проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Кара-Сал А-Х.П. Ооржак Р.Ч. Серен-Доржу А.В. | Письмо в Минэкономразвития Российской Федерации | СГ |
| 1.11. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |  | 20.11.2024 | Оюн О.К. Сарбаа В.В. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | ПК |
| 1.11.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 20.10.2024 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.11.1.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.11.1.1.2 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2019 | 01.08.2020 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.11.1.1.3 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2020 | 01.07.2021 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.11.1.1. 4 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2021 | 01.07.2022 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.11.1.1.5 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2022 | 01.07.2023 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.11.1.1.6 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2023 | 01.07.2024 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РНП |
| 1.11.1.2.1 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Серен-Доржу А.В. Оюн О.К. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РНП |
| 1.11.1.2.2 | Проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.10.2019 | 01.10.2020 | Ооржак Р.Ч. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 1.12 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации | 01.12.2018 | 20.12.2024 | И.И. Ултургашев Саккак Ш.А. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 1.12.1 | Дополнен состав и уточнены критерии объектов, включаемых в перечень недвижимого имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП | - | 31.02.2019 | И.И. Ултургашев Саккак Ш.А. | Постановление Правительства Республики Тыва | РРП |
| 1.12.2.1 | Обеспечен сбор информации от муниципальных районов по опубликованию на официальных сайтах министерств и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества | 01.12.2018 | 10.03.2019 | И.И. Ултургашев Саккак Ш.А. | Письма МО РТ по опубликованной информации | РРП |
| 1.12.2.2 | Проведен анализ опубликования на официальных сайтах Минземимущества РТ и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, на основании информации, предоставленной коллегиальными органами | 10.03.2019 | 10.05.2019 | Председатели администраций МО РТ; Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Сводный отчет по результатам анализа опубликованной информации | РРП |
| 1.12.2 | На официальных сайтах Минземимущества РТ и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Правительства Республики Тыва, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | – | 10.05.2019 | Председатели администраций МО РТ; Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. Саккак Ш.А. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 1.12.3.1 | Разработка основных принципов учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 01.07.2019 | 31.08.2019 | Ултургашев И.И. | Письма в некоммерческие организации, администрациям МО РТ с основными принципами учета имущества | РРП |
| 1.12.3.2 | Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, по основным принципам учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 31.08.2019 | 10.12.2019 | Саккак Ш.А. | Основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети доработанные с учетом поступивших предложений | РРП |
| 1.12.3 | Сформированы основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | - | 10.11.2019 | Саккак Ш.А. | Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с основными принципами учета имущества | ПК |
| 1.12.4.1 | Внедрение типового положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти Республики Тыва с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – положение о коллегиальном органе) | 01.04.2019 | 30.05.2019 | Саккак Ш.А. | Письма в некоммерческие организации, администрации МО РТ с проектом положения о коллегиальном органе | ПК |
| 1.12.4.2 | Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, администраций МО РТ по положению о коллегиальном органе | 30.05.2019 | 10.08.2019 | Саккак Ш.А. | Проект положения о коллегиальном органе, доработанное с учетом поступивших предложений | РРП |
| 1.12.4 | Внедрение методических рекомендаций по организации деятельности коллегиального органа по взаимодействию органов исполнительной власти Республики Тыва с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП | - | 10.09.2019 | Саккак Ш.А. | Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с типовым положением о коллегиальном органе | РРП |
| 1.12.5.1 | Разработка основных подходов к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества) | 01.03.2020 | 30.04.2020 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Письма в некоммерческие организации, администрациям МО РТ с основными подходами к оценке эффективности использования имущества | РРП |
| 1.12.5.2 | Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП по основным подходам оценки эффективности использования имущества | 30.06.2020 | 10.10.2020 | Саккак Ш.А. | Основные подходы оценки эффективности использования имущества, доработанные с учетом поступивших предложений | РРП |
| 1.12.5 | Определены основные подходы оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями | - | 10.09.2020 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с основными подходами оценки эффективности использования имущества | ПК |
| 1.12.6.1 | Проведен анализ имущества казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2019 | 30.06.2020 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Сводный отчет по результатам анализа имущества казны органов государственной власти, органов местного самоуправления | ПК |
| 1.12.6.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.06.2020 | 31.08.2020 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Письма в субъекты Российской Федерации, (протоколы заседаний коллегиальных органов) с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РРП |
| 1.12.6.3 | Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами | 31.08.2020 | 01.12.2020 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.6.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | ПК |
| 1.12.6 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2020 | Серен-Доржу А.В. Саккак Ш.А. Аймаа Д.Д. Данзурун Б.В. Балчый Н.Б. Базыр Р.К. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.7.1 | Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Аймаа Д.Д. Саккак Ш.А. | Получено письмо АО «Корпорация «МСП» с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах | РРП |
| 1.12.7.2 | Мониторинг создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержки субъектов МСП», на основании информации, предоставленной коллегиальными органами | 30.04.2020 | 01.10.2020 | Председатели администраций МО РТ, Саккак Ш.А. | Сводный отчет о созданных в ОИВ Республике Тыва, муниципальных образованиях разделах | РРП |
| 1.12.7 | На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ОИВ РТ и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке | - | 01.09.2020 | Председатели администраций МО РТ, Саккак Ш.А. | Письмо в Минэкономразвития России с информацией о созданных в регионе и муниципальных образованиях разделах | ПК |
| 1.12.8.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями ,на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также информации для последующего вовлечения в имущественную поддержку субъектам МСП | 01.08.2020 | 31.08.2021 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Предложения по включению в перечни государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.8.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также на основе информации | 31.08.2021 | 01.12.2021 | Саккак Ш.А. | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.8.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2021 | 20.11.2021 | Ултургашев И.И. | Письмо АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.8 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.11.2021 | Аймаа Д.Д. Базыр Р.К. Саккак Ш.А. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.9.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями на основе размещенных в сети «Интернет» сведений а также информации, предоставленной коллегиальными органами, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.08.2021 | 31.08.2022 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Письма с предложениями по включению в перечни государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.9.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2022 | 01.12.2022 | Ултургашев И.И. | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.9.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва | 01.12.2022 | 20.11.2022 | Председатели администраций МО РТ, Ултургашев И.И. | Письмо АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.9 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2022 | Аймаа Д.Д. Базыр Р.К. Саккак Ш.А. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.10.1 | Проведен анализ земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, в целях вовлечения в их в имущественную поддержку субъектов МСП | 01.09.2022 | 30.04.2023 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Сводный отчет по результатам проведенного анализа земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена | ПК |
| 1.12.10.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет», а также информации, предоставленной коллегиальными органами, в целях вовлечения в его в имущественную поддержку субъектов МСП | 30.06.2023 | 31.08.2023 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Получено письмо по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РРП |
| 1.12.10.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет» | 31.08.2023 | 01.12.2023 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Сводка о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.10.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва | 01.12.2023 | 20.11.2023 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Письмо АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.10 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.11.2023 | Аймаа Д.Д. Базыр Р.К. Саккак Ш.А. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.12.11.1 | Внесены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, Республики Тыва или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | 20.01.2023 | 20.05.2023 | Ултургашев И.И. Серен-Доржу А.В. | Предложения в АО «Корпорация «МСП» и сводом позиций по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части имущественной поддержки субъектов МСП | ПК |
| 1.12.11 | Внесены предложения в законопроект, направленного на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, Республики Тыва или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | – | 20.10.2023 | Ултургашев И.И. Серен-Доржу А.В. | Письмо в Минэкономразвития РФ с предложениями в проект федерального закона | ПК |
| 1.12.12.1 | Проведен анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ на основе информации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2023 | 30.05.2024 | Ултургашев И.И. Серен-Доржу А.В. | Сводный отчет по результатам анализа имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ | РРП |
| 1.12.12.2 | Внесены предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе информации | 30.06.2024 | 31.08.2024 | Ултургашев И.И. Серен-Доржу А.В | Получены письма с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РРП |
| 1.12.12.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества | 31.08.2024 | 01.12.2024 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.12.12.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Ултургашев И.И. Саккак Ш.А. | Письмо АО «Корпорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РРП |
| 1.13 | Введен на два года (2019-2020 гг.) мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода | 15.10.2018 | 01.01.2019 | Оюн О.К. Сарбаа В.В. | Федеральный закон | РРП |
| 1.13.1 | Внесение предложений в проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 01.03.2019 | 01.09.2019 | Ооржак Р.Ч. Сарбаа В.В. | Письмо в Минэкономразвития Российской Федерации о внесении проекта федерального закона | ПК |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы | 01.01.2019 | 20.11.2024 | Грциюк Р.В. Олчейбен Ш.В. Удумбара Ш.В. Серен-Доржу А.В. Данзурун Б.В. | Передача информации о продажах в ФНС в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы | СГ |
| 2.4. | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Аймаа Д.Д. Олчейбен Ш.В. Серен-Доржу А.В. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | РРП |
| 2.4.1 | Обеспечена разработка и ввод в эксплуатацию прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Аймаа Д.Д. Олчейбен Ш.В. Серен-Доржу А.В. | Акт ввода в эксплуатацию | РРП |
| 2.4.2 | Обеспечено оказание консультационных услуг с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога через организации инфраструктуры поддержки МСП |  |  | Аймаа Д.Д. Олчейбен Ш.В. Серен-Доржу А.В. | Получено письмо Минэкономразвития России | ПК |
| 2.5 | Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019 | 20.12.2019 | Удумбара О.Ч. Серен-Доржу А.В. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 2.5.1.1 | Подготовлены консультации с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019 | 30.08.2019 | Удумбара О.Ч. Данзурун Б.В. Серен-Доржу А.В. | Отчет о проведении консультаций, направленный в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.5.1.2 | Требования по предоставлению через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Базыр Р.К. Данзурун Б.В. Балчый Н.Б. | Решение Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | РРП |
| 2.5.1 | Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | - | 20.12.2019 | Удумбара О.Ч. Данзурун Б.В. Серен-Доржу А.В. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 2.6. | В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Данзурун Б.В. Балчый Н.Б. Базыр Р.К. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 2.6.1. | Издан НПА Правительства РТ на основании приказа Минэкономразвития России, закрепляющий требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес» | - | 01.03.2019 | Серен-Доржу А.В. Саккак Ш.А. | Распоряжение Правительства Республики Тыва | РРП |
| 2.7. | Реализована информационная кампания, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | 01.01.2019 | 20.10.2024 | Грицюк Р.В. Тас-оол Л.Ш. Ооржак Р.Ч. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | ПК |
| 2.7.1. | Определены правила отбора организации- оператора информационной кампании, порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проведения информационной кампании | - | 01.03.2019 | Серен-Доржу А.В. Аймаа Д.Д. | постановление Правительства Республики Тыва | РРП |
| 2.7.2. | Разработан региональный план на основе федеральной информационной кампании, в том числе план комплекса мероприятий федеральной информационной кампании, методическое руководство по проведению информационной кампании в Республике Тыва | - | 01.04.2019 | Грицюк Р.В. Серен-Доржу А.В. |  | РРП |
| 2.7.3 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения информационной кампании |  | 20.11.2024 | Грицюк Р.В. Серен-Доржу А.В. | Доклад в Минэкономразвития Российской Федерации | РРП |